- 采购需求

- （最终以磋商文件为准）

前注：

- 本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

- 2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、如对本磋商文件有任何疑问或澄清要求，请按本磋商文件“供应商须知前附表”中约定方式联系合肥庐阳合信公共资源交易项目管理有限公司，或在接受网上询问截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，磋商后合肥市庐阳区公共资源交易中心不再受理对磋商文件条款提出的任何疑问；供应商对磋商文件、采购过程、成交结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

一、采购需求前附表：

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付款。 |
| 2 | 服务地点 | 庐阳区，由采购人指定。 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订之日起至2021年11月5日 |
| 4 | 本项目采购标的所属行业 | 林业有害生物防治服务 |

一、采购项目概况及服务需求

（一）项目概况：对庐阳区进行林业有害生物（美国白蛾）网格化监测，对美国白蛾进行9500亩（三次防治累计2.85万亩次）防治作业，同时兼治杨树食叶害虫（主要为杨小舟蛾、杨扇舟蛾），防治时间根据虫情监测结果及采购人要求确定。

（二）工期：8个月（预计）。

（三）地点及林木类型：庐阳区三十岗乡、大杨镇、杏花村街道、庐阳经开区境内的退耕还林、水涵养林、外环长廊。

（四）项目内容：

1.林业有害生物监测

（1）制定科学的监测调查方案（包含但不限于监测调查地点、监测调查时间、监测调查人员、监测调查方式、监测调查路径等）。

（2）美国白蛾成虫期采用监测点形式进行，方式为在辖区布置50个美国白蛾监测点，悬挂美国白蛾诱捕器。主要对美国白蛾越冬代成虫期、第一代成虫期、第二代成虫期三个阶段进行日常监测，按照每3日一次进行，做到定时定点，当天收集诱捕器内美国白蛾，并上报监测数据电子版，每个成虫期监测结束后，将收集的美国白蛾及监测数据、汇总表、生产性预报纸质版加盖单位公章提交至采购人。

（3）美国白蛾幼虫期实行全境监测，主要对其第一代幼虫期、第二代幼虫期、第三代幼虫期三个阶段进行日常监测。按照每3日一次进行，当天发现即上报监测数据电子版，每个幼虫期监测结束后，将监测数据、汇总表、生产性预报纸质版加盖单位公章提交至采购人。

（4）当年9月底前对本年度庐阳区美国白蛾发生情况进行分析，并对下一年度发生进行预测，形成详尽的工作报告上报采购人。相关设备、车辆、服务人员等均由中标供应商提供，由此产生的各项费用均由中标供应商承担。

2.林业有害生物防治

对庐阳区9500亩（三次防治累计2.85万亩次）林地进行美国白蛾喷雾或喷烟作业，同时兼治杨树食叶害虫（主要为杨小舟蛾、杨扇舟蛾），施药机械采用车载式喷雾机或烟雾机。相关设备、车辆、药剂等均由中标供应商提供，由此产生的各项费用均由中标供应商承担。具体作业时间和地点根据虫害发生情况、虫情监测调查结果，由采购人确定，作业次数共3次。

二、服务需求

（一）人员配备要求

总人数要求：不少于15人，其中项目技术团队不少于5人，作业队伍不少于10人。

（二）设备要求

中标供应商须具有相应的林业有害生物监测与防治设备，如作业车辆、高枝剪、烟雾机、车载式喷雾机等。

（三）高新技术管理要求

鉴于本项目作业覆盖范围广、时间跨度长、技术环节要求高等特点，需引进高新技术管理方式加强管理。

（四）绿色防控药剂要求

在防治过程中，防治药剂应具备对鱼虾无毒，绿色防控具有超低容量等特点。

注：除评分办法中要求提供的相关证明材料外，投标文件中无需提供人员和设备相关证明材料，人员和设备配置情况由采购人在中标供应商进场服务前核查，须按照招标文件要求配置到位，否则采购人有权解除合同并报监管部门按有关规定处理。

三、验收要求

（一）验收形式：当年9月底前（预计），由采购人牵头组织相关林业专家验收，验收费用由中标供应商承担。

（二）验收标准：美国白蛾有虫株率须低于2%，林木叶片保存率须大于85%。

四、付款方式

项目实施完成并经验收合格后，于2021年11月5日前一次性付清合同款。

五、服务期限

合同签订之日起至2021年11月5日

六、报价要求

（一）投标供应商以一年服务期为基准进行报价，投标报价为完成本次招标项目的全费用价格，其组成包括但不限于人工费（含所用工人工资、福利、社保等）、管理费、施工费、服装费、办公费、交通费、车辆和设备使用折旧损耗及维护费、消耗品、油费、通讯费、培训费、税金、利润、劳动保险费、合同工期内的风险费用等为完成本次招投标项目所发生的一切费用。

（二）投标报价包括招标文件规定的全部内容，承包风险由投标供应商自行承担，请谨慎报价（注：未发现的投标遗漏，视同此遗漏已经包含在投标供应商的投标报价中，签订合同时不得增补）。