政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：林业有害生物外来入侵物种和草原有害生物普查

采购单位：青岛市园林和林业局

编制单位：青岛市园林和林业局

编制时间：2022年05月12日

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求调查情况

无

二、需求清单

（一）项目概况

林业有害生物外来入侵物种和草原有害生物普查

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：60万元

本项目共1包

（三）采购标的汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **标的名称** | **品目**  **分类编码** | **计量**  **单位** | **数量** | **是否进口** |
| 1 | 1 | 林业有害生物外来入侵物种和草原有害生物普查 |  | 宗 | 1 | 否 |

（四）技术商务要求

一、技术要求

按照国家及省对林业有害生物外来入侵物种普查和草原有害生物普查工作的安排（2021年-2023年三年计划）、方案和《青岛市园林和林业外来入侵物种普查方案》，展开2022年外来入侵物种普查评估和草原湿地有害生物普查工作。普查费用包括交通、人工、采集标本、有害生物种类鉴定、开展有害生物风险评估分析等所有工作内容在内的综合性费用。

（一）外来入侵物种普查评估工作内容包括：

1.对全区域开展林业外来入侵物种普查，根据各区市普查情况有针对性地重点选择入侵物种种类多、数量大或出现新品种的路线进行现场踏查。每个区市不得少于10条踏查路线。在普查过程中，将普查情况及时录入外来入侵物种调查系统（http://pbiomon.cn）,完成普查物种上传、备案等相关工作内容。

2.为更好的完成普查工作，加强普查队伍建设，对普查人员每年不得少于1次专项技术培训。培训内容可为普查系统使用，常见外来入侵物种鉴别、分类等。

3.指导各区市普查工作中存在的难点问题,了解掌握普查工作开展情况，协助完成对各区市外来入侵物种的督导检查、核查评估等工作，发现问题及时告知辖区主管部门，并对问题在技术方面提出意见和整改的措施。

4.协助做好外来物种鉴定工作，对不能确定的物种，组织专业人员对其进行鉴定，并形成鉴定报告。

5.普查工作结束后，根据普查情况形成全市本年度外来有害生物的普查报告，并针对普查情况系统评估外来有害生物发生危害现状及未来发生趋势，形成年度风险评估报告。通过普查，科学区划并明晰我市林业外来物种防控重点，若发现入侵物种发生严重危害时，要及时进行信息发布，指导科学防控，有效遏制林业有害生物外来入侵物种传播蔓延。

（二）草原湿地有害生物普查工作要求：

1.对全市草原湿地区域开展有害生物普查工作，全市草原湿地滩涂设置不少于10条路线，每条路线全年普查不得少于9次。在普查过程中，将普查情况及时按照草原系统生物多样性监测平台（http://cypc.forestpest.cn）的录入要求，完成普查物种上传、备案等相关工作内容。

2.为更好的完成普查工作，加强普查队伍建设，对普查人员每年不得少于1次专项技术培训。监测平台使用作为必须培训内容。

3.指导各区市普查工作中存在的难点问题,了解掌握普查工作开展情况，协助完成对各区市草原湿地有害生物普查的督导检查工作，发现问题及时告知辖区主管部门，并对问题在技术方面提出意见和整改的措施。

4.协助做好草原湿地有害生物物种鉴定工作，对不能确定的物种，组织专业人员对其进行鉴定，并形成鉴定报告。

5.普查工作结束后，根据普查情况形成全市本年度草原湿地有害生物的普查报告，并针对普查情况系统评估草原湿地有害生物发生危害现状及未来发生趋势，形成年度风险评估报告。通过普查，科学区划并明晰我市草原湿地有害生物的防控重点，在调查过程中发现草原湿地有害生物发生严重危害时，要及时进行信息发布，指导科学防控，有效遏制草原湿地有害生物的传播蔓延。

二、商务要求

★1.服务期限

自本合同签订之日至2022年12月10日。

★2.服务地点

采购人指定地点。

★3.付款方式

合同签订10日内付款50%，提交的服务成果经采购单位审查确认后，一次性付清余款。（以合同约定为准）

4.服务成果验收

完成服务成果后，通过采购方组织的专家评审并由采购人组织对服务成果进行全面验收，评审专家组出具服务项目验收证明，作为付款凭据之一。

成交供应商所供服务成果及与之配套项目等不符合合同约定标准，采购人有权拒收。

5. 售后服务

成交供应商应根据采购人要求，提供及时周到的服务。

具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。