附件1

政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：林业有害生物监测预警监测调查

采购单位：青岛市园林和林业局

编制单位：山东润泰招标有限公司

编制时间：2022年06月01日

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求调查情况

（一）是否开展需求调查

否

二、需求清单

林业有害生物监测预警监测调查

（一）项目概况

拟建设青岛市林业有害生物监测预警体系、防治减灾体系和服务保障体系，进一步提升我市生物灾害预警和应急防控能力。2022年启动项目建设，年内建成市级中心监测站1个，区级中心监测站2个，基本监测点2个。同时开展美国白蛾等重大食叶害虫测报调查工作，该调查工作依托林业有害生物监测预警体系的建设进度有序展开，体系建成前采取布设临时测报点的形式补充监测预警体系布点的不足。临时测报点采取杀虫灯、诱捕器、测报灯等设备结合人工踏查对全市主要通道、林地等重点区域的美国白蛾等重大食叶害虫开展监测。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：180.28万元

包1预算：180.28万元

……

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 林业有害生物监测预警监测调查 |  | 项 | 1 | 否 |

（四）技术商务要求

1.技术要求

1.1林业有害生物监测预警体系

（1）中心监测站3个：市级1个，设在浮山，区市级2个，设在平度市仁兆镇、莱西市望城街道。每个中心监测站配备智能虫情测报灯、小气候自动观测仪、生态实时监控系统、靶标害虫自动识别系统、中心控制系统、太阳能供电系统1等监测设备各一套。

（2）基本监测点1，1个，设在莱西市田庄镇，配备智能虫情测报灯、太阳能供电系统2等设备各一套。

（3）基本监测点2，1个，设在黄岛区琅琊镇，配备靶标害虫自动识别系统、生态实时监控系统、太阳能供电系统3等设备各一套。

（4）相关配套项目

1.2美国白蛾等重大食叶害虫监测调查

（1）监测调查形式：临时测报点采取杀虫灯、诱捕器、测报灯等设备结合人工踏查对全市主要通道、林地等重点区域的美国白蛾等重大食叶害虫开展监测，调查危害种类及危害现状，定期（每周一次）提供虫情简报和专家指导会议（每月一次）。在全年调查结束后形成监测报告，报告内容包括主要害虫种类及生物学特性等情况。

（2）监测调查时间、方法：每年4月至10月展开幼虫及成虫的监测，监测频率每周至少巡查一次，在全市共设置60个临时监测点,其中：市内三区各1个、黄岛区10个、崂山区3个、城阳区3个、即墨区10个、胶州市10个、平度市11个、莱西市10个。每次调查覆盖全部监测点，清点监测设备诱集的虫体，查看树木危害状况，每次巡查填写巡查表，并完成害虫生活史进度表。调查不少于25次，累计调查1500次·点。

（3）通过监测及时掌握害虫的发育进度，根据虫情情况发布虫情简报，派驻专家进行指导林业相关部门开展防治工作。进行化蛹调查，调查化蛹情况及成活率情况，每个监测点调查3次，根据蛹的调查情况对下一周期的美国白蛾虫情进行科学预测。

（4）进行公路沿线树木危害状调查。沿青岛市主要高速公路、国道、省道等干道调查道路两旁的树木受美国白蛾等林业有害生物为害情况，发现为害严重状况当日（24小时内）发布紧急报告，防止成灾。

2.商务要求

2.1服务期限: 自合同签订之日起至2022年11月30日。

2.2服务地点：采购人指定地点。

2.3付款方式: 初合同签订后10个工作日内支付50%，剩余50%待服务期满，验收合格后一次性无息付清。

2.4验收

2.4.1验收时如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人更换或者提出索赔要求。

2.4.2货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。

2.5质量保证期

2.5.1自验收合格之日起质保期2年。投标人亦可提报更长的质保期。

2.5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合 同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人 可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律 途径进行索赔的权利。

2.6售后服务

2.6.1中标人应提供及时周到的售后服务，应保证质保期内每季度至少一次上门回访、检修。

2.6.2中标人在接到采购人通知 1 小时内做出响应，24 小时内到达现场，72 小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要提供备品（机）备件。

（五）联系方式

采购代理机构：山东润泰招标有限公司

项目联系人：何工

项目联系方式：0532-66951608

本次公开的采购需求是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。