附件2

技术标准和服务要求

一、技术标准

（一）具体技术指标要求

某部防“四害”服务，包括：硚口、江岸、黄陂等3个校区。拟采购一家专业公司，采取化学、生物等多种措施在校区内提供防“四害”和灭白蚁服务，从源头上切断鼠媒、蚊媒传染病传播途径，积极营造美丽、整洁、健康的校区环境。其中，灭鼠服务，在校区住宅、办公区、绿化带等区域，放置带毒饵的鼠饵站，每月常规维护，遇有问题随叫随到；灭蚊虫、苍蝇服务，在校区内围墙角及绿化带进行药物滞留喷洒，在污水井投放幼虫生物调节剂，在绿化带、垃圾堆放处放置苍蝇诱饵，每月至少维护消杀一次，遇有问题随叫随到；灭蟑螂服务，在食堂、办公区、仓库等区域，布点胶饵预防处理，每月至少维护一次；灭白蚁服务，每月做好预防消杀，遇有问题随叫随到。期间，中标单位前三个季度，每个季度进行一次防“四害”和白蚁效果评估，最后一个季度委托第三方权威专业机构（需征得甲方同意）进行评估，评估费用由中标单位承担，甲方不再单独支付任何费用。

（二）样品要求

无。

（三）实施人员要求

服务人员需持有有害生物防制员证书。

（四）生产及安装调试等要求

无。

（五）供货、安装周期及交货地点要求

1.合同生效后，中标方在15日内完成鼠饵站、粘鼠板、防蚊蝇笼等安装布设工作，每延迟1天，按照中标价1%计罚违约金，延迟20天以上，甲方有权解除合同，所有后果由中标单位承担。

2.合同生效后次日，中标方开始提供防“四害”和灭白蚁服务，遇有问题或甲方需求，中标方必须在第二天上午前进行有效处置，否则，每延迟1天，按照中标价1%计罚违约金。

3.合同生效后，前三个季度，每个季度最后一个月中标方要提供正式评估报告，否则甲方不支付相关费用；第四个季度委托甲方同意的第三方权威专业机构进行评估，若达不到国家爱卫办除害标准，甲方不支付相关费用。中标方进行整改，若1个月内经甲方同意的第三方权威专业机构进行评估后，仍然达不到国家爱卫办除害标准，甲方不支付相关费用，并有权单方面终止合同，造成的一切后果，将由中标方承担。

二、服务要求

（一）售后质保培训等要求

无。

（二）保密要求

甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。另中标方对投入项目工作人员人身安全负全部责任，做好人员管理工作，出现人员伤亡等意外事故，甲方不承担任何责任。中标方应严格按照要求在鼠饵站设置红色警示标贴，若因中标方未设置警示标贴或喷洒药物等原因造成校区内人员身体健康受损的，一切后果由中标方负责承担。

（三）报价要求

本项目预算为12万元。投标时需要交纳投标保证金2400元，中标后转为履约保证金，待中标方按要求提供服务后无利息退还投标人。

（四）其他项目个性化要求

无。

三、投标（报价）人资质要求

（一）资质要求

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

⑴具有独立承担民事责任的能力；

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑸参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

2.截止到开标时间，供应商成立时间不少于3年，且为非外资独资或外资控股企业,或为事业单位、军队单位。

3．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

4．本项目不接受联合体投标。

（二）投标人需准备资料要求

投标人报名时需提供以下材料原件及装订成册并加盖单位公章的复印件1份（按照下列顺序装订）。

1.营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一的后两者不需要提供）和资质证书（交复印件，原件验看）；

2.法人代表资格证明书、法人授权委托书（含法定代表人和被授权人身份证复印件）；

3.投标人股东或出资人信息；

4.非外资企业或外资控股企业的书面声明；

四、验收、付款及其他内容

（一）验收方式

中标单位前三个季度，每个季度进行一次防“四害”和白蚁效果评估，最后一个季度委托第三方权威专业机构（需征得甲方同意）进行评估，最后一次评估必须达到国家爱卫办除害标准。

（二）付款方式

按季度支付，前三个季度，中标方达到甲方要求的服务标准后开具发票，每个季度支付中标价的20%，最后一个季度，中标方经第三方评估机构评估，达到国家爱卫办除害标准后开具发票，甲方支付剩余中标价的40%。

（三）现场踏勘等信息

投标人根据需要对项目现场和周围环境进行勘察，以获取须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用和相关风险由投标人自己承担。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。所有数据以投标人现场勘查为准。

（四）其他信息

经费来源：后勤保障运行费。

五、采购方式建议

因防“四害”服务，要求、标准及费用等相对稳定透明，建议采取询价方式。

六、其它要求

项目负责人为陈家余（联系方式：027-818610131       ）；

项目经办人为于  涛（联系方式：13871160377        ）。