采购内容：滨江体育馆病媒生物密度监测及侵害状况评估项目

项目实施地点：滨江体育馆（滨江区江虹路996号）

（一）监测评估目的

1.有效降低亚运场所病媒生物密度，将虫媒传染病发生的危险性降至最低，使滨江体育馆的病媒生物密度达到国家标准内，使之不对参赛运动员的健康、比赛和休息产生影响，保证亚运期间各国运动员、技术官员、媒体及工作人员的健康安全。

2.根据病媒生物的长期变化和本地传染性疾病的相关性，为病媒生物性传染病的预防控制提供技术支撑。制订切实可行的媒介生物综合治理措施，将靶标种群密度控制在经济阈值范围之内。

3.为制定合理的病媒生物防制方案提供科学依据。

（二）监测评估内容

1.鼠类、蚊虫、蝇类、蟑螂密度和侵害状况评估；

2.技防设施和防制设施的建设、使用情况评估；

3.环境卫生和孳生地清理情况评估。

（三）监测评估标准及依据

1.《病媒生物密度监测方法	蜚蠊》GB/T	23795-2009；

2.《病媒生物密度监测方法	蝇类》GB/T	23796-2009；

3.《病媒生物密度监测方法	蚊虫》GB/T	23797-2020；

4.《病媒生物密度监测方法	鼠类》GB/T	23798-2009；

5.《病媒生物密度控制水平鼠类》GB/T   27770-2011标准；

6.《病媒生物密度控制水平蚊虫》GB/T   27771-2011标准；

7.《病媒生物密度控制水平蝇类》GB/T    27772-2011标准；

8.《病媒生物密度控制水平蜚蠊》GB/T   27773-2011标准；

9.《关于印发杭州市第19届亚运会和第4届亚残运会期间病媒生物监测技术方案的通知》（杭爱卫办〔2022〕7号）；

10.《杭州2022年第19届亚运会和第4届亚残运会杭州市病媒生物防制实施方案》（杭爱卫〔2021〕10号）。

滨江体育馆病媒生物监测评估依据按照第一圈区域达到A级标准。

（四）监测评估范围

滨江体育场第一圈范围，即主场馆，媒体中心和安保中心等办公室、地下停车场，区域内公共内外环境全覆盖。

（五）监测评估时间及频次

| 项目 | 时间 | 内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 亚运点位监测 | 5-10月 | 蚊、鼠、蟑、蝇密度和侵害状况评估。 | 18次/年，其中5-6月1次/月；7月1次/旬；8-10月1次/周。 |

（六）监测评估方法

| 种类 | 区域 | 环境 | 布点 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蚊 | 第一圈区域 | 室外 | 场馆蚊虫栖息地（全覆盖） | 人诱停落法 |
|  |  |  | 场馆户外小积水（全覆盖） | 路径法 |
|  |  |  | 场馆户外小积水（全覆盖） | 布雷图 |
|  |  |  | 场馆大中型景观水体（若有） | 勺舀法 |
| 鼠 | 第一圈区域 | 室外 | 场馆建筑物外墙跟（全覆盖） | 路径法 |
|  |  | 室内 | 鼠迹法及防鼠设施（全覆盖） | 鼠迹法 |
|  |  |  |  | 防鼠设施 |
| 蟑螂 | 第一圈区域 | 室内 | 场馆重点场所（全覆盖） | 目测法 |
| 蝇类 | 第一圈区域 | 室外 | 场馆公厕、垃圾桶、垃圾中转站等重点场所（全覆盖） | 成蝇目测法 |
|  |  |  |  | 幼虫目测法 |
|  |  | 室内 | 场馆重点场所（全覆盖） | 成蝇目测法 |
|  |  |  |  | 防蝇设施 |
| 技防设施 | 第一圈区域 | 室内外 | 场馆重点场所（全覆盖） | 目测法 |
| 卫生清理 | 第一圈区域 | 室内外 | 场馆重点场所（全覆盖） | 目测法 |

（七）监测评估报告

1.滨江体育场监测评估报告于现场监测评估工作完成后3个工作日内出具，并附密度监测原始资料及结果汇总表等相关资料。

2.评估报告的基本内容：

（1）现场评估的基本情况：包括时间、地点、人员、评估方法和评估对象的基本情况；

（2）监测结果：蚊、蝇、鼠、蟑“四害”密度结果，环境卫生和技防设施合格率结果；

（3）评估结论：病媒生物防制水平是否达到A级标准；

（4）存在的主要问题和建议；

（5）附表：现场监测评估原始数据表；

（6）实地监测评估影像资料等。