湖南工程职业技术学院白蚁、蛇、鼠类防治采购需求文本

一、采购服务名称、周期及预算

1．项目名称：湖南工程职业技术学院白蚁、蛇、鼠类防治

2．项目预算：每年贰万陆仟圆整（￥26000.00/年）

3．服务数量及相关说明：根据校区现有情况，设计服务次数24次，服务时需通知校方专职人员全程参与。高发期维持每周一次服务， 针对甲方投诉必须一天之内处理。不论次数随叫随到，以达到消杀效果为目标。

二、采购服务需实现的功能或目标

- 校内全部区域的鼠害防治：

1.1所有建筑物周边的地下排污管网采用杀它仗悬挂投放，灭杀地下排污管网内的鼠害。在建筑物墙角布放带锁鼠饵盒,投放溴敌隆或溴鼠灵，灭鼠的同时以防师生触碰或误食。

1.2所有建筑物内部的线槽、强弱电井投放抗凝血剂鼠药溴敌隆或溴鼠灵。并且每半年更换一次以防鼠患产生抗体。

1.3所有建筑物与外部环境相连的地方进行封堵，阻隔鼠患入侵。

1.4室内办公区域、敏感区域投放粘鼠板，必须投放药物的地方以新型环保鼠药：胆钙化醇（维生素D3）以防威胁师生安全。

所有投放药物区域必须粘贴提示警示标示

- 校区内全部区域的白蚁防治：

2.1所有绿化区域进行详细的勘察，确定白蚁种类，根据白蚁种类选择具体的白蚁防治方法和用药。

2.2采用诱集装置进行诱集，诱集的白蚁进行清除或者喷粉灭巢

2.3不能采用国家明令禁止的药物，所采用的药物必须包含三证，需配备项目经理确保不会有二次污染。

2.4白蚁防治时不能损坏学校的财产。

- 校区内绿化区域的飞虫防治

蚊子生长过程特点:蚊子在发育的前三个阶段都是在水中度过的，如果水体中有抑幼剂，它们就不能发育而消亡。成虫喜欢生活在有腐烂的有机物、粪便、垃圾、腐烂植物等地方；成虫都有趋光性。根据校内环境特点以及蚊蝇密度进行如下操作

3.1根据夏季外围天气炎热，蚊类、苍蝇多晚间通道室内光线吸引飞往室内，对此在建筑物周边绿化做绿篱技术滞留喷洒处理；

3.2在建筑外围的蚊类孳生地，如下水道、窨井、污水积水等，投放化学灭蚊幼缓释剂（凯素灵），对雨水窨井、景观水体定期投放安备缓释剂（特姆得），对景观水体定期投放生物缓释剂（球形芽孢杆菌）；针对水流较大的污水处理井，采用纱布包裹缓释剂悬挂于水体当中的方式，保持药剂缓慢释放以保障控制效果；

3.3针对其他区域，每月进行1次滞留喷洒/热烟雾处理灭成虫；5-10月份每月底进行蚊蝇的种群密度检测，了解蚊蝇孳生及季节消长变化趋势。

- 校区内蛇类保护性迁徙

4.1对校区内宿舍外环境、教学楼外环境、校区内绿化区域进行驱蛇液喷洒快速驱赶蛇类栖息。

4.2对宿舍周边，教学、办公楼周边，其他用途建筑周边撒施浓缩驱蛇粉。

4.3对长有蛇类出没区域安装保护性迁徙笼、蛇类拦截网。拦截迁徙入侵蛇类。

- 其他

5.1根据现场情况，需备1.2M*1M304不锈钢钢丝网，孔径小于0.6CM，3捆。用于阻隔鼠类、蛇类等入侵室内通道。

5.2驱蛇粉、驱蛇液由采购方（甲方）提供，其他药械均由中标方（乙方）提供。

防治效果及监测方法：

GBT 23798-2009 病媒生物密度监测方法 鼠类

GBT 27770-2011 病媒生物密度控制水平 鼠类

GBT 23797-2009 病媒生物密度监测方法 蚊虫

GBT 27771-2011 病媒生物密度控制水平 蚊虫

GBT 23796-2009 病媒生物密度监测方法 蝇类

GBT 27772-2011 病媒生物密度控制水平 蝇类

GBT 50768-2012 白蚁防治

6、全年工作计划

| 湖南工程职业技术学院年度防治计划 |  |
| --- | --- |
| 1月 | 1、对建筑物内部检查，如线槽线管，配电间等检查是否有鼠类活动痕迹如有发现及时治理 2、检查管径、地下水槽等区域，如有发现越冬蚊蝇及时灭治 |
| 2月 | 1、对建筑物内部检查，如线槽线管，配电间等检查是否有鼠类活动痕迹如有发现及时治理 2、检查管径、地下水槽等区域，如有发现越冬蚊蝇及时灭治 |
| 3月 | 1、对建筑物内部检查，如线槽线管，配电间等检查是否有鼠类活动痕迹如有发现及时治理。进行密度监测 2、检查管径、地下水槽等区域，如有发现越冬蚊蝇及时灭治，并进行密度监测 3、检查室内外白蚁活动情况，如遇白蚁活动及时采用诱杀、毒饵、挖巢等方式灭杀 |
| 4月 | 1、对建筑物内部检查，如线槽线管，配电间等检查是否有鼠类活动痕迹如有发现及时治理。对下水管道悬挂鼠药 2、检查管径、地下水槽等区域，积水处，阴沟等区域，对有幼虫区域及时投放药物。并对绿化区域进行成虫灭杀 3、检查室内外白蚁活动情况，如遇白蚁活动及时采用诱杀、毒饵、挖巢等方式灭杀 |
| 5月 | 1、检查鼠类活动痕迹如有发现及时治理。对下水管道悬挂的鼠药检查，如有变质及时更换。 2、检查管径、地下水槽等区域，积水处，阴沟等区域，对有幼虫区域及时投放药物。并对绿化区域进行成虫灭杀 3、检查室内外白蚁活动情况，如遇白蚁活动及时采用诱杀、毒饵、挖巢等方式灭杀 4、对绿化区域建筑物周边特别是蛇类能够栖息的区域喷洒驱蛇液 |
| 6月 | 1、检查鼠类活动痕迹如有发现及时治理。检查之前投放的鼠药，如有变质或取食完毕及时更换。进行密度监测 2、检查管径、地下水槽等区域，积水处，阴沟等区域，对有幼虫区域及时投放药物。并对绿化区域进行成虫灭杀。进行密度监测 3、检查室内外白蚁活动情况，如遇白蚁活动及时采用诱杀、毒饵、挖巢等方式灭杀 4、对建筑物周边撒施驱蛇粉，拦截蛇类入侵 |
| 7月 | 1、检查鼠类活动痕迹如有发现及时治理。检查之前投放的鼠药，如有变质或取食完毕及时更换。 2、检查管径、地下水槽等区域，积水处，阴沟等区域，对有幼虫区域及时投放药物。并对绿化区域进行成虫灭杀 3、检查室内外白蚁活动情况，如遇白蚁活动及时采用诱杀、毒饵、挖巢等方式灭杀 4、对建筑物周边撒施驱蛇粉，拦截蛇类入侵 |
| 8月 | 1、检查三防设施，并给出建议。检查鼠类活动痕迹如有发现及时治理。检查之前投放的鼠药，如有变质或取食完毕及时更换。 2、检查管径、地下水槽等区域，积水处，阴沟等区域，对有幼虫区域及时投放药物。并对绿化区域进行成虫灭杀 3、检查室内外白蚁活动情况，如遇白蚁活动及时采用诱杀、毒饵、挖巢等方式灭杀 4、对建筑物周边撒施驱蛇粉，拦截蛇类入侵 |
| 9月 | 1、检查鼠类活动痕迹如有发现及时治理。检查之前投放的鼠药，如有变质或取食完毕及时更换。进行密度监测 2、检查管径、地下水槽等区域，积水处，阴沟等区域，对有幼虫区域及时投放药物。并对绿化区域进行成虫灭杀。进行密度监测 3、检查室内外白蚁活动情况，如遇白蚁活动及时采用诱杀、毒饵、挖巢等方式灭杀 4、对建筑物周边撒施驱蛇粉，拦截蛇类入侵 |
| 10月 | 1、检查鼠类活动痕迹如有发现及时治理。检查之前投放的鼠药，如有变质或取食完毕及时更换。 2、检查管径、地下水槽等区域，积水处，阴沟等区域，对有幼虫区域及时投放药物。并对绿化区域进行成虫灭杀 3、检查室内外白蚁活动情况，如遇白蚁活动及时采用诱杀、毒饵、挖巢等方式灭杀 4、对建筑物周边撒施驱蛇粉，拦截蛇类入侵 |
| 11月 | 1、检查鼠类活动痕迹如有发现及时治理。检查之前投放的鼠药，如有变质或取食完毕及时更换。 |
| 12月 | 1、检查鼠类活动痕迹如有发现及时治理。检查之前投放的鼠药，如有变质或取食完毕及时更换。进行密度监测 2、检查管径、地下水槽等区域，积水处，阴沟等区域，越冬蚊蝇及时灭杀。 |

三、采购服务需满足的商务要求

（一）服务期限：

1+1年（2023年 6 月15日——2025年6 月14日 ），其中第一年为考核期，由甲方白蚁、鼠类防治管理部门考核，考核合格，能为师生提供良好的服务，合同自动顺延一年；如考核不合格，甲方有权终止合同。

（二）付款要求

乙方凭甲方《鼠、蛇、白蚁防治考核评分表》，提供真实、合法、有效的发票，半年结算一次。

四、其他要求

（一）每季度提供病媒生物密度监测情况，每年度提供年度总结报告。

（二）验收标准：按病媒生物控制水平标准验收。

（三）响应前，需现场查勘，并提供湖南工程职业技术学院服务采购市场情况调研说明。

附件：《鼠、蛇、白蚁防治考核评分表》