红火蚁高风险区域专项监测普查要求

一、技术参数：

- 1.普查时间：2023年9月-10月。

2.普查范围：普查范围覆盖长沙县、浏阳市、雨花区、天心区部分村庄约77个（详见附表）。

- 3.普查要求

3.1 普查内容：包括红火蚁发生面积、分布范围、活蚁巢数量、工蚁密度和危害程度等。通过对农地、农村生活区、道路绿化、公园绿地、校园周边、旅游景区、河岸堤坝、果园、苗圃、鱼塘基、林地、丢荒地等不同生境进行1次全域监测普查,查清红火蚁发生分布情况，每完成1个镇街的监测工作后及时提供该镇街的疫情预警报告，指导相关镇街开展多种形式防控；

3.2 普查范围：每个村(社区)选3-5种具代表性的不同生境，每种生境调查10个以上样点，共调查50个样点，每个样点监测面积3-5亩。

- 3.3 监测方法：参照国家标准B/T 23626-2009《红火蚁疫情监测规程》,采用踏查法和诱饵法(工蚁密度法)进行监测，应用红火蚁监测系统开展调查，按照国家标准《红火蚁疫情监测规程》（GB/T 23626-2009）、《全国农业植物疫情分级标准》（试行）执行，并做好信息数据统计。

3.4 服务验收：完成普查后，形成3个普查成果。一是普查区红火蚁发生分布图、红火蚁发生程度热力图；二是普查区调查点的轨迹路线图、调查照片；三是普查区域内红火蚁发生情况普查报告，总结需统计不同生境疫情发生情况、各镇街红火蚁疫情发生情况。需在10月18日前形成监测报告。

- 5.保密要求：专业化防治组织应对疫情数据负有保密责任，不得擅自公布或泄露监测数据。

二、供应商资格要求：

- 1.需要提供农药经营许可证（影印件）；

- 2.需要在长沙设立售后服务机构或办事处；

- 3.供应商经营范围需包含：农业病虫害防治服务；

4.需要提供应急防控所需药剂产品检测报告；

- 5.需要提供红火蚁云采集系统软件著作权登记证书或授权使用证书（提供相关证书复印件并加盖公章）