- 湾里管理局外环境病媒生物

- 防制巩固消杀工作承包合同书（草）

甲  方：湾里管理局卫生健康促进中心

乙  方：

丙  方：招贤镇人民政府、站前街道办事处、幸福街道办事处

为进一步巩固提升国家卫生城市创建成果，湾里管理局卫生健康促进中心对湾里管理局城区部分村（小区）开展外环境病媒生物防制巩固消杀工作。经甲乙丙三方平等协商，甲方委托给乙方负责湾里管理局城区119个村（小区）、约89.51万平方米病媒生物防制巩固消杀工作，签订如下合同条款：

一、甲方委托乙方承包的病媒生物项目和内容

1．病媒生物防制主要指：灭鼠、灭蚊、灭蝇；

2．防制范围：由甲方规定湾里管理局辖区幸福街办、站前街办、招贤镇范围内119个村（小区），约89.51万平方米的外环境（指建筑物以外的面积）（详见附件）。

3．防制时间：自2024年4月1日至2025年3月31日。

4．防制质量要求：

确保鼠、蚊蝇密度达到国家卫生城市标准。

（1）灭鼠

外环境2000延长米鼠迹不超过5处

①灭鼠方法

<1>封杀鼠洞，先投药后封杀；

<2>绿化带、泥土地不要求用水泥封堵，地面有毒饵盒的投放灭鼠毒饵；

<3>下水道吊灭鼠蜡块。

<4>全覆盖每月灭鼠一次。

（2）灭蚊

①外环境各种存水容器和积水中，蚊幼虫及蛹的阳性率不超过3%（包括承包范围内的下水道积水），无用的积水容器得到有效治理，清除积水，治理率达90%（指轮胎、翻盆倒罐等能清理的物品），各属地配合。

②全覆盖每周灭蚊一次（杀虫剂喷洒），杀灭成蚊，有记录、社区签字。

（3）灭蝇

①蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3%（指外环境的各类垃圾及周边余土中检出幼虫和蛹）。

②全覆盖每周灭蝇一次（蝇类孳生地喷洒杀虫剂），有记录、社区签字。

二、三方的责任

（一）甲方责任

1.在乙方外环境灭鼠、灭蚊蝇服务项目达到本合同规定的质量要求的情况下，支付给乙方灭鼠、灭蚊蝇服务承包劳务经费,每年     元，共计人民币     元。

2.按承包合同服务要求,组织甲乙丙三方人员及局疾控对乙方承包的灭鼠、灭蚊蝇服务质量进行考核验收（鼠、蚊蝇控制是否达到国家卫生城市标准）。

3.协调乙方在灭鼠、灭蚊蝇工作中反映的综合防制问题，如：道路破损、化粪池堵塞、垃圾未清除等问题。

4.灭鼠、杀虫药品原则上由甲方下拨给乙方。不足部分，按防制工作需要，乙方应及时暂垫药品，因药品不足影响防制工作，责任由乙方承担。

（二）乙方的责任

1.在灭鼠、灭蚊蝇服务中，所使用的药品、器械符合国家有关规定，确保施工安全，并承担由此产生的一切责任；

2.确保灭鼠、灭蚊蝇密度达到国家卫生城市标准；

3.乙方所有参加灭鼠、灭蚊蝇的施工人员必须经过业务培训，统一穿工作衣并挂牌上岗；

4.每季度将消杀记录、图片报告甲方。

（三）丙方的责任

1.根据《南昌市爱国卫生工作条例》，按照属地管理原则，必须履行爱国卫生主体责任，加大必要投入开展好常态化的病媒生物防制工作。

2.安排专人负责对接乙方的消杀工作，并负责监督乙方的消杀工作，对相关单据进行签字确认。

三、服务质量考核验收方法及处罚标准

1、灭鼠

（1）外环境毒饵盒规范投药覆盖率达85%（鼠药应投进鼠盒内，未投到鼠盒内视为不规范），每少1%扣除灭鼠承包经费1%，以此类推；

（2）外环境下水道规范吊腊块覆盖率达60%（腊块吊到水里或离水面超过20公分有吊绳无药，均视为不规范）。

每少1-5%扣除承包经费１％（含5%）

每少5-10%扣除承包经费２％（含10%）

每少10-15%扣除承包经费３％（含15%）

每少15-20%扣除承包经费４％（含20%）

每少20-25%扣除承包经费５％（含25%）

每少25-30%扣除承包经费１0%（含30%）

吊腊块计算因下列情况，可不参加吊腊块计算率：

A、因窨井盖缝隙太小，腊块无法吊下去；

B、 因近两三天内下暴雨，腊块被水浸泡，及有关部门维修清理下水道的影响；

（3）外环境2000延长米鼠迹不超过5处，每超过1处，扣除承包经费100元，以此类推。

2．灭蚊

（1）蚊幼虫蛹的阳性率不超过5%，每超过1%扣除灭蚊经费的2%，以此类推；

（2）外环境无用的积水容器得到有效治理，治理率达80%，每少5%扣除灭蚊经费的1%；

（3）外环境喷药灭成蚊，以社区为单位按合同要求达到规定次数，查社区签字，每个社区喷药少一次签字扣50                         元，以此类推。

3．灭蝇

（1）幼虫和蛹检出率不超过5%，每超过1%，扣除灭蝇经费的0.5%，以此类推；

（2）外环境蝇的孳生地，喷药达到合同中规定的次数，每少一次扣除灭蝇经费的50元，以此类推（查社区签字）；

4.处罚标准

（1）乙方在承包期内按合同约定的频次、标准、要求开展工作。确保鼠、蚊、蝇密度控制在合同规定的范围内；在这段时间内由甲方组织有关人员对承包范围的鼠、蚊、蝇密度进行监测，评估乙方施工质量是否达到要求，如未达到合同要求，甲方将责成乙方及时进行整改。

（2）在承包合同期内，市政府相关部门对我局的考核检查中，涉及外环境灭鼠、灭蚊蝇控制效果，将考核结果列入乙方经费结算依据，一次通报不合格，处以乙方5000元以下罚款；

（3）在承包合同期内,经爱卫会检查,一次通报不合格,处以乙方5000元以下罚款,全市爱卫会检查排名最后,扣除本年度10%以下服务经费。在“国检”、“省检”中不合格的，终止其合约，取消其服务资格。

四、经费结算方式

1．按年结算,乙方施工3个月后，经甲方抽查验收合格，甲方首期付给乙方年度总承包经费的30%；

2．乙方施工6个月后，经甲方检查验收灭鼠、灭蚊蝇，达到合同规定要求，甲方再支付年度总承包经费的40%；

3．承包合同期满后，经甲方检查验收，全年每次检查平均都达到合同规定的质量要求，最后付清剩余总承包经费。

4．乙方承包的灭鼠、灭蚊蝇工作，如果未达到合同规定的质量要求，则甲方按质量考核处罚标准扣除乙方总承包费用。

五、其他

甲乙双方如对协议条款规定的理解有异议，或者对与协议有关的事项发生争议，双方应本着友好合作的精神进行协商。协商不能解决的，任何一方可向上级仲裁委员会提起仲裁。 本协议自双方签字盖章之日起生效，协议有效期贰年。本协议文本壹式伍份，甲乙丙各执壹份。

六、本合同经甲、乙、丙方签字、盖章生效。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）

单位代表（签名）             法人代表（签名）

丙方（盖章）：

- 单位代表（签名）

- 2024年  月  日