采购明细及要求

一、采购明细

- 1、项目名称: 2024年岳阳县巩固国家卫生县病媒生物防制服务项目。

- 2、服务地点:岳阳县城建成区。

- 3、最高限价:49.8万元。

- 4、服务范围:对岳阳县城建成区范围内居住的社区/公共绿地、地下空间、地下管井、垃圾桶、公厕、垃圾中转站、水体及辖区内其他公共场所等地的蟑、鼠、蚊、蝇的防治以及孳生地治理，通过开展春冬季灭鼠、夏秋季灭蚊蝇及重点场所应急消杀，有效降低辖区内四害密度。

- 5、质量要求：达到国标《病媒生物密度控制水平》C级以上要求,确保顺利验收；

- 6、工作内容：①公共区域病媒生物防制；②室内重点场所督导检查；③辖区病媒生物密度监测与效果评估；④病媒生物宣传和药品发放；⑤创卫病媒生物相关档案资料整理与撰写。

- 7、防制时间安排

- 7.1公共区域病媒生物防制

- (1)自服务开始,分别开展鼠、蟑、越冬蚊虫的防制,每月1-2次,总体防制轮次不少于12轮次；

- (2)自服务开始,按照病媒生物的孳生习性, 每月进行1轮蚊、蝇的综合防制,总体不少于5轮次。

- 7.2室内重点场所病媒生物督导检查

- 自服务开始,每月不少于1次针对蚊、蝇、鼠蟑的督导检查工作,总体不少于6次。

- 7.3辖区病媒生物密度监测与效果评估

- 根据病媒生物繁殖季节规律,全年定期开展病媒生物密度监测与效果评估工作,主要节点分为3个节点，即:春季统一-灭鼠、夏季统-灭蚊蝇、冬季统-灭鼠，以及创卫明察和暗访前1月等重要节点。具体时间为:自服务开始,年不少于4轮监测与评估。监测与评估场所分为:公共区域和重点场所2大类。

- 7.4病媒生物防制和创卫宣传及药品发放

- 本着全民参与创卫和提高居民及单位病媒生物防制意识和技能,每年在春季、夏季和冬季,不定期开展针对居民和单位的病媒生物宣传和培训指导服务。具体为:病媒生物防制宣传全年不少于4轮次,药品发放不少于2000份。

- 7.5创卫病媒生物相关档案整理

- 确保合作期间,将合作年限范围内所有创卫病媒生物相关档案整理完善，在岳阳县驻点一人,协助整理创卫档案。

- 8、防制控制标准

- 8.1鼠类标准

- (1)室内鼠迹阳性率小于或等于5%；

- (2)外环境鼠密度路径指数小于或等于5。

- 8.2蚊类标准

- (1)小型积水蚊虫路径指数小于或等于0.8；

- (2)大型积水蚊虫采样勺指数小于或等于5%,平均每阳性勺少于8只蚊虫幼虫和蛹；

- (3)外环境蚊虫停落指数小于或等于1.5。

- 8.3蝇类标准

- (1)生产销售直接入口食品的场所不得有蝇,室内不得有蝇类孳生地；

- (2)室内有蝇房间阳性率小于或等于9% ,阳性间蝇密度小于或等于3只间；

- (3)室外蝇类孳生地阳性率小于或等于5%。

- 8.4蟑螂标准

- (1)蟑螂成若虫侵害率小于或等于5%，平均每阳性间(处)成若虫小蠊小于或等于10只,大蠊小于或等于5只；

- (2)蟑螂卵鞘查获率小于或等于3% ,平均每阳性间(处)卵鞘数小于或等于8只；

- (3)蟑迹(蟑螂的尸体、残尸、空卵鞘壳、粪便等)查获率小于或等于7%。

- 9、信息收集报送

- 9.1每轮作业结束,应进行小结并报送采购人；

- 9.2项目完成后1个月内,将作业记录(或复印件)、照片(电子版)、相关资料及项目执行情况总结报告整理装订,报采购人。

- 10、采购数量及参数

| 序号 | 项目名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建鼠饵站（含标识） | 规格：长≥30CM；宽≥11CM；高≥11CM有毒饵站标识 | 500 | 个 |
| 2 | 灭鼠饵剂（0.005%溴鼠灵颗粒剂/稻谷） | 成份：0.005%溴鼠灵颗粒剂、稻谷，100克/包或500克/包，10公斤/袋、20公斤/袋 | 6000 | 公斤 |
| 3 | 强力粘鼠板（国标45克胶） | 规格：长≥33CM*宽≥22CM，≥45克胶，50张/箱 | 1000 | 张 |
| 4 | 灭蟑方便贴 | 成份：0.05%氟虫氰+99.95%引诱剂，200盒/箱 | 500 | 盒 |
| 5 | 杀蟑饵剂 | 杀蟑饵剂2.5%(饵剂)有效成份5g*50袋/合 | 50 | 合 |
| 6 | 0.05%氟虫腈杀虫铒粒 | 0.05%1000包/件 | 20 | 件 |
| 7 | 2.5%残杀威氯氰烟雾剂 | 2.5%500ML*20瓶/件 | 10 | 件 |
| 8 | 诱蝇笼（含引诱剂） | 直径25，高40，含引诱剂 | 400 | 个 |
| 9 | LED灭蚊蝇灯 | 功率≥2W，主要派发食品“三小行业” | 100 | 台 |
| 10 | 户外立体LED太阳能灭蚊灯 | 光波诱蚊+电击灭蚊（智能光控） | 200 | 台 |
| 11 | 球形芽孢杆菌 | 500mL*20瓶/件 | 20 | 件 |
| 12 | 4.5%高效氯氰菊酯 | 含量：4.5%高氯，剂型：微乳剂，规格：500克/瓶或1000克/瓶 | 100 | 公斤 |
| 13 | 10%高效氯氰菊酯 | 含量：10%高氯，剂型：粉剂，规格：500克*20包/件 | 10 | 件 |
| 14 | “四害”孳生地的调查、密度监测 | 根据季节对整个城区的病媒生物孳生地开展调查及密度监测老鼠、蟑螂、蚊类、苍蝇密度监测 1.老鼠监测6个单位，分别于2、4、5、6、7、8、9、10、11月各监测一次 2.蟑螂监测8个单位，分别于2、4、5、6、7、8、9、10、12月各监测一次 3.蚊类1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月各监测一次 4.苍蝇5、6、7、8、9月各监测一次 | 1 | 全年度 |
| 15 | 病媒生物防制各项资料完善整体 | 依据创卫检查中所需相关资料，提供病媒生物防制资料 | 1 | 全年度 |
| 16 | 病媒生物防制培训、宣传、督导 | 根据业主方要求适时组织相关培训及指导.（会场费、资料费、授课费、宣传单张、宣传册。展板等） | 4 | 次 |
| 17 | 技术服务 | 含人工工时工资、奖金、社保、教育培训、食宿、处理一切中毒、伤亡事故等费用 | 1 | 年 |

- 二、竞价要求

- 1、投标人需提供有效的营业执照和湖南省农业农村厅颁发的农药经营许可证扫描件；

- 2、投标人需提供（2021年7月-至今）类似服务项目业绩1个（要求：提供合同和成交/中标通知书扫描件）；

- 3、投标人需提供有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书扫描件（要求：认证范围需包含病媒生物防制服务或有害生物预防和控制）；

- 4、本项目人员配备不少于4人，需提供湖南省人力资源和社会保障厅颁发的有害生物防制员四级及以上的职称证书和本单位购买的近三个月（4月-6月）的社保；

- 5、提供合理的项目实施方案。

- 注：上述所有资料需加盖供应商公章并扫描作为附件打包上传，未上传附件、上传附件不清晰、不完整视为无效报价，签订合同时提供上述资料原件，否则视为无效报价，作废标处理。供应商须对以上所有资料的真实性负责，如有弄虚作假，做无效报价处理。