**一、实施范围**

1. 技术指导范围：全区域、全行业、全点位、全方位、系统性指导培训。
2. 消杀作业范围：兴平市建成区部分党政机关单位、重要部位、餐饮门店、无人看管小区（无物业）、公厕、 建筑工地、医院、学校、农贸市场等重点场所开展病媒生物消杀工作建成区公共区域、无人看管小区（无物业）、机关、单位学校、医院、餐饮业、建筑工地、废品收购站、 垃圾站点、背街小巷、城中村、城乡结合部等相关区域内的病媒生物消杀服务。
3. **作业起止时间**

自签订合同起至2024年12月31日

**三、具体措施**

1、调查阶段：8月对城区进行彻底的摸底调查 协助完成县城孳生地的调查，形成调查报告、治理方案，并提出建议，明确职责，限期整治到位。

2、宣传培训：出动公司车辆、展板、宣传单、虫控图谱、害虫标本、 免费药品、免费器械进行全方位、巡回式宣传。邀请市专家针对暗访对城区企事业单位、机关、经营场所的负责人进行专业培训。

3、作业前后监测：针对消杀作业前后进行密度监测工作，提供科学依据，针对性处理。

4、消杀作业阶段：在城区范围内重点区域修建固定毒饵站不少于 3600个，定期更换鼠药 ，并于 10月份 11 月份集中开展秋季灭鼠工作。形成长效灭鼠机制。消杀工作集中在8-10月出动大型设备、车载超低容量、水雾机、机动、电动喷雾机，开展公共区域、一般单位集中消杀2次，特殊指定单位3次。餐饮业指导一次，消杀一次；具体作业频次以下表为准。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域** | **数量** | **频次** |
| 1 | 公共区域 | 建成区 | 3 |
| 2 | 单位场所 | 44 | 3 |
| 3 | 餐饮业 | 492 | 2 |
| 4 | 城乡结合部 | 6 | 3 |
| 5 | 城中村 | 4 | 3 |
| 6 | 垃圾收集 | 建成区 | 5 |
| 7 | 无人看管小区 | 251 | 2 |
| 8 | 公园绿地 | 建成区 | 4 |
| 9 | 广场 | 6 | 4 |
| 10 | 医院 | 5 | 3 |
| 11 | 学校 | 16 | 2 |
| 12 | 背街小巷 | 建成区 | 2 |
| 13 | 建筑工地 | 8 | 2 |
| 14 | 废品回收 | 8 | 2 |
| 15 | 农贸市场 | 4 | 4 |
| 16 | 沟渠 | 1条 | 4 |

1. 为保障消杀作业质量，杜绝药品安全零风险，特在消杀作业期间严格使用具有药品三证的药品，采用高效低毒药品，药具规格数量要求如下（也可使用优于本要求的药具）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及用途 | 药物规格成分名称 | 数量 |
| 1 | 带锁毒饵盒 | ≥26cm | 1800套 |
| 2 | 灭鼠毒饵 | 0.005%氟鼠灵 | 140件 |
| 3 | 室外成蚊成蝇 | 10%残杀威.四氟苯微乳剂 | 20箱 |
| 4 | 室外灭蚊蝇热烟雾 | 1%高氯.四氟苯热烟雾剂 | 17箱 |
| 5 | 室内灭蚊蝇蟑螂 | 15%顺氯.残杀威悬浮剂 | 15箱 |
| 6 | 灭孑孓蝇蛆 | 5%吡丙醚.倍硫磷颗粒 | 22箱 |
| 7 | 室外灭蚊蝇 | 3%高氯氰.氯丙炔乳油 | 20箱 |
| 8 | 室内灭蟑螂 | 8%顺式氯氰菊酯可湿性粉剂 | 15箱 |
| 9 | 室内灭鼠 | 粘鼠板≥25g胶 | 130箱 |
| 10 | 室内灭蟑螂 | 粘蟑板 | 17件 |
| 11 | 鼠饵站固定 | 紧固钉 | 5000个 |
| 12 | 鼠药投放警示贴 | 警示标签 | 8000套 |

1. 资料整建：根据病媒生物资料收集目录要求，每次消杀作业完后应把资料存档，图片、作业单等进行归纳、统计、总结。
2. 监督管理：市爱卫组织协调下属成员单位，在每次作业时、技术指导时必须在现场有专人监督管理，并将影像资料归档。市爱卫在消杀作业期间不定期安排专人进行抽查。

**四、验收评估标准**

时间安排：8-10月针对每个行业的检查指导工作，进行指导评估工作。

验收标准：国家病媒密度控制水平B级