2025年天心区病媒生物监测工作

采购需求

一、采购名称

天心区2025年4月1日-2026年3月31日病媒生物监测服务

二、采购目的

1.对天心区主要生境中鼠、蚊等病媒生物进行常态化监测，评估种群密度和分布；

2.掌握病媒生物动态变化，为病媒传播疾病风险评估和预测预警提供数据；

3.掌握重要病媒生物携带病原情况，为调整相关传染病防控策略提供基础信息。

三、采购内容及技术要求

（一）监测方法

鼠类监测采用夹夜法；成蚊监测采用诱蚊灯法和双层叠帐法，幼蚊监测采用布雷图指数法。

（二）监测生境、时间及频次

1.夹夜法：包括城镇居民区、重点行业（餐饮、食品制售、建筑工地、屠宰场、酿造厂等）、农村居民区3种类型。随机抽选上述3类生境各1处；每一监测生境每月布夹累计不少于200有效夹（夜）。

监测时间及频次：至少每两月（单月监测）监测1次，每监测月中旬开展监测。

2.诱蚊灯法：城区选择城镇居民区、公园（含街心公园）、医院，农村选择民房和牲畜棚（牛棚、猪圈、羊圈、养殖场等），共5种类型。随机抽选上述5类生境各2处。没有牲畜棚的以民房补齐。除牲畜棚外，其他均在外环境中进行。

监测时间及频次：4-11月每月监测不少于2次，相邻两次监测时间间隔不少于10天。

3.双层叠帐法：随机抽选居民区、公园/竹林、旧轮胎堆放地/废品站/工地等3类生境各1处，每处做2个帐次，两帐间隔100m以上。

监测时间及频次：5-10月每月监测2次，相邻两次监测时间间隔不少于10天，风力五级以上顺延。

4.布雷图指数法：按不同地理方位选4个街道/村的居民区等调查不少于100户，其它生境[医院、公园、工地、废品收购站和废旧轮胎厂（废旧物品处）、港口/码头等]视实际情况选择。

监测时间及频次：5-10月每月监测2次，相邻两次监测时间间隔不少于10天。

5.蚊传病原学监测：在蚊媒传染病高发季（8-10月），采集白纹伊蚊标本送天心区疾控中心，每月不少于50只。标本来源于蚊虫生态学监测采获成蚊标本，蚊虫数量不足50只时，在同类型生境多次采集补足数量。

（三）监测设备

中标公司自备病媒生物监测所有器材及蚊虫采集工具，并对采集工具和器材进行定期维护，确保其正常工作；监测器材和工具的品牌及型号等均需与《2025年天心区病媒生物监测方案》中保持一致。

（四）样本采集和资料上报

1.样本需进行初步处理（如冷冻保存），按照要求保存样本并及时送至长沙市或天心区疾控中心进行进一步鉴定分型。

2.每次采集和监测需按采购方提供的表格详细记录好时间、地点、环境条件（温度、湿度、风速等）、环境类型、采集工具、监测结果等信息，留存必要水印工作照。

3.每次监测完成后先及时将监测结果报告给区疾控中心工作人员，原始资料和工作照片收集整理好后于当月底统一送交至区疾控中心。

4.年度病媒生物监测工作完成后需提供病媒生物监测工作总结给采购方。

（五）其它要求

1.此项目中，包含《2025年天心区病媒生物监测方案》中应急监测，应当按方案中要求完成。

2.监测中涉及的数据、监测结果及有关内容，中标公司不得向第三方泄漏，未经授权不得随意使用相关数据。

3.由于应急监测的时间不可预估，中标公司需随时接受区疾控中心的调遣，在非工作时间（工作日下班后、周末及法定节假日）也能安排人员配合区疾控中心开展相关监测。

- 资质及商务要求

1.具备独立法人资格，应标公司需提供营业执照，且营业执照经营范围包含病媒生物监测或有害生物防制相关技术服务内容；

2.应标公司需在长沙市爱卫办理了备案登记，能提供登记证明；

3.应标公司应至少有专业技术人员4名，具有人力资源和社会保障厅颁发的有害生物防制员职业资格证书或有害生物防制协会颁发的有害生物防制员职业技能等级证书；

4.应标公司需提供参加本次采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明、通过“信用中国”或“中国政府采购网站”查询的信用记录查询网上截图打印件扫描；

5.应标公司应具有蚊类鼠类种类鉴别能力，并具有病媒生物监测经验，能提供近3年内参与过病媒生物监测或登革热应急监测相关资料；

6.严禁恶意竞价，违者追究法律责任。

7.在监测工作开展前，中标方须向天心区疾控中心报告监测选点情况，经确认后方可实施监测。

8.安全责任：中标方自行提供交通车辆和操作人员，同时应遵守户外工作安全生产有关规定，严格按安全标准组织开展监测工作，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。由于中标方监测过程中产生的安全生产责任和因此发生的费用，全部由中标方承担。

9.前款所要求的资质，应标公司应在投标时作为附件上传证明材料，所有上传的证明材料及资料须加盖公章。

- 质量控制

1.随机抽查：区疾控中心派出专业技术人员采取不定期的现场检查方式，对监测方法和监测过程进行检查，发现问题及时整改。

2.采集质量：采集的蚊虫应保持完整，无明显损伤，便于后续种类鉴定。

3.每月监测工作必须在归定时间段内完成。

- 验收方式

根据天心区疾控中心制订的采购验收流程，本项目采用简易程序进行验收。

- 采购金额

采购总金额小写：￥68240元（含税）

大写：陆万捌仟贰佰肆拾元整

| 序号 | 服务类型名称 | 单价 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025天心区病媒生物监测鼠类监测项目 | 5元/夹 | 3600夹次 | 18000 | 采用夹（笼）夜法 |
| 2 | 2025天心区病媒生物监测蚊虫监测项目 | 80元/灯次 | 160灯次 | 12800 | 采用诱蚊灯法. |
| 3 | 2025天心区病媒生物监测蚊虫监测项目 | 120元/帐次 | 72帐次 | 8640 | 采用双层叠帐法. |
| 4 | 2025天心区病媒生物监测蚊虫监测项目 | 600元/100户/次 | 4800户次 | 28800 | 采用布雷图指数法 |
| 5 | 合计 |  |  | 68240 |  |
| 应标公司须按此表进行报价，应标公司的单价报价不得超过采购项目单价限价、总报价不得超过采购项目最高限价，否者视为无效投标。 |  |  |  |  |  |

- 付款方式

最终结算以实际监测项目次数为准，费用分两次进行支付，第一次支付截止2025年9月30日的所有监测项目费用，第二次支付截止2026年3月31日所有监测项目费用。经天心区疾控中心验收合格后，由天心区疾控中心按中标方开具的等额合法发票一次性转账支付监测费用。