珠山区病媒生物监测项目采购方案

一、项目背景

根据《2025年景德镇市病媒生物监测项目工作方案》（景卫血地字(2025)3号），珠山区被指定承担鼠类、蚊虫、蜱类生态学监测任务。

- 采购内容与预算分配

| 2025年病媒生物防治监测项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 病媒种类 | 监测时间 | 监测场所 | 年度监测次数 | 经费 |
| 鼠类 | 1、3、5、7、9、11月中旬 | 生境选择：在每个县（区）设城镇居民区、特殊行业（餐饮、食品制售、建筑工地、屠宰场、酿造厂等）和农村自然村3个类型的监测生境各一个，每一监测生境每月布放累计不少于200有效夹（笼）夜。可根据本地鼠传疾病（如流行性出血热） 流行情况和本地条件增加农田、林地等生境。三个月内不得在同一区域实施监测，不同月份选取的监测区域之间距离应大于250m。 | 6次 | 2万 |
| 蚊虫类 | 成蚊：4-11月，每月开展两次 | 城镇居民区、公园、竹林、旧轮胎对方第、废品站、工地等 | 16次 | 3万 |
|  | 幼蚊：5-11月每月中旬开展1次 | 大中小谁体岸边居民区、单位（有独立院落）、建筑工地、道路等。 | 7次 |  |
| 蜱虫 | 3、5、7、9月上旬，根据实际情况10-12月份加做1次 | （1）监测生境：每个监测县（区）选择农村居民区、农村外环境、景区、城镇居民区四个类型的监测生境。农村居民区选择农村自然村开展寄生蜱监测，自然村农户户数少于20户时，可将监测范围扩大至生境相似的临近村庄。城镇居民区选择居民区或宠物医院。农村外环境选择1个自然村，在自然村周边任选农田、荒坡草地或林地生境至少1处。景区包括城市公园、郊野公园、森林公园、荒漠、草原、林区等人造或自然景观等至少选择其中2处。 | 5次 | 2万 |
| 合计 |  |  | 34次 | 7万 |

- 附加

监测后3日内录入全国病媒生物监测系统（网址：https://121.36.60.127/cas/login）。

四、供应商资质要求

1、具备病媒生物防治工作能力资质

2、现场勘察确认证明。

五、验收标准

各类病媒监测数据上报及时率100%，错误率0%。

提供完整的监测报告（含生境记录表、物种鉴定表）。

六、经费支付

项目验收合格后支付全部费用。

珠山区疾病预防控制中心

2025年6月26日