- 第四章 技术服务要求及商务要求

## 一、服务需求

（一）采购的公共外环境病媒生物防制服务

1、公共外环境病媒生物防制服务：服务面积74平方公里。

2、药品采购：

1）灭鼠药：第二代抗凝血制剂

剂型：毒饵（袋装，50或100克/袋）

采购数量：2.7吨

2）灭蟑药：卫生杀虫剂

剂型：烟片（袋装，2片/包）

采购数量：23000包

3）灭蚊蝇蟑杀虫剂

剂型：水乳剂（瓶装，500ml/瓶）

采购数量：600瓶

4）灭蟑类卫生杀虫剂

剂型：饵剂（袋装，10克/袋）

采购数量：22500袋

（二）公共外环境病媒生物防制服务范围

服务范围：⑴ 临川区上顿渡镇、抚北镇、抚北工业园区、孝桥镇建成区（面积约23.37平方公里）；

⑵ 市主城区青云街办、西大街街办、荆公路街办、六水桥街办和文昌街办（面积约19.48平方公里）；

⑶ 高新区钟岭街办、城西街办、崇岗镇建成区（面积约31.15平方公里）。

服务面积：市建成区域共计74平方公里。

（三）公共外环境病媒生物防制服务内容

1.为科学有效制订病媒生物防制工作计划、技术方案、实施方案，切合实际有效开展病媒生物防制工作，在开始病媒生物防制服务工作之前必须先开展防制服务范围内病媒生物密监测和孳生地、侵害调查，掌握本项目服务区域基本情况，制订出具有科学规范且可操作的防制计划；防制过程应定期开展密度监测、进行病媒生物防制效果自查评估，并依据评估情况进行及时纠偏，确保综合防制效果。同时形成病媒生物防制台账资料，收集归档。

2.对防制服务范围内的所有各级道路（含水体堤岸道路）、市政窨井（下水道）、公共绿化带（公园）、广场、垃圾池、果皮（垃圾）箱、无物业管理居民小区、城中村、城乡结合部和垃圾中转站、公厕、农（集）贸市场、交通场站、人防工程等外环境周边，以及蚊虫孳生水体、苍蝇孳生地等公共外环境开展消杀（灭蚊、蝇、蟑螂）、布放及更换毒饵盒、鼠药和堵塞鼠洞等防制服务。

（四）公共外环境病媒生物防制期限和作业要求

1.服务期限为自合同签订之日起1年，服务期间内供应商须在服务区域内开展病媒生物的日常防制工作和至少3次的统一防制活动。日常防制须根据“四害”密度、季节变化等消长规律进行防制活动，消杀活动频次不少于19次（4—10月的日常防制工作每月不少于2次，11月至次年3月的日常防制工作每月不少于1次）。统一防制活动(即春季统一灭鼠、夏秋季统一灭蚊蝇蟑、秋季统一灭鼠活动，防制内容、时间安排具体以采购方通知为准）。服务期限内开展日常防制和统一防制活动频次合计不少于22次。

2.切实做好防制服务范围内的公共外环境病媒生物防制工作，确保按计划在各区域进行全方位的灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑作业，保证公共外环境全年的鼠、蚊、蝇、蟑螂密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级或以上要求。

3.坚持“预防为主，综合防制”的原则。在提供药物投放服务时，必须科学、规范投放，确保消杀药物的投放量、到位率、覆盖率符合要求，并做好相关文字记录，保留备查。同时，必须做好宣传、咨询和技术指导工作，以及废弃药物、死鼠的无害化处理；预防人畜误食鼠药中毒和环境污染等事件发生，对发生误食中毒事件进行及时处理，并承担因宣传和指导不力造成环境污染和人畜误食中毒所产生的所有后果。

4.病媒生物防制工作人员须为专业的技术人员，经有资质机构培训后持证上岗，按照病媒生物防制工作的法规要求和技术标准，规范操作。作业时必须统一服装、统一标准，做到安全作业、文明作业。

5.完成服务范围内的公共外环境病媒生物密度监测和孳生地、侵害调查工作。供应商应在服务期内开展防制区域内“四害”密度监测，及时掌握“四害”密度及消长规律，依据监测调查结果进行纠偏或调整防制策略；开展防制区域不同类型病媒生物孳生地的全面调查（项目服务周期内不少2次），掌握不同类型病媒生物孳生地本底资料，并提出有效的治理方案；定期开展侵害调查工作，掌握重点场所病媒生物危害程度等情况，为实施病媒防制工作提供技术依据。

6.在消杀过程中应开展防制效果自查评估或接受第三方防制效果评估。供应商应定期开展病媒生物防制防制效果评估工作，通过监测与评估，及时掌握各阶段的防制效果，并依据评估情况进行及时纠偏、采取有效措施，全面提升综合防制效果，确保公共外环境“四害”密度达到国家密度控制水平标准要求。

7.建立督导巡查制度。供应商要组织安排专人负责巡查和开展病媒生物防制效果跟踪检查，并根据实际防制效果进行必要的调整用药品种、剂量、配方、时间及方法等。

8.在完成首次全方位病媒生物防制工作后，供应商应组织对防制服务范围内安装设置灭鼠毒饵站进行全面排查，对不符合规格、设置不合理的灭鼠毒饵站进行纠偏，并张贴、填写（警示）标签牌，进行日常维护，保证毒饵站常年正常使用和毒饵料新鲜有效。

9.合同期间，采购单位可根据工作需求，通知供应商进行有针对性的病媒生物防制和突击治理工作。

10.合同期间供应商应接受采购方对日常防制工作监督管理和项目合同的考核验收，配合组织开展技术培训、宣传教育、技术咨询和公益活动等相关工作。

11.做好资料档案管理工作。根据项目招标文件、本合同和有关规定与要求，供应商应对各项防制工作资料进行全面的收集整理和建档。各项防制活动须有详细记录，日常防制工作要认真且如实填写施工作业单、包括时间、处理位置、用药量等数据和拍摄现场照片；统一防制等重大活动有工作计划、实施方案、总结报告、现场图片等资料；各项监测调查、防制效果评估等资料数据真实准确、资料齐全；公众技术咨询和投诉受理要记录备案。上述相关资料应收集、整理形成病媒生物防制台账（包括电子版），确保纸质版和电子版台账内容需条理清晰、完整统一，一式两份，一份提交至市爱促中心存档。

（五）公共外环境病媒生物服务内容和要求

在防制服务范围内全面开展病媒生物防制工作，采取公共外环境孳生地治理和鼠、蚊、蝇、蟑的药物消杀等综合防制措施，有效降低鼠、蚊、蝇、蟑的密度，并达到国家密度控制水平的标准要求。

1.在开展重大防制活动时应提前通知采购方，以便采购方妥善布置安排及配合相关工作，供应商在开展杀虫灭鼠活动前也必须与相关单位联系，由相关单位安排人员提供协助和监督消杀情况；施工作业前现场应摆放警示牌，发放投（喷）药宣传单，落实各项安全措施，防止发生意外事件。

2.公共外环境虫媒消杀。应规范合理使用药械和选择消杀方法，对重点部位及虫媒孳生场所采取药物滞留喷洒、空间喷雾等方式，在公共区域积水等水体投放灭幼蚊药剂杀灭孑孓，对垃圾、公厕等重点场所开展灭蝇灭蟑的消杀，宣传并指导相关居民和村民做好防蚊、防蝇工作，消除孳生地，做到重点区域重点监控，发现问题及时处理的施工原则。

3.下水道的虫媒消杀，对防制服务范围内下水道进行熏杀灭虫灭蟑和投放卫生杀虫剂灭杀蚊孑孓。

4.灭鼠药械统一投放，毒饵站布放合理、用药规范、方法科学。公共外环境灭鼠以老鼠活动和易孳生栖息的场所等作为灭鼠防鼠工作重点。按相关要求在防制服务范围内完成灭鼠毒饵站的布放及更换符合规格的灭鼠毒饵盒；灭鼠毒饵站应根据鼠密度监测结果和鼠滋生栖息特点，设置在鼠洞、有鼠迹且位置隐蔽、人员少的地方沿墙等位置布放，在主次街路、人行道等人员集中的地方布放时应慎重；下水道使用蜡块毒饵等方法灭鼠。对毒饵站应进行定期巡查，做到毒饵随吃随补，凡有毒饵霉变失效应及时更换、散落毒饵盒外的毒饵得到及时清除，发现鼠洞及时封堵，确保灭鼠活动安全有效。

（六）公共外环境病媒生物相关服务标准

1.病媒生物防制质量标准

监测标准：按照《中华人民共和国国家标准（GB/T 23796-2009）病媒生物密度监测方法蝇类》《中华人民共和国国家标准（GB/T 23797-2009）病媒生物密度监测方法蚊虫》《中华人民共和国国家标准（GB/T 23798-2009）病媒生物密度监测方法鼠类》《中华人民共和国国家标准（GB/T 23795-2009）病媒生物密度监测方法蜚蠊》执行。

控制水平标准：按照《中华人民共和国国家标准（GB/T 27773-2011）病媒生物密度控制水平蜚蠊》《中华人民共和国国家标准（GB/T 27772-2011）病媒生物密度控制水平蝇类》《中华人民共和国国家标准（GB/T 27771-2011）病媒生物密度控制水平蚊虫》《中华人民共和国国家标准（GB/T 27770-2011）病媒生物密度控制水平鼠类》执行。

2.用药标准及要求

- （1）本项目所采购使用的药品必须是合格厂家生产的药物，并提供药品“三证（产品农药登记证、生产许可证或农药生产批准证书、企业执行标准证书）”加盖公章的扫描件。供应商应建立药品出入库登记等管理制度，药品出入库登记应包括品名、生产厂家、剂型、数量、登记证号等内容，为药品溯源提供依据。

- （2）公共外环境用药必须注重科学合理用药，不得使用假冒伪劣药品、国家禁用的药物，并须确保药物来源和质量正当可靠。使用的药物必须符合GB/T27777-2011《杀鼠剂安全使用准则》与GB/T27779-2011《卫生杀虫剂安全使用准则》的要求，达到“安全、高效、环保”并交替使用药物防止产生耐药性的要求。

（七）公共外环境病媒生物防制项目人员、设备配置要求

1.为完成本项目的实施，投标人应为本项目组成专业的服务团队，该团队中至少应配备以下人员，本项目人员配置表如下：

| 序号 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 负责全面工作 |
| 2 | 技术负责人 | 1人 | 负责技术 |
| 3 | 质检员 | 1人 | 负责质量及安全 |
| 4 | 施工员 | 4人 | 负责现场作业 |
| 合计：7人（需提供以上人员名单） |  |  |  |

备注：项目负责人须具备有资质的相关机构颁发的有害生物防制员职业初级或以上资质；技术负责人须具备有资质的相关机构颁发的有害生物防制员职业初级或预防医学等相关初级或以上资质；质检员及施工员须具备有资质的相关机构颁发的有害生物防制员初级或以上资质（提供身份证复印件及资质证书原件扫描件佐证）。

- 2.为完成本项目的实施，投标人应为本项目投入不低于以下基本的设备：

基本设备要求如下：

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常量压缩喷雾器 | 台 | 4 | 须提供机械设备的（包括机械名称、型号）实景照片和发票扫描件 加盖公章 |
| 2 | 热烟雾机 | 台 | 2 |  |
| 3 | 电动（机动）超低容量喷雾机 | 台 | 2 |  |
| 4 | 手推大功率机动喷雾机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 车载式超低容量喷雾机 | 台 | 1 | 有效行驶证或车辆登记证书、实景照片和发票扫描件或租赁合同原件扫描件加盖公章 |

（八）为了科学有效地进行病媒生物防制工作，投标人须针对本地区制订科学合理的病媒生物技术方案和实施方案，并在防制工作中定期开展消杀前、后的密度监测及孳生地调查。

（九）投标人须有固定的药、械库房，并提供不动产权证原件扫描件或租赁合同原件扫描件加盖公章。

（十）投标人所提供的人员，在中标后项目服务期间内不得擅自更换，因特殊原因需更换相关人员的，必须报经采购人审核同意。如需更换，更换人员不得低于招标文件要求。

（十一）如有媒介相关疾病或疫情发生时，投标人应具备应急防控能力，能协助完成应急防控工作，所发生费用另行协商解决。

注：以上服务需求为采购人最低需求，必须全部满足，有一项不满足视为无效投标。投标人也可提供更优的技术需求参与投标。投标人须针对以上需求做出响应，否则作无效处理。