（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,270,000.00

采购包最高限价（元）: 1,270,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C09010600 农作物病虫害防治服务 | 红火蚁疫情防控服务 | 1.00（项） | 1,270,000.00 | 农、林、牧、渔业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红火蚁疫情防控服务 | 1.00（项） | 1,270,000.00 | 总价 | 无 |

★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：红火蚁疫情防控服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术、服务要求 | - 服务内容： 1.供应整个项目中红火蚁智能化全民防控区、专业化监测防控示范区及采购需要的防控药剂。药剂选用“三证”齐全的、登记防治对象为红火蚁、环境毒性低、防控效果好、对人畜和环境安全的红火蚁饵剂，防控服务中的药剂可以轮换使用，但禁止使用中等毒性及以上的药剂。 2.负责红火蚁智能化全民防控区的宣传培训、指导、补防漏防及防控效果监测调查工作。 3.负责专业化监测防控示范区的监测防控工作。 4.负责红火蚁智能化全民防控区、专业化监测防控示范区所有工作的资料收集、整理（包含宣传培训、监测调查、防控的图片、日志、名册等），完成项目总结报告（包含阶段性总结）、技术报告等。 二、防控策略和技术要求 （一）防控策略。开展红火蚁疫情综合防控。一是坚持科学防控，因地制宜采取“政府购买专业化防控服务开展示范带动、基层组织专业化防治队伍开展统防统治、群众自觉参与开展群防群治”三结合的防控模式，严格落实“饵剂诱杀为主、粉剂灭杀为辅”的科学用药策略，及时追踪评估防控效果。二是开展智能化全民防控试点。在攀莲镇、草场镇、新山傈僳族乡开展智能化全面防控试点，探索形成可复制、可推广的经验做法，带动群众参与防控，提升红火蚁大面积发生区防控水平。三是开展技术培训和服务。组织开展多种形式的技术培训，建好用好专家团队，将一线防控人员培养成行家里手，各乡镇可依托农业农村服务中心、农药经营门店等平台组织开展技术服务，为农户提供防控指导。 （二）技术要求。采取“以灭除蚁后为核心、饵剂诱杀为主、粉剂灭杀为辅”的药剂防治策略。因地制宜、分类防治。项目中红火蚁监测、防控技术均按照《四川省重大植物疫情应急指挥部办公室关于印发<四川省红火蚁监测防控技术方案>的通知》（川植应指办〔2023〕10号）执行，验收标准按照《红火蚁专业化防控实施规程》（NY/T3541-2020）执行。 1.防控时期：以控害为目标，在红火蚁智能化全民防控区、专业化监测防控示范区开展2次全面防控，选择在气温高于20℃以上（以地下5cm土壤温度高于22℃为标准）、低于35℃的时期进行。 2.防控效果评估。每次全面防控前后，调查活蚁巢密度、工蚁数量、计算活蚁巢减退率、工蚁减退率，评估防控效果。共开展4次调查，防控前调查1次，第一次防控药效期（施药后2—6周）后调查1次，第二次防控药效期后两个月连续开展2次调查，多点监测，红火蚁的发生程度按分级标准控制在1级，达到控害效果。 三、项目实施内容 项目实施内容为：建立红火蚁智能化全民防控区16272亩、建立专业化监测防控示范区2600亩、采购红火蚁专业化防控药剂8000公斤开展群防群控40000亩，共计实施红火蚁防控58872亩，防治2次，共完成117744亩次。具体实施内容如下： （一）建立红火蚁智能化全民防控区。在草场镇、攀莲镇、新山傈僳族乡建立红火蚁智能化全民防控区16272亩（防控2次，共完成防控32544亩次）。其中草场镇7572亩（含沙坝村1-7社3510亩、仙山村1-7社4062亩）、攀莲镇6500亩（含观音村1—5社2000亩、双沟村5—11社2300亩、柳溪村4—12社2200亩）、新山傈僳族乡2200亩（坪山村1—5社及15社）。 1.宣传培训任务。宣传培训工作是重点。由供应商在红火蚁智能化全民防控区开展红火蚁识别与防控技术宣传培训，宣传培训的方式是项目区内的每个村民小组至少开展1次集中宣传培训，以户为最小宣传单位，每个村民小组内参加培训的农户数必须达到各组总户数的60%以上，若集中培训户数未达到要求，供应商需开展入户宣传指导，直到达到目标户数。宣传培训内容：培训红火蚁识别与防控技术、发放宣传资料、在农户自愿参与的前提下筛选全民防控人员。 2.组建基层专业防治队伍，建立智能化全民防控区，开展全民防控。对筛选出的全民防控人员，开展红火蚁智能化防控APP的使用方法培训，采取云采集和审核激励机制，组建基层专业防治队伍，发放防控药剂、应用红火蚁智能化防控APP，按照技术要求开展红火蚁智能化全民防控。 3.防控要求。 一是全民防控。供应商组织防控队伍和自愿参与的农户组建的基层专业防治队伍应用红火蚁智能化防控APP，按照技术要求，采取踏查等方法，使用红火蚁专用防治药剂，采取点施饵剂灭巢法对所有可见活蚁巢开展全面防控，参与全民防控的基层专业防治队伍人员的劳务费用由成交供应商技术人员审核确认后，由成交供应商发放。供应商持续提供红火蚁全民防控技术指导服务。 红火蚁智能化防控APP为专用于红火蚁普查、监测、防控的智能防控系统，要求可实时记录红火蚁防控作业情况，如防控作业轨迹、药剂使用情况、防控作业照片等，能够智能化分析红火蚁发生分布情况。 二是供应商补防、漏防。对全民防控漏防区域进行补防，保证两次防控后达到控害效果，全民防控区内红火蚁的发生和危害程度控制在1级以内。 三是档案资料收集整理及防控效果监测调查评估。供应商负责红火蚁智能化全民防控区所有工作的资料收集、整理（包含宣传培训、监测调查、防控的图片、日志、名册等）、防控效果监测调查工作。 （二）建立专业化防控示范区。在新山傈僳族乡坪山村6—14社建立专业化防控示范区2600亩（防控2次，共完成防控5200亩次）。 专业化监测防控示范区由供应商统一开展红火蚁防控工作。按照要求开展2次全面防控，4次调查及防控效果评估。防控后红火蚁的发生程度控制在1级范围内。有效遏制防控区域内的红火蚁的发生和蔓延，并宣传带动防控区及周边地区的村民，做好群防群治，巩固防控成果。 每次全面防控前后，调查活蚁巢密度、工蚁数量，计算活蚁巢减退率、工蚁减退率，评估防控效果，全力保障防治效果，有效遏制疫情蔓延扩散，疫情防控处置率100%。防控后发生程度为1级时，防控效果达到控制危害水平。 （三）发放红火蚁专用药剂。采购具有农药“三证”的含量至少为0.1%茚虫威饵剂8000公斤，发放至红火蚁疫情发生乡镇，引导群众开展群防群控40000亩，按照1亩次平均5个蚁巢（按省级标准发生程度为2级）使用100克，防控2次，共80000亩次。指导农户在天气晴朗或者多云的白天、夜晚，气温20~34°C、地面干燥、6 小时内无降雨的条件下施用红火蚁防治饵剂。施药时尽量选择在红火蚁工蚁觅食活跃时间，使工蚁在较短时间内将饵剂搬运至蚁巢，通过红火蚁高龄幼虫将饵剂消化成液体，再饲喂其他蚂蚁的“交哺”行为，达到毒杀蚁后的目的。提供所投农药产品：有效期内的《农药生产许可证》或农药生产批准文件、农药产品标准证、农药登记证。 （四）发放宣传资料。结合药剂发放、宣传日活动、常态化宣传工作等，发放红火蚁防控知识彩色宣传资料至各乡镇、村社、学校等，扩大宣传覆盖范围，提高群众防护、防治意识，宣传带动群众开展群防群治。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 240日，11月底前全民防控区第一次防控及宣传培训、专业化防控区的第一次防控示范及和红火蚁药剂供应；2026年4月15日前完成全民防控区、专业化防控示范区第2次防控；2026年6月15日前完成第2次防控后连续两个月效果检查；6月30日前做好项目实施全过程档案资料的收集整理和验收工作。 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 攀枝花市米易县攀莲镇、草场镇、新山傈僳族乡等乡镇 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。其他未尽事宜将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)规定的标准、方法和内容进行验收。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、预付款，签订合同后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的45.00% 2、进度款，第一轮防控和药剂供应完成后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00% 3、进度款，档案资料的收集整理和验收工作完成后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的15.00% |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 违约责任 1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的合法正常履行。 2.如因乙方工作人员在履行项目过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失，由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 3.乙方未能按本合同规定时间提供服务，逾期半个月以上的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付相当于合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，由此造成的甲方经济损失由乙方承担（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、公证费等）。 4.甲方逾期支付服务款项的，甲方就未支付部分应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准向乙方支付违约金。 （以上内容中“甲方和乙方”分别指“采购人和成交供应商”） 解决争议的方法: （1）因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决:也可以向有关部门申请调解。协商或调解不成，当事人可依照有关法律规定将争议向采购人所在地人民法院起诉。 （2）上述过程发生的费用(诉讼费、保全费、胜诉方律师代理费等)由败诉方承担。 （3）在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同仍应继续履行。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

1、供应商需针对本项目提供项目需求方案内容包含：①项目需求与现状分析；②项目实施重难点分析；③重难点应对措施等 2、供应商需针对本项目提供红火蚁疫情防控初步方案内容包含：① 防控实施的工作流程及实施计划安排；②人员安排及职责；③外业安全保障方案；④防控技术方案及成果保障措施；⑤防控废弃物回收措施；⑥后续巡检和技术支持方案等 3、供应商需针对本项目提供宣传培训方案内容包含：①宣传培训对象的特点分析；②宣传培训目的；③宣传培训计划；④ 宣传培训内容；⑤宣传培训师资配置；⑥宣传培训效果反馈等 4、供应商需针对本项目提供应急预案内容包含：①应急管理制度；②应急处置配置；③应急处置方式；④应急响应时间；⑤突发事故状况应急方案等