# 采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后预支付合同价款40%（成交供应商须在提交预付款发票同时提交预付款等额的银行或保险公司或担保公司等金融机构出具的预付款保函），2026年6月验收后支付合同价款30%，待履约完成验收合格后支付合同价款的30%。 温馨提示：对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上在收到发票后30个工作日内将资金支付到成交供应商账户，特种商品或合同另有约定的除外，但最长不得超过5个工作日。对于小型、简单的政府采购项目，鼓励成交供应商在验收合格当天同步开具发票，采购人当天同步支付资金。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市包河区。 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订之日起至2026年12月31日。 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：包河区病媒生物传染病综合防制服务采购项目 所属行业：其他未列明行业 |
| 5 | 初审业绩 | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有病媒防制服务项目业绩。 注： - （1）本项目仅认可已完成业绩。 - （2）响应文件中同时提供业绩合同及验收证明材料扫描件，如合同无法体现供应商名称、合同签订时间、项目内容等关键信息，则需另附业主单位（或合同甲方）盖章的证明材料扫描件，否则不予认可。 - （3）验收证明材料是指验收报告或审计报告或加盖业主单位（或合同甲方）公章的证明材料。 - （4）若供应商业绩和项目负责人业绩为同一业绩，均予以认可。 |

## 二、项目概况

为有效降低全域鼠、蚊、蝇、蟑等病媒生物密度，提升病媒生物传染病疫情处置效率与能力，切实保障辖区居民身体健康与生命安全，计划对居民小区、城中村、城乡结合部、拆迁区域、农贸市场、专业市场等重点区域，开展病媒生物综合防制。近年来，包河区发热伴血小板减少综合征发病逐年上升，前期的健康教育效果欠佳，街镇、大社区消杀灭蜱力度不够，需要引入第三方病媒公司，在2、3、4、5、6、7、9、10月份对临近巢湖的烟墩、义城、大圩等六个街镇大社区的闲置荒地和灌木林地等，开展重点消杀灭蜱。

## 三、服务需求

1、成交供应商为本项目至少拟配项目负责人1人，响应文件中提供：

自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），拟配项目负责人具有病媒防制服务项目业绩。

注：

（1）本项目仅认可已完成业绩。

（2）响应文件中同时提供业绩合同及验收证明材料扫描件，如合同无法体现项目负责人姓名、合同签订时间、项目内容等关键信息，则需另附业主单位（或合同甲方）盖章的证明材料扫描件，否则不予认可。

（3）验收证明材料是指验收报告或审计报告或加盖业主单位（或合同甲方）公章的证明材料。

（4）若供应商业绩和项目负责人业绩为同一业绩，均予以认可。

2、成交供应商在开展病媒防制工作时，要做到工作前健康提醒、警示到位，工作中遵循规范、防护到位，完成后药械及包装等妥善处理。因成交供应商的毒饵站设置不隐蔽、消杀药物喷洒等造成的安全事件，由成交供应商承担全部责任。

3、服务清单

| 序号 | 项目类别 | 项目内容 | 数量 | 工作要求 | 控制单价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规病媒生物防制 | 灭鼠毒饵站、捕蝇笼安装与维护，病媒防制宣传教育 | 1.新安装毒饵站4000个。定期开展毒饵站维护及药品更换，每轮不少于10000个，项目维护7次。 2.悬挂捕蝇笼4000个。5-10月份每月维护及药品更换每轮不少于4000个，每月2次，项目维护12次。 3.所有毒饵站和捕蝇笼设置病媒防制宣传标签，不少于14000处，张贴率≥95%。 | 1.毒饵站维护对象为辖区内安装的所有毒饵站和属地反馈的其它需要维护的毒饵站。捕蝇笼主要悬挂在农贸市场、垃圾转运点等重点区域。 2.毒饵站、捕蝇笼损坏或丢失应及时更换、重新安装，且不计入新安装总数，项目结束后按照实际数量结算，不得超过项目任务量。 3.成交供应商预备1000个捕蝇笼用于应急密度控制。 4.捕获的病媒生物应按区疾控中心要求送检，无需送检应无害化处理。 5.在设置维护捕蝇笼和毒饵站同时设置病媒防制宣传标签，常态化宣传。在开展病媒消杀同时针对七小单位（指：小饭店、小熟食店、小食品加工店；小浴池、小理发店、小歌舞厅、小旅店）业主开展病媒防制指导，发放防制知识宣传单页。 6.毒饵站和捕蝇笼规格参数：毒饵站统一采用防水环保安全型水泥制式灭鼠毒饵站，①长≥30cm，宽≥10cm，高≥10cm，毒饵盒离地≥3.5cm；②沿墙根安装固定；③家畜家禽儿童等不易碰触到；④防雨、防水、防潮坚固耐用、投药方便、有编号和警告标识（参考下图）；⑤网格化设置：城镇间距50-200m。毒饵统一使用第二代抗凝血、慢性杀鼠剂（0.005%溴敌隆或溴敌灵），室外投放毒饵20-30g（室内使用粘鼠板替代毒饵站）。出现破损缺失及时更换，毒饵不可外溢。 诱蝇笼:直径≥20cm；高度≥26cm；椎体高≥20cm 顶部采用具有透光性能的透明薄膜，具防水功能。悬挂高度推荐底部离地1m。出现破损缺失及时更换。 | 18.6 |
| 2 |  | 公共区域蚊蝇消杀 | 重点公共区域开展蚊蝇消杀，5-10月份每月消杀2次，项目共计12次，每次施药面积不少于400万平方米。 | 1.主要针对无物管小区、垃圾转运站、公厕、城中村、城乡结合部等重点公共区域开展蚊蝇消杀。 2.用药浓度不低于GB/T31715-2015《病媒生物化学防治技术指南 滞留喷洒》文件标准。 | 6.6 |
| 3 |  | 蚊媒传染病受影响区域（疫点）蚊密度长效控制 | 预计完成10处蚊媒传染病受影响区域的消杀处置、积水清理等。 | 1.具体措施、要求和目标见《关于印发登革热防控方案(2025年版)的通知》、《基孔肯雅热防控技术指南（2025年版）》和省市工作要求。 2.结算方式：项目结束时按照实际处置点位数结算，每个点位数结算价=单项成交价/10。 | 20 |
| 4 |  | 农贸市场、专业市场、七小单位四害控制和病媒生物孳生地、栖息地治理。 | 1.辖区所有农贸市场、专业市场以及5000家七小单位鼠蟑消杀，每月1轮，共14轮。 2.在5-10月，每月对所有农贸市场以及5000家七小单位（指：小饭店、小熟食店、小食品加工店；小浴池、小理发店、小歌舞厅、小旅店）开展2次蚊蝇消杀，共计12轮。 | 1.采取消杀、宣教、指导等控制措施，开展四害控制。 2.专业市场包括南翔汽车智慧新城、南翔华夏国际茶博城、长春街汽车城、周谷堆市场、坝上街干货市场、五里庙装饰世界、五金商贸城等。 3.发现病媒生物孳生地、栖息地及时处理。对于不易清除或不能清除的要及时反馈给属地街镇、大社区和包河区爱国卫生运动委员会办公室。 | 17.9 |
| 5 |  | 风险点位、区域排查和协助培训指导 | - 风险点位和区域排查，每月1次，共14次。 - 2.上级通报的有关乙方责任内的问题，需于5个工作日内完成整改并举一反三。针对省市区反馈的风险点位开展专项消杀。 | 1.风险点位和区域排查需在采购人指导下，按照健康城市建设工作要求开展，每月25日前上报工作总结。 2.配合采购人以及采购人要求的单位开展病媒生物防制培训与现场技术指导，提升基层工作人员病媒防制能力。 3.协助区级按照健康城市建设工作要求开展工作资料的收集整理及相关咨询服务。协助区级邀请省内、外专家开展工作培训指导。 | 2.1 |
| 6 | 蜱虫消杀控制 | 游离蜱消杀 | 1.游离蜱消杀每月2次，两次间隔大于1周，共计16轮。每轮消杀面积为2.4万亩，约1600万平方米。 | 1.具体按照《包河区2026年蜱虫消杀工作方案》要求，在2026年的2、3、4、5、6、7、9、10月开展。 2.区疾控按照《全国病媒生物监测技术指南（2025版）》的蜱类监测方法开展随机抽查监测，高效氯氟氰菊酯（配比后有效浓度0.04%）消杀7天内，游离蜱密度应达到下降90%的效果。 | 27.2 |
| 7 |  | 寄生蜱消杀 | 1.两家养殖场寄生蜱和游离蜱消杀8轮。 2.在2026年3月底前提供2000份体表驱避剂。 | 1.开展烟墩街道养殖场寄生蜱和游离蜱消杀。2026年3-10月份开展，每月1次，共计8轮。 2.体表驱避剂（阿维菌素透皮溶液，100ml/瓶）用于各街镇、大社区开展辖区散养动物体表驱蜱。 | 2.6 |
| 8 |  | 蜱传疾病受影响区域（疫点）蜱密度长效控制 | 预计完成20处蜱传疾病受影响区域的除草、消杀处置和纳入长效控制等。 | 1.具体措施、要求和目标见《包河区2026年蜱虫消杀工作方案》和省市工作要求。高效氯氟氰菊酯（配比后有效浓度0.04%）消杀7天内，游离蜱密度应达到下降90%的效果。 2.结算方式：项目结束时按照实际处置点位数结算，每个点位数结算价=单项成交价/20。 | 4 |
| 9 | 质量控制 | 质量控制要求 | 1.每月25日前上报工作量佐证资料，每季度上报一次工作资料； 2.所有工作完成情况均需属地街镇、大社区验收确认； 3.消杀前侵害调查1次。第三方专业机构消杀后效果评价2次。 4.采购人每季度抽查工作开展情况。 | 1.工作量佐证资料和工作资料包括消杀维护记录、毒饵站/捕蝇笼位置一览表和统计表、现场水印照片、消杀药械说明书和采购发票复印件等； 2.消杀前侵害调查在合同签订后15天内完成。 3.成交供应商邀请市级以上第三方专业机构（如市有害生物防制协会、市疾控中心消杀与病媒生物防制科、省疾控中心消毒与媒介生物防制所等），每半年开展一次消杀后效果评价，经费包含在报价内。鼠蚊蝇蟑的防制效果应达到国家病媒生物密度控制水平（GB/T 27770-2011、GB/T 27771-2011、GB/T 27772-2011、GB/T 27773-2011）要求的C级标准。监测具体事项参见《全国病媒生物监测实施方案》、国家病媒生物密度监测方法（GB/T23798-2009，GB/T23797-2020，GB/T23796-2009，GB/T23795-2009）、《安徽省防控病媒生物管理办法》、《国家卫生城镇标准（2021版）指导手册》和《安徽省病媒生物监测实施方案》；4.采购人抽查采取随机、实地查看等，核实真实性、规范性和有效性。 | 1 |

注：服务清单中列明的数量为预估使用量,实际履约中有可能会有变动（减小或单项不进行采购的），供应商应充分考虑相关风险进行报价。

- 报价要求

## 本项目报投标总价和分项报价，报价包括但不限于人员工资、配套产品及服务费用、消杀药械费用、宣贯费用、监测服务费用、管理费、办公费、交通费、通讯费、税金、利润、合同工期内的风险费用等。

## 总价为分项报价的合价，为定标依据。成交后，项目根据实际发生量和供应商所报成交单价据实结算，其中蚊媒传染病受影响区域（疫点）蚊密度长效控制和蜱传疾病受影响区域（疫点）蜱密度长效控制按照实际点位数据实结算。本项目最终结算总费用不超过本项目预算。

最终分项单价按供应商最后报价承诺报价的降幅同比例下浮其第一次分项报价，最终分项报价不得超过分项控制单价，否则响应无效（分项单价报价格式详见第六章 响应文件格式一、1-2 分项报价表）。

## 五、其他要求

本项目采取资料考核和现场考核相结合形式，对其病媒生物防制工作执行情况和防制效果作出评价，目的是监督合同执行、发现问题、提出建议，指导和促进整改，提高病媒生物防制水平。

项目按照实际完成的工作量结算，采购人（或其要求的社会第三方服务机构）在项目结束时组织验收，项目中期2026年6月和项目结束2026年12月分别进行考核。

监督与考核工作实行百分制考核制度，详见下述附件：《包河区病媒生物传染病综合防制服务考核表》，考核得分在95分(含)以上的，支付合同价款的30%；95分（不含）～90分（含）每低1分扣合同价款的0.5%，90分（不含）～80分（含）每低1分扣合同价款的1%；80分（不含）～70分（含）每低1分扣合同价款的1.5%。考核得分在70分（不含）以下的，采购人将不予支付任何费用，并有权追究成交供应商违约责任。

包河区病媒生物传染病综合防制服务考核表

| 序号 | 内容 | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭鼠毒饵站和捕蝇笼安装与维护 | 15 | 1.毒饵站和捕蝇笼维护缺少1轮扣5分，扣完为止。2.毒饵站和捕蝇笼规范设置，发现一处不合理扣0.5分，扣完5分为止。 |  |
| 2 | 病媒防制宣传教育 | 10 | 宣传张贴率每降低5%扣1分，≤70%本项不得分。 |  |
| 3 | 公共区域蚊蝇消杀 | 10 | 1.消杀缺少1轮扣5分，扣完为止。 |  |
| 4 | 蚊媒传染病受影响区域（疫点）蚊密度长效控制 | 5 | 1.消杀缺少1轮扣5分。2.监测蚊密度发现1次未达标扣1分。扣完5分为止。 |  |
| 5 | 农贸市场、专业市场和七小单位四害控制 | 10 | 1，未按要求覆盖所有农贸市场、专业市场，七小单位（小饭店、小熟食店、小食品加工店；小浴池、小理发店、小歌舞厅、小旅店）未达5000家，本项不得分。2.消杀缺少1轮扣5分，扣完为止。 |  |
| 7 | 风险点位和区域排查 | 5 | 缺少1轮扣1分，扣完为止。 |  |
| 8 | 游离蜱消杀 | 20 | 1.未按要求覆盖辖区应消杀区域，用药选择未与街镇确定，本项不得分。2.消杀缺少1轮扣5分，扣完为止。3.区疾控监测发现1处消杀7日内蜱密度未达标扣2分，扣完为止。 |  |
| 9 | 寄生蜱消杀 | 5 | 1.消杀缺少1轮扣5分，扣完为止。 |  |
| 10 | 质量控制 | 20 | - 未按照要求开展侵害调查和效果评价，本项不得分。2.未按照要求上报资料，发现1次扣1分，扣完为止。3.佐证资料科学完整，无服务记录发现1处扣1分，无服务对象签字确认发现1处扣1分，扣完5分为止。4.核查消杀工作数据，面积、用药及施药方法等未达到项目要求，发现1处扣1分，扣完5分为止。5.区疾控中心随机现场抽查施药规范性和合理性（面积、药剂、用药浓度、施药方法等）发现1处未达标扣1分，扣完5分为止。6.区疾控中心在病媒生物日常监测（不含蜱监测）中，发现1处密度未达标扣1分，省市督查中通报的成交供应商工作范围内工作未到位问题，1处扣1分。 |  |
| 合计 |  | 100 | - |  |