天津市大学软件学院2026-2027两区有害生物消杀

控制服务项目需求书

一、项目背景

本项目负责天津市大学软件学院教学区、学院餐厅、生活区等内外相关环境区域进行定期有害生物全面消杀的服务，并且每月定期检查、补药。

二、项目预算

68400.00元

三、资格要求

（一）拟投入本项目的所有消杀服务人员需具备天津市病媒生物防制培训证书、有害生物防制员初级证书，必须提供证书复印件及开标前近半年任意1个月缴纳社保的证明。

（二）需具备《中华人民共和国有害生物防制服务企业资质证明》（有害生物防制服务机构服务能力等级证书A级）。

（三）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（四）本项目不接受联合体。

四、服务期限

签订合同之日起24个月的服务期（特殊情况以合同为准）。

五、服务地点

天津市大学软件学院教学区、学院餐厅、生活区学生公寓等内外相关环境区域（特殊情况以合同为准）。

六、付款方式

首次作业后一个月之内支付全年服务费用的50%，合同结束后十日内支付余款。（特殊情况以合同为准）。

七、技术要求

服务范围包括但不限于：

生活区（面积约为72000㎡）学生公寓6栋，附属楼2栋，教学区（面积约为80000㎡），学院餐厅（面积约为10000㎡）、学院餐厅外环境等相关区域进行定期有害生物（包括但不限于蚊、蝇、鼠、蟑等）的全面消杀服务，并且每月定期检查、补药。

1、投标人提供消杀所用的产品必须有国家三证（农药登记证、产品标准证、生产许可证或生产批准证），服务质量达标，需满足全国爱卫办除四害标准（1997）第5号文件规定、全国爱卫会办发（1997）第5号文件全国爱卫会关于印发《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准》及《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂考核鉴定办法》、全爱卫发〔2014〕3号《全国爱卫会关于印发〈国家卫生城市标准（2014版）〉的通知》（鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度保持在国家标准之内。 鼠类密度控制水平不低于 GB/T27770-2011 规定的 C级要求。 蚊虫密度控制水平不低于 GB/T27771-2011 规定的 C级要求。 蝇类密度控制水平不低于 GB/T27772-2011 规定的 C 级要求。 蜚蠊密度控制水平不低于 GB/T27773-2011 规定的 C 级要求。）文件要求标准，全年两次寒暑假学院餐厅整体消杀，每月例行检查、补药。

2、投标人公司中标后提供详细的工作计划方案，需包括进场后第一个月针对各项消杀工作的详细工作计划安排，要求列明工作目标、工作内容、人员配置、物料配置等，并提供四害消杀工作的合同期内月度重点计划；

3、投标人公司需提供蚊蝇防制方案、鼠患防制方案、蟑螂防制方案、免费提供服务内容。

4、消杀作业标准需依据鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度保持在国家标准之内。 鼠类密度控制水平不低于 GB/T27770-2011 规定的 C级要求。 蚊虫密度控制水平不低于 GB/T27771-2011 规定的 C级要求。蝇类密度控制水平不低于 GB/T27772-2011 规定的 C 级要求。蜚蠊密度控制水平不低于 GB/T27773-2011 规定的 C 级要求。文件统一消杀标准执行。

5、消杀频次：

（1）病媒生物每年消杀次数为38次，学生宿舍、教学区、办公区全区域灭蚊蝇：4月-10月为4次/月，11月- 次年3月为2次/月；

（2）学生宿舍、教学区、办公区全区域灭蟑螂：全年两次整体消杀，每月定期检查维护投药：4月-10月为4次/月，11月- 次年3月为2次/月；

（3）学生宿舍、教学区、办公区全区域、外环境灭老鼠：全年两次整体消杀，每月定期检查维护投药：4月-10月为4次/月，11月- 次年3月为2次/月；

（4）学院餐厅全区域全年两次寒暑假餐厅整体消杀，每月例行检查、补药：4月-10月为4次/月，11月- 次年3月为2次/月。

6、合同期内，投标人须对本合同消杀服务范围内每年不少于二次进行包括但不限于蟑螂、蚊蝇、老鼠等虫害密度监测，并将监测报告提报甲方备案，虫害监测报告结果须符合合同消杀服务标准。

7、使用卫生、安全、低毒、高效的环境卫生杀虫剂或其他政府规定允许使用的有效杀虫药物等。

8、在学院餐厅使用的药品必须符合食品卫生监督部门以及安监部门的有关规定。

9、投标人自2021年至今承担的高校校区、学院餐厅、公寓等四害消杀服务类项目一览表：提供业绩4份（优先提供金额较大的合同，多提供项目业绩）并提供合加盖公章的合同及验收报告(若合同不能体现上述内容则应提供其它证明文件)，上述文件应综合反映以下信息：项目名称、项目内容、项目总金额、合同起止时间、合同签订日期及双方签章。

10、合同期内，在收到采购人的紧急需求后，投标人在24小时内进行跟进处理。否则，甲方有权另行委托第三方代为履行，所发生的费用由乙方承担。

11、合同期内，如遇非常时期及特殊情况，可增加消杀次数。

八、验收标准

1、单次整体消杀后，需采购人提供相关检测报告、消杀记录、服务报告

2、针对消杀区域进行随机抽样检查，标准如下：

（1）灭鼠标准

抽样消杀房间，有鼠洞、鼠粪、鼠咬等痕迹的房间不超过消杀房间总数的2％；防鼠设施不合格处不超过5％。

（2）灭蚊标准

抽样消杀房间，白天人诱蚊，平均每人次诱获成蚊数不超过1只。

（3）灭蝇标准

抽样消杀房间，有蝇房间不超过3％，平均每阳性房间不超过3只；防蝇设施不合格房间不超过5％；食堂后厨、就餐区、加工、售饭窗口等直接入口食品的场所不得有蝇。

（4）灭蟑螂标准

抽样消杀房间，室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过3％，平均每间房大蠊不超过5只，小蠊不超过10只，有活蟑螂卵鞘房间不超过2％，平均每间房不超过4只，有蟑螂粪便蜕皮等蟑迹的房间不超过5％。

九、其他要求

若乙方未按时提供服务、超过约定天数，或连续两次服务不达标，罚款500元，一个月内收到属实投诉超过3次，或遭媒体曝光情况属实影响恶劣的，甲方有权解除合同，乙方需支付违约金（已付合同金额）。