采购报告

一、基本情况

学校建筑面积437310平方米，绿地面积 227083平方米，包含宿舍24栋、办公楼2栋、教学用楼6栋、图书馆1栋、体育场1栋等建筑设施，需定期进行专业系统的有害生物（苍蝇、蚊虫、蟑螂、老鼠）消杀工作，以控制媒生物传染病，保障校园卫生安全及师生健康安全与居住体验。

服务区域面积明细

| 类型 | 位置 | 数量（栋） | 面积（平方米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼宇 | 宿舍 | 24 | 246706 |
|  | 教学楼 | 2 | 75769 |
|  | 铭福楼 | 1 | 3408 |
|  | 青春馆 | 1 | 10950 |
|  | 实训楼 | 1 | 17190 |
|  | 体育场 | 1 | 8000 |
|  | 图书馆 | 1 | 40000 |
|  | 研究院 | 1 | 16269 |
|  | 新工科实验楼 | 1 | 17105 |
|  | 科艺中心 | 1 | 1913 |
| 室外公共区域绿化面积 | 一期绿化用地 |  | 146532 |
|  | 二期绿化用地 |  | 26231 |
|  | 三期绿化用地 |  | 42122 |
|  | 四期绿化用地 |  | 12198 |
| 合计面积 |  |  | 664393 |

二、服务内容

1. 对全校学生宿舍、办公楼、实验/实训楼、图书馆、体育场、教学楼、研究院及全校绿地进行苍蝇、蚊虫、蟑螂、老鼠的消杀工作。

2. 消杀前制定应急预案，作业过程需规范、安全，承担因消杀导致的安全事故、人员危害、设施损坏等责任，并做好设施复原与场地清洁。

三、服务期限与费用

1.服务期限：3年（2026 年 4月 1 日 - 2029年 3月31 日），按年消杀，固定总价包干。

四、工作措施

1. 采用先进药械与科学方法，定期检查、监测与处理虫害。

2. 改善校园内外环境，加强防虫防鼠设施建设。

3. 运用安全有效方法控制害虫，及时处理活跃虫害。

4. 开展专业指导培训，增强师生防虫防鼠意识。

5. 通过工作报告提出跟进与改善建议。

五、施工计划

| 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 灭蚊 | 室内公共区域、室外（含外扩覆盖面）丛林草坪、垃圾桶等喷药处理 |
|  | 下水道及沉沙井进行热烟雾处理 |
|  | 检查清理校园环境内的小积水，控制蚊虫孳生，并施药处理 |
|  | 进行密度监测 |
| 灭蝇 | 检查室内环境，视情进行滞留喷洒灭杀 |
|  | 对区域内（含外扩覆盖面）垃圾桶点位卫生间等重点部位喷杀，以及食堂周边等重要场所灭蝇 |
|  | 进行密度监测 |
| 灭蟑 | 跟踪检查和清理室内蟑迹，并视情施药处理 |
|  | 对下水道进行热烟雾处理 |
|  | 宿舍、食堂周边、垃圾桶点位等重点地方重点跟踪，视情处理 |
|  | 进行密度监测 |
| 灭鼠 | 公共环境（含外扩面）、楼内消防通道饱和投放药饵和布放器械 |
|  | 公共环境检查鼠迹，对发现鼠迹的区域投放或补充药饵 |
|  | 宿舍及食堂周边等重点地方进行重点跟踪和灭杀 |
|  | 进行密度监测 |

六、服务标准

1.药剂和设备使用

1.药剂选择：使用符合国家规定的高效、低毒、环保型药剂，避免使用国家禁用的高毒、高残留农药。如选用对人体相对安全的拟除虫菊酯类杀虫剂来灭蚊蝇。

2.设备选用：配备专业、有效的设备，如喷雾器要能保证药剂均匀喷洒，捕鼠器要灵敏有效。

3.安全操作：服务人员在操作过程中应严格遵守安全操作规程，如使用药剂时要穿戴好防护用品，防止药剂接触皮肤和呼吸道。

2.服务过程要求

1.鼠害防制：

（1）根据鼠类生活习性合理放置毒饵和捕鼠器械，如在墙角、管道周边等老鼠经常出没的地方布放。

（2）定期检查和补充毒饵，更换失效的捕鼠器械，确保防制效果持续。

2.蚊蝇防制：

（1）对室内外的蚊蝇孳生地（如水沟、垃圾桶等）进行清理和处理，如投放杀虫剂.

（2）采用空间喷洒、滞留喷洒等方法消灭成蚊蝇，根据蚊蝇密度和场所环境调整喷洒周期和剂量。

3.蟑螂防制

（1）对宿舍、卫生间等蟑螂易滋生的场所进行重点处理，如在家具角落、水池下方等位置使用胶饵。

（2）检查和清除蟑螂卵鞘，防止蟑螂繁殖。

3.服务频次

每月实施两次固定的消杀工作，其中鉴于5月和6月蚊虫、苍蝇繁殖活跃且数量显著增多的特点，在这两个月中，每月实施三次消杀工作。除遵循常规月度消杀工作中的各项操作规范与要求外，针对蚊虫与苍蝇的防治工作进一步强化措施。另外在突发情况发生时，一旦接到学校通知，需在一个工作日内迅速开展应急处理工作。

4.服务效果

1.有效降低四害密度，达到国家或地方规定的卫生标准。例如，使鼠密度控制在国家标准范围内，蚊蝇密度显著下降，蟑螂侵害率降低。

2.服务完成后，持续跟踪观察，提供一定期限的质量保证，如在一周内如果发现四害密度明显反弹，及时进行免费返工处理。

5.服务后清理与环保

1.清理服务过程中产生的死鼠、死虫等，进行无害化处理，如统一收集深埋或焚烧。

2.妥善处理剩余药剂和包装，避免对环境造成污染。

七、验收标准

| 项目 | 四害消杀 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蚊 | 蝇 | 蟑螂 | 老鼠 |
| 质量检查方法 | 1、检查各种存水容器和积水，计算蚊幼及蛹的阳性率；2、在区域内的水体，沿其边缘的不同地点，用500ml收集勺采集水样不少于100勺，检查蚊幼及蛹数量；3、选择15处特殊场所(垃圾桶点位、消防通道等)，白天人诱蚊30分钟(考核人员静坐、暴露胳膊和小腿)，检查诱获成蚊。 | 1、检查4000㎡，其中重点区域占60%，一般区域占40%，检查区域内成蝇数和重点场所的防蝇设施；2、检查蝇类孳生地，计算幼虫和蛹的检出率。检查包括：室内卫生间垃圾桶；3、外环境生活垃圾存放容器(箱、桶、通道等)；4、外环境200米延长线中散在暴露的孳生地，并计算幼虫和蛹的检出率。 | 1、检查4000㎡，其中重点区域占60%，一般区域占30%，车库占10%；2、采用药激法，喷洒蟑螂孳生地栖息场所(包括下水道)，观察激出的成若虫数量；3、采用目测法，检查活卵鞘和蟑迹(粪便、蜕皮、空卵鞘壳、死尸等) 。 | 1、室内鼠迹检查，检查4000㎡。其中重点区域占60%，一般区域占40%；2、宿舍、食堂周边、垃圾桶点位、消防通道、排水沟等累计200米延长外环境中的鼠迹(包括鼠洞、鼠粪、鼠咬痕及鼠道)；3、防鼠设施检查：检查重点单位和一般单位重点部位的门、窗、下水道(地沟)及通风口等处的防鼠设施状况。 |
| 质量检查标准 | 1、外环境各种存水容器和积水中，蚊幼及蛹的阳性率不超过3%。2、用500ml收集勺采集区域内大中型水体中的蚊幼和蛹阳性率不过3%，阳性勺内幼和蛹平均数不过5只。3、特殊场所白天人诱蚊30分钟，平均每人次诱获成蚊数不超过1只。 | 1、在辖区内有蝇类滋生或滋生地如垃圾桶点位及容易滋生蝇幼的地方调查20个点,如发现2个以上点有蝇幼(蛆)或蛹为不达标,重点场所有蝇不超过1%，其他场所不超过5%，平均每间房间蝇幼(蛆)或阳性蛹不超过3只，重点场所防蝇实施不合格房间不超过3% 。2、蝇类孪生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3%。 | 1、以15平米为基准单位在校区内选50个房间,用眼睛直接查看登记,对房间洞缝处用开水或药水激法,对空洞缝处浇灌、喷注激出的大蟑螂或小蟑螂不得超过3只,室内有蟑螂成虫或幼虫阳性房间不超过3%，平均每间房间大蠊不超过3只，小蠊不超过5只为达标。 2、有活蟑螂卵鞘房间不超过2%，平均每间不超4只。3、有蟑螂粪便、蜕皮等蟑迹的房间不超过5%。 | 1、以15平米标准间为基准单位每处布防20X20厘米滑石粉块两块，在校区内共放30个点,傍晚布放,凌晨检查,滑石粉块上有鼠印为阳性,阳性粉块不超过3%，鼠洞、鼠类、鼠药痕迹等鼠迹的房间不超过2%，重点区域防鼠设施不合格处不超过5%。2、不同类型的外环境累计2000平米，鼠迹不超过5处。 |