项目需求书

第一包：2026年天津市中央财政林草有害生物防治项目作业设计

- 工作内容

按照国家对于林草有害生物防治工作的相关要求，编制《2026年天津市中央财政林草有害生物防治项目作业设计》。

- 服务要求

1.投标人应具有林业相关领域的高级及以上职称专业技术人员至少1人，中级及以上职称技术人员至少2人。

2.中标单位需在2026年5月中旬前完成《2026年天津市中央财政林草有害生物防治项目作业设计》编制工作，并通过专家评审、财政预算评审及采购人确认。

第二包：2026年天津市林业有害生物监测防治

- 工作背景

我市毗邻北京市和河北省，林业有害生物发生种类较多，市内全域均为美国白蛾疫区。

另外，松材线虫病一直是危害松林的头号灾害。实施本项工作，对及时掌握松材线虫病和以美国白蛾为主的林业有害生物发生趋势，提高防治成效提供坚实基础，为京津冀林草有害生物联防联控提供重要支撑。

- 工作内容

1.林业有害生物监测预报

（1）松材线虫病监测预防

通过无人机监测手段调查核实重点区域松树松针颜色变化，地面巡查松针变化原因并对疑似样本进行取样鉴定，采取悬挂墨天牛属、松褐天牛诱捕器及无人机飞防防治松材线虫病传播媒介昆虫，相关数据录入松材线虫病疫情防控监管平台，形成松材线虫病监测预防报告。

（2）松树钻蛀类害虫系统调查

利用无人机对重点区域松林获取影像资料，拟定松林健康等级，选取松林标准小班，采用悬挂诱捕器定点诱捕除墨天牛属及松褐天牛的蛀干害虫辅助人工现地调查确定钻蛀类害虫种类，同步开展鉴定工作，形成松树植物钻蛀类害虫系统调查报告，制作钻蛀类害虫标本。

（3）其它林业有害生物日常监测调查（主要为食叶类）

结合人工现地调查和诱捕器悬挂的方式对北辰区、武清区、宝坻区、宁河区、静海区、蓟州区等6个重点区域美国白蛾、春尺蠖、国槐尺蠖、杨树舟蛾等主要食叶害虫的生物学特性、发生规律及发生面积进行日常监测，适时发布主要林业有害生物发生趋势预测信息，并形成成灾评估报告。

2.林业有害生物防控

（1）防治成效评价

①监测精准度评估

基于各涉农区林业有害生物监测工作开展情况，综合运用空间分析与时序推演，从监测覆盖率、诱捕器布设合理性、短期趋势预测准确性三个维度，构建精准度评价指标体系，评估监测点对寄主林分、生态区位及历史疫点的覆盖密度，诊断诱捕器布设与虫情分布的空间耦合度，验证短期趋势预测拟合优度及预报时效性。

②防治效果评价

基于天津市林草湿荒监测调查成果，系统融合2026年度防治计划安排，于5月至9月对十个涉农区防治作业进度实施跟踪，通过防治图斑的空间叠置分析与动态更新，直观呈现防治区域的图斑空间演变，生成全市主要林业有害生物防治进度可视化图集。围绕美国白蛾等主要林业有害生物，重点开展叶片保存率定量评估、虫口减退动态监测核验以及地面、飞防等关键措施成效核查，形成全市美国白蛾分级施策方案。

③资金使用规范性评价

结合天津市中央财政林业有害生物防治项目资金使用情况，从各区药剂等防治物资的使用情况、资金支出合理性等方面进行资金使用规范性评估。

（2）购置检疫鉴定耗材

为滨海新区、东丽区、津南区、武清区、宁河区、静海区等6个重点区域购置林业有害生物检疫鉴定工作所需耗材。

（三）服务要求

投标人应具有林业相关领域的高级及以上职称专业技术人员至少1人，中级及以上职称专业技术人员至少2人，能适应野外作业，服从采购人管理。

（四）工作成果

1、编制2026年松材线虫病监测预防工作报告1个。

2、编制松树钻蛀类害虫系统调查工作报告1个，制作钻蛀类害虫标本300套。

3、发布主要林业有害生物发生趋势预测信息不少于15期，林业有害生物成灾评估报告一个。

4、编制全市林业有害生物防治成效评价报告1个、美国白蛾防治分级施策方案1个、防治任务进度图集1份。

5、购置检疫鉴定耗材590套。

第三包、第四包、第五包：2026年天津市林业有害生物飞机防治服务

- 工作背景

近年来，美国白蛾和春尺蠖一直是危害林木较大的虫害，针对重点区域面临的林区面积大且相对集中，交通不便，人工防治覆盖面小且防治效率低等问题，利用飞机防治，能解决地面防治高度低、覆盖面窄、撒药不均匀等短板，提高防治效率，极大降低虫口密度，阻断虫害的扩散和蔓延，保护我市森林资源健康发展。

（二）工作内容

第三包：2026年蓟州区与静海区飞防服务

2026年，在我市蓟州区与静海区组织开展飞防作业，飞防面积共计30万亩次。其中，蓟州区18万亩次，静海区12万亩次。根据《轻型直升机喷洒防治林业有害生物技术规程》（LY/T 2024-2012）相关要求，按照每架次1200亩计算，共需飞行250架次。项目实施过程中，在保证飞防效果的前提下，区林业局可根据虫情发生实际及实际飞机机型，指导机组适时调整每架次飞行面积和飞行架次，可为京冀交界区域实施共治。

5月，针对第一代美国白蛾、国槐尺蠖等林业有害生物灾害开展除治；9月，针对第三代美国白蛾开展防治。根据虫情监测和天气状况确定具体飞防时间。根据往年飞防作业效果，飞防作业主要使用25%甲维灭幼脲和9.8%甲维虱螨脲，用量均为50克/亩。为保证药剂附着叶片效果，配药时服务方需加入飞防助剂5克/亩。

第四包：2026年武清区飞防服务

2026年，在我市武清区组织开展飞防作业，飞防面积共计33万亩次。根据《轻型直升机喷洒防治林业有害生物技术规程》（LY/T 2024-2012）相关要求，按照每架次1200亩计算，共需飞行约275架次。项目实施过程中，在保证飞防效果的前提下，区林业局可根据虫情发生实际及实际飞机机型，指导机组适时调整每架次飞行面积和飞行架次，可为京冀交界区域实施共治。

5月，针对第一代美国白蛾、国槐尺蠖等林业有害生物灾害开展除治；9月，针对第三代美国白蛾开展防治。根据虫情监测和天气状况确定具体飞防时间。根据往年飞防作业效果，飞防作业主要使用25%甲维灭幼脲，用量为50克/亩。为保证药剂附着叶片效果，配药时服务方需加入飞防助剂5克/亩。

第五包：宝坻区与西青区飞防服务

2026年，在我市宝坻区与西青区组织开展飞防作业，飞防面积共计28万亩次。其中，宝坻区24万亩次，西青区4万亩次。根据《轻型直升机喷洒防治林业有害生物技术规程》（LY/T 2024-2012）相关要求，按照每架次1200亩计算，共需飞行约233架次。项目实施过程中，在保证飞防效果的前提下，区林业局可根据虫情发生实际及实际飞机机型，指导机组适时调整每架次飞行面积和飞行架次，可为京冀交界区域实施共治。

5月，针对第一代美国白蛾、国槐尺蠖等林业有害生物灾害开展除治；9月，针对第三代美国白蛾开展防治。根据虫情监测和天气状况确定具体飞防时间。根据往年飞防作业效果，飞防作业主要使用25%甲维灭幼脲和9.8%甲维虱螨脲，用量均为50克/亩。为保证药剂附着叶片效果，配药时服务方需加入飞防助剂5克/亩。

（三）服务要求

1．投标人要采用直升机实施作业，每架次载药量400公斤（含）以上，每架次作业面积按1200亩计。项目实施过程中，在保证飞防效果的前提下，各区林业局可根据虫情发生实际情况及实际作业机型，指导投标人适时调整每架次飞行面积和飞行架次。

2．投标人负责协调报批飞防作业空域及办理飞行相关许可手续，根据采购人要求科学配比药剂溶液，负责药液和飞防助剂加注，负责所需油料供应及飞防助剂费用，同时负责机组人员的食宿直至验收合格的一切费用。另外，投标人需承担飞防期间起降点的车辆、药剂、水车、人员、安全防护装备和应急物资等所有费用。

3．投标人在飞防作业前，应根据采购人提供的作业地点及GPS坐标资料，提前做好坐标输入、路线规划等准备工作和制定飞防应急措施。机组在准确掌握飞防作业区域内的地形、地貌、高大建筑、养殖场、鱼池、鸽群、固定养蜂厂、村镇（居民区、小区）、（临时）市场等，特别是各类空中线缆和作业区内的各种相关基本情况后，方可进行飞行作业。投标人负责解决飞防过程中发生的纠纷事项，并向采购人提供喷洒轨迹、飞行航迹、作业时间等相关证明材料。

4．投标人要确保飞行作业高度距树冠小于5米。机组人员要对飞机喷洒设备进行调试、核定，喷雾雾滴每平方厘米叶面积5滴（含）以上，确保飞防作业区域全覆盖，对漏防、没有达到防治效果的区域，机组要进行补防，补防面积不计入结算面积。

5．投标人应保障飞防期间安全生产工作。飞防期间，特别是飞机发动机启动后到飞机安全落地停下前所有安全适宜均由投标人负责，包括在此期间的一切和间接损失。

6．投标人要信守合同，按时调机（除不可抗拒的因素外），并做好飞机及喷药设备的检修准备工作。严禁强行作业，飞机作业要严格遵守航空有关法律、法规，保证在空管部门审核同意的空域开展飞行作业，并在采购人指定的喷洒范围内喷洒作业，确保标准规范。擅自飞离规定空域造成的一切损失和责任均由投标人承担，作业期间，投标人要根据采购人需要随时提供电子作业航迹图。

7. 为确保本项服务的安全性及专业性，投标人拟委派实施本项工作的飞行员需具备民用航空器商用驾驶员执照（至开标日期取得时间不少于3年），且必须为投标单位正式员工，提供开标时间前3个月内至少1个月由投标人为其缴纳的社保证明并加盖公章。此外，提供近三年无重大安全事故和因飞行事故造成的人员重伤死亡声明函并加盖公章。

（四）工作成果

完成我市规定区域内的林业有害生物飞防任务，确保飞防区域内平均寄主叶片保存率不低于85%。

第六包、第七包、第八包、第九包：2026年天津市林业有害生物除治药剂和耗材购置及配送服务

- 工作背景

林业有害生物防治是一项维护我市森林资源安全、降低林业有害生物危害，保护生态环境的基础性工程。此项工作可为2026年全市重点区域林业有害生物防治工作做好充足的物资储备，进一步推广无公害的的生物防治技术，确保我市林业有害生物防治工作顺利开展，有效控制以美国白蛾为主的林业有害生物的扩散和危害，维护我市森林生态安全。

（二）工作内容

第六包：购置25%甲维灭幼脲悬浮剂及配送服务

结合各区的实际需求，确定购置25%甲维灭幼脲悬浮剂46吨，主要用于西青区、武清区、静海区、津南区、蓟州区开展直升机防治、无人机防治与地面防治。

第七包：购置9.8%甲维虱螨脲悬浮剂及配送服务

结合各区的实际需求，确定购置9.8%甲维虱螨脲悬浮剂41吨，主要用于蓟州区、宝坻区、西青区与静海区开展直升机防治与地面防治。

第八包：购置1.3%苦参碱水剂及配送服务

结合各区的实际需求，确定购置1.3%苦参碱水剂37.5吨，主要用于蓟州区、宁河区、静海区、西青区、津南区开展地面防治。

第九包：购置生物防治耗材及配送服务

结合各区的实际需求，确定购置双面高粘诱虫胶带4000卷，周氏啮小蜂3万茧，美国白蛾诱捕器1500套、美国白蛾诱芯3000个，小线角木蠹蛾诱捕器4500套、小线角木蠹蛾诱芯9000个，国槐小卷蛾诱捕器1000套、国槐小卷蛾诱芯2000个，主要用于蓟州区、宁河区、静海区、津南区开展生物防治。

（三）服务要求

1、药剂相关要求

| 序号 | 药品名称 | 数量（吨） | 技术要求 | 规格需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25%甲维灭幼脲悬浮剂 | 46 | 1.甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(B1a+B1b)质量分数/%:0.20±0.03； 2.灭幼脲质量分数/%：24.8±1.2； 3.甲氨基阿维菌素苯甲酸盐悬浮率/%：≥85，灭幼脲悬浮率/%：≥85； 4.PH值范围：5.0～8.0； 5.湿筛试验（通过75μｍ试验筛）/%：≥98； 6.持久起泡性（1min后泡沫量）/mL：≤25； 7.倾倒后残余物/%:≤5.0； 8.洗涤后残余物/%:≤0.5； 9.农药登记证登记作用场所需包含关键字“林木”或“树”； | 25kg/桶、 500g/瓶等 （具体规格及每种规格配送数量以采购人实际要求为准） |
| 2 | 9.8%甲维虱螨脲悬浮剂 | 41 | 1.甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(B1a+B1b)质量分数/%:2.0±0.3； 2.甲氨基阿维菌素(B1a+B1b)质量分数/%:1.8±0.27； 3.虱螨脲质量分数/%：8.0±0.8； 4.甲氨基阿维菌素苯甲酸盐悬浮率/%：≥80； 5.虱螨脲悬浮率/%：≥80； 6.PH值范围：6.0～9.0； | 20kg/桶、18 kg/桶、500g/瓶等 （具体规格及每种规格配送数量以采购人实际要求为准） |
| 3 | 1.3%苦参碱水剂 | 37.5 | 1.苦参碱质量分数/%：1.3±0.19； 2.PH值范围：4.0～7.0； 3.水不溶物质量分数/%：≤0.5； 4.稀释稳定性（稀释20倍）：合格； 5.农药登记证登记作用场所需包含关键字“林木”或“树”； | 500g/瓶 |

2、生物防治耗材相关要求

| 序号 | 器械名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双面高粘诱虫胶带 | 4000卷 | 1.规格尺寸：20cm✖100m/卷； 2.专用特殊光谱性诱虫带围环； 3.采用塑料PP材质制作； 4.厚度0.15mm；AB胶，厚度0.05-0.06mm，胶粘度4000-6000cps，双面涂胶，双面覆膜，粘性强，持久耐用； 5.无毒、无公害，无刺激性气味，无腐蚀性，抗日晒雨淋，两侧留白，使用方便； |
| 2 | ▲周氏啮小蜂 | 30000茧 | 1.繁育寄主：柞蚕蛹； 2.寄生率≥95%，出蜂率≥98%； 3.每茧出蜂量≥5000头； |
| 3 | 美国白蛾诱捕器 | 1500套 | 1.诱捕器组成：遮雨盖1个、进虫器连接件1个、集虫桶1个、诱芯安装器1个； 2.尺寸规格：（1）遮雨盖：圆形，直径≥160mm，配有可用于固定支撑漏斗的圆柱形孔，中心处有诱芯安装器可供安装诱芯。（2）进虫器连接件：上端内径≥98mm；下端内径≥30mm。（3）集虫桶：直径≥130mm； |
| 4 | 美国白蛾诱芯 | 3000个 | 1.主要活性成分包含但不限于顺-9，顺-12，顺-15-十八碳三烯醛，顺-3，顺-6-9S,10R-环氧二十一碳二烯等。 2.载体：聚乙烯。 3.诱芯持效期≥90天。 |
| 5 | 小线角木蠹蛾诱捕器(桶型) | 4500套 | 1.诱捕器组成：遮雨盖1个、进虫器连接件1个、集虫桶1个、诱芯安装器1个。 2.尺寸规格：（1）遮雨盖：圆形，直径≥160mm，配有可用于固定支撑漏斗的圆柱形孔，中心处需有诱芯安装器。（2）进虫器连接件：上端内径≥95mm；下端内径≥30mm。（3）集虫桶：直径≥130mm。 |
| 6 | 小线角木蠹蛾诱芯 | 9000个 | 1.主要活性成分：顺-3-十四碳烯乙酸酯，反-3-十四碳烯乙酸酯，反-3-十四碳烯醇，顺-3-十四碳烯醇等。 2.载体为天然橡胶塞。 3.诱芯持效期≥4周。 |
| 7 | 国槐小卷蛾诱捕器(桶型) | 1000套 | 1.诱捕器组成：遮雨盖1个、进虫器连接件1个、集虫桶1个、诱芯安装器1个。 2.尺寸规格：（1）遮雨盖：圆形，直径≥160mm，配有可用于固定支撑漏斗的圆柱形孔，中心处有诱芯安装器可以安装诱芯，与国槐小卷蛾诱芯配套使用。（2）进虫器连接件：上端内径≥95mm；下端内径≥30mm。（3）集虫桶：直径≥130mm。 |
| 8 | 国槐小卷蛾诱芯 | 2000个 | 1.主要活性成分:反-8，反-10-十二碳二烯醇；反-8，反-10-十二碳二烯乙酸酯；反-8，反-10-十二碳二烯醛等。 2.载体为缓释棒。 3.诱芯持效期≥4周。 |

注：标注▲的为核心产品。

（四）工作成果

药剂及生物防治耗材质量合格，生产日期均为2025年10月之后生产产品，药剂在验收时需提供第三方检测机构复检报告，生物防治耗材需提供产品质量合格证；入库率100%。

（五）配送要求

- 在合同履行过程中严格按照《危险化学品安全管理条例》、《农药管理条例》等国家及地方法律、法规保证药剂及生物防治耗材采购和配送的安全性，按合同约定时效提供配送服务，以确保采购人进行林业有害生物防治服务的安全及时。

- 中标单位在服务期内需做到准时供货,特殊情况随叫随到,及时补货，对于不符合要求品质或数量的药剂及生物防治耗材能够及时调换，不合格产品及时退回。

- 中标单位需建立应急机制，预先做好应急预案，增强处理能力。对因交通、天气等原因影响产品配送的紧急情况进行妥善处置。遇突发状况，中标单位如果确实不能按时提供服务，则应提前三日书面告知采购人。