磐安县2026年林业有害生物防治项目

竞价文件

## 一、资格要求

1.参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（要求全部满足）；

2.本项目不接受联合体投标。

3.特定资格条件：无。

## 二、服务内容：

对磐安县2026年6000亩柳杉毛虫、马尾松毛虫和银杏大蚕蛾等食叶害虫开展喷药防治(全县约30个点位、区域)，对松材线虫病开展10000瓶免疫针剂注射防治。防治区域以虫情发生情况和采购人提供清单为准。

三、进度安排

2026年5月前：完成防治区域确认、药剂及设备准备，完成人员培训和施工方案制定。

2026年5月—6月：完成约6000亩食叶害虫（柳杉毛虫、马尾松毛虫、银杏大蚕蛾等）喷药防治作业，所用药剂为0.25%高效氯氰菊酯粉剂，每亩用量不少于750克。

2026年12月初—2027年2月底（天气原因不适宜注药可延迟至3月）：完成10000瓶松材线虫病免疫针剂（2%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂）树干注药防治作业，具体施工时间由采购人根据气候条件确定。

2027年3月—4月：完成注药后药瓶回收、施工质量自查、数据上传及整理（浙江省数字森防平台），并根据需要配合采购人开展验收工作。

2027年4月30日前：提交整体项目报告。

四、成果报告

1.成果内容

（1）《磐安县2026年林业有害生物防治项目施工总结报告》；

（2）《食叶害虫喷药防治作业记录及验收表》；

（3）《松材线虫病树干注药防治作业台账》（含每株注药树木编号牌照片、定位信息、用药量记录等）；

2.成果形式

纸质成果：上述内容装订成册，一式四份（或按采购人要求数量提供）；

电子成果：所有成果的电子文件一套（含DOC/DOCX、PDF、JPG等格式），存储于U盘或移动硬盘中提交，并同步上传至浙江省数字森防平台。

五、服务期限及地点

1.服务时间：合同签订之日起至2027年5月31日止；

2.服务地点：磐安县行政区域内，以虫情发生情况和采购人提供的防治清单（含具体乡镇、村、小班号等）为准。

六、结算、付款方式

1.结算方式：总价包干。

2.付款方式：所有项目完工并提交项目报告经采购人验收合格后3个月内，采购人凭中标人开具的正规税务发票一次性全额支付合同价款。

七、最高限价

本项目最高限价为19.2万元，超过最高限价为无效报价。

- 八、投标报价

投标报价是履行合同的最终价格，投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，应包括人工费、药剂费、药瓶回收费、交通费、食宿费、文印费、税收费、政策性文件等，如有漏项，视同已包含在其总项目中，投标报价不作调整。

九、安全与服务管理

1.中标人必须按规定程序和安全文明服务的有关要求实施防治作业。服务过程中发生的一切意外责任（包括但不限于人员伤亡、财产损失、第三方损害、环境污染等）均由中标人独立承担，采购人不承担任何责任。

2.中标人须在从业人员上岗前为其足额投保人身伤害保险（含意外伤害保险）及第三者责任险，保险有效期应覆盖整个项目服务期。保险单据复印件须在开工前报采购人备案。

3.中标人须组织所有施工作业人员进行统一岗前培训，培训内容包括：药剂安全使用、注药操作规范、个人防护、应急处置、森林防火等。培训记录及考核结果应存档备查。

4.作业人员上岗时必须佩戴符合国家标准的个人安全护具，包括但不限于防护口罩（或防毒面具）、防护手套、防护服、护目镜等。喷药作业期间严禁吸烟、饮食。

5.服务期内不得发生重大安全责任事故。一旦发生安全事故，中标人应立即启动应急预案，采取有效措施控制事态，并在1小时内报告采购人及当地相关部门。因中标人原因导致的安全事故，中标人承担全部法律及经济责任。

6.中标人应文明施工，避免破坏非靶标植物、水源地、居民生活区等敏感区域。喷药作业前应提前通知周边居民，设置警示标识。注药完成后须按规范回收全部药瓶，不得随意丢弃，防止环境污染。

7.采购人有权对中标人的安全管理和服务过程进行不定期检查。对发现的安全隐患或违规操作，采购人有权要求中标人立即整改；拒不整改或整改不到位的，采购人可暂停支付费用或终止合同。

十、知识产权与保密要求

中标人保证，采购人在享受服务或者服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由中标人承担一切责任；如因此给采购人造成损失的，中标人负责全额赔偿。

中标人在履行合同过程中及完成本合同所涉项目服务后，须承担与此有关的技术情报和数据资料的保密责任。本项目涉及大量患者诊疗数据，中标人对本项目有关的资料及数据成果中涉及国家秘密和患者隐私的内容，均要求按照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国个人信息保护法》及相关法律法规执行。否则，应承担相应的法律责任。

未经采购人事先书面同意，中标人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

十一、采购人的权利和义务

1.在乡镇、村和居民组等不同层面开展协调工作，确保中标人能够按计划开展喷粉和树干注药施工作业。

2.应尊重中标人根据国家或行业有关标准规定进行工作的权利，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。

3.向中标人提供开展工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。

4.在合理的范围内，对中标人提出的有关需要确认的文件或意见等进行审查、确认。

5.应按合同规定，向中标人支付费用。

6.负责并协调对外的联系工作。

7.负责协调工作过程中与有关单位的配合问题。

十二、中标人的权利和义务

1.中标人须严格按照采购人的要求在2025年5-6月份对指定的林地开展柳杉毛虫、马尾松毛虫和银杏大蚕蛾等食叶害虫喷药防治，所用药剂为0.25%高效氣氰菊酯粉剂，防治面积约6000亩，每亩用量不得少于750克/亩。

2.对采购人指定小班内生长健康的松树开展树干注药防治松材线虫病服务，用所药剂为2%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂，规格为50ml/支，数量不得少于10000瓶，每瓶药剂至少能满足胸径20cm的松树用药量。

3.树干注药所用药剂必须在有效的产品质量保证期内，每支产品标签上必须有生产厂家正规的唯一的二维码，经采购人入库并验收合格后方可进行施工，具体施工时间由采购人根据当地气候条件决定，一般为当年冬季12月初至翌年2月底。

4.树干注药施工作业标准及验收

a)施工时，树干钻孔要求在松树根基距地面50cm以内的高度，沿松树干倾斜向下45°左右方向钻孔，钻头≤0.7cm，深度≤7.0cm，但需到达木质部。

b)根据松树胸径大小，钻孔数量2个及以上的，钻孔位置应均匀分布于树干周围，相互间隔，且不在一个水平面上。

c)必须选择在松树主干表面光滑、无死节、无受伤部位进行钻孔。树皮较厚，用刀削掉老厚的外皮层后再进行钻孔。插入的药剂必须保证不外流、不渗漏，否则需重新打孔注药。

d)用药量参照以下表格对应进行：

| 树木胸径（cm） | 钻孔数量 | 施药量（50ml/支） |
| --- | --- | --- |
| 18cm—25cm | 1 | 1 |
| 26cm—35cm | 2 | 2 |
| 36cm—45cm | 3 | 3 |
| 胸径≥50cm的松树，每增加5cm胸径增加1瓶用药量。 |  |  |

e)用药时打开注药瓶瓶嘴，将注药瓶插入注孔内，适当用力按压并旋转药瓶，使注射头部分和注孔紧密结合，并打开尾气孔。

f)在完成单棵注药作业后，挂编号牌、定位和拍照，并即刻上传到浙江省数字森防平台，平台登录账号由采购人提供。完成所有注射工作后下载信息汇编成册。

g)注药完成后处理：注药后需完成药瓶回收。经检查验收后，妥善安全处理回收药瓶。

5.中标人在施工作业过程中应保持与采购人的联系与沟通，不定期向采购人汇报施工作业进展情况，对作业过程中遇到的问题提出解决方案，在征得采购人的同意后，方可采取相应的措施。

6.中标人应承担药剂、施工作业和在此过程中产生的交通费、人工费、食宿费和文印费等一切工作费用。

7.中标人应承担施工作业人员在施工过程中的人身安全，采购人不承担中标人施工作业人员在施工作业期间出现的任何安全及社会保险责任。中标人人员在履行合同过程中发生任何人身、财产安全事故或者意外事故，责任均由中标人承担。

8.根据竞价文件及竞价响应文件、技术规范、规程、标准等要求进行资料收集与整理及其他相关工作，并按合同规定的进度和质量提交包括纸质成果和电子成果。

9.参与本项目的中标人人员，不得接受第三方聘任或委托参与本项目有关的任何其他活动。

10.未经采购人同意不得向第三方扩散、转让采购人提供的图纸、技术资料以及本项目的所有图纸、资料等。

11.中标人人员因现场服务过程中出现的设备及人身财产安全问题应自行负责。

12.拟派项目负责人需全程参与本项目，不得中途更换；若因不可抗力或重大疾病需更换，中标人应提前10个自然日向采购人提交书面申请，经采购人书面同意后方可更换。

十三、违约责任

1.中标人应按合同约定的时间、技术标准及工作内容完成防治服务。因中标人原因导致延迟交付服务成果或未按期完成阶段性工作的，每延迟一日，采购人有权扣除合同总金额的0.3‰作为违约金。如因中标人原因导致延迟超过15个自然日，且经采购人书面催告后仍未改正的，采购人有权解除合同，中标人除退还采购人已支付的所有款项外，还应向采购人支付合同总价20%的违约金，并赔偿由此给采购人造成的全部损失。

2.中标人在防治作业中未按合同约定的药剂种类、用量（如柳杉毛虫等防治每亩用量少于750克，或松材线虫病注药少于10000瓶、每瓶不满足胸径20cm松树用药量等）、施工标准（如钻孔方向、深度、数量、注药后不渗漏、药瓶回收、上传浙江省数字森防平台等）执行的，采购人有权要求中标人限期整改；中标人拒不整改或整改后仍不符合约定的，采购人有权解除合同，不支付任何费用，并要求中标人支付合同总价20%的违约金并赔偿损失。

3.中标人使用的树干注药药剂未在有效质量保证期内，或产品标签无正规唯一二维码，或未经采购人入库验收合格即投入施工的，采购人有权拒绝认可该批次作业，并要求中标人重新施工，由此产生的费用及延误责任由中标人承担；情节严重的，采购人可解除合同，中标人应支付合同总价20%的违约金。

4.中标人在施工过程中未按合同要求保持与采购人联系、未及时汇报进展、未经采购人同意擅自变更施工方案，或未按时提交整体项目报告（截止2027年4月30日）的，每发生一项违约行为，采购人有权要求中标人支付合同总价5%的违约金；逾期提交报告的，每延迟一日按合同总金额的0.3‰另行计收违约金。

5.采购人无正当理由拒绝接受已完成并符合合同要求的服务的，应向中标人偿付合同款项百分之一作为违约金。采购人无故逾期办理款项支付手续的，每逾期一日，按逾期付款总额的0.3‰向中标人支付违约金（但违约金总额不得超过合同总金额的5%）。

6.合同生效后，中标人擅自解除合同的，除退还采购人已支付的所有款项外，还应向采购人支付合同总价20%的违约金，并赔偿采购人因此遭受的全部损失。

7.中标人应承担施工作业人员的人身安全及一切工作费用（包括交通、人工、食宿、文印等）。施工期间发生任何人身、财产安全事故或意外事故，责任均由中标人承担，采购人不承担任何责任及社会保险费用。因中标人作业不当造成第三方人身或财产损害的，由中标人承担全部赔偿责任。

8.因采购人未及时提供防治区域清单、未按时提供浙江省数字森防平台账号、未在乡镇村组层面开展协调工作导致中标人无法按计划施工的，中标人不承担延误责任，并有权相应顺延工期，顺延时间由双方协商确定；因采购人原因导致合同无法继续履行的，中标人有权解除合同，采购人应按中标人实际完成的工作量支付相应费用。

9.因不可抗力导致合同无法履行的，受影响方应立即通知对方并提供证明，双方协商终止或变更合同，已履行部分按实际完成工作量结算。

10.中标人因违约行为（如数据上传错误、防治效果不达标、药瓶未回收造成环境污染等）给采购人造成经济损失的，中标人应赔偿采购人全部直接损失及采购人为维权支出的合理费用（包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费等）。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向采购人所在地法院起诉。中标人违约导致采购人诉讼的，诉讼费、律师费、财产保全保险费等均由中标人承担。

竞价响应文件目录

| 序号 | 内容（以下内容投标人必须提供，否则不能通过资格审查，责任自负） |
| --- | --- |
| 1 | 投标单位情况表 |
| 2 | 投标供应商的营业执照 |
| 3 | 采购供应商诚信承诺书 |
| 4 | 无围标串标等负面行为承诺书、《供应商市场行为信誉情况承诺书》（若联合体投标，联合体各方均需提供） |
| 5 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 6 | 法定代表人授权书，法定代表人参与投标的需提供法人身份证及法定代表人的身份证扫描件 |
| 7 | 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函 |
| 8 | 偏离表 |
| 9 | 报价一览表 |
| 10 | 投标人认为有必要提供的其他文件（格式自拟） |

附件1：投标单位情况表格式

投标单位情况表

投标单位：                                        填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 员工： 人 | 技术工人： 人 |  |  |
|  |  | 高级技师： 人 | 工程师： 人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 维修网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

附件2：投标供应商诚信承诺书格式：

投标供应商诚信承诺书

（采购人）：

我公司自愿参与贵公司组织的            项目采购活动，参照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，自愿接受相关监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照竞价文件和响应文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十一）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少服务内容、技术要求、项目成果、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止采购合同的；

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣的；

（十四）开标后对竞价文件的相关内容再进行质疑的；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十七）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十八）竞价文件规定的其他不诚信行为。

响应方全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件3：无围标串标等负面行为承诺书格式

## 无围标串标等负面行为承诺书

本人作为经授权的投标人（或供应商、竞拍人等，下同）代表，清楚知晓我单位参与本项目投标（交易，下同），现对以下事项作出郑重承诺并签名：

一、我单位和本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，所提供的一切材料均真实、有效、合法，依法依规参与本项目投标。

二、我单位和本人在本项目招标投标活动中，拒绝参与围标串标，绝不损害其他投标人、招标人（或采购人、拍卖人等，下同）的合法权益。

三、我单位如被查实在本项目公共资源交易活动中存在围标串标等行为，本人作为违法行为直接责任人员，将承担被执行失信惩戒并被依法追究相关责任的后果。

响应方全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件4：供应商市场行为信誉情况承诺书格式

供应商市场行为信誉情况承诺书（申明书）

| 投（竞）标供应商名称 |  |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无受到所在地检察机关行贿犯罪档案记录的。 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员有无被区县级及以上人民法院列入失信被执行人名单状态的 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员有无被“信用浙江”网或“中国信用网”被列入不良行为记录的 |  |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政部门处理、公告的不良行为；有无受到司法机关、市场监管等部门不诚信公告（不在公告期但在三年内） |  |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为作出的行政处罚决定，但警告和罚款额在（财库2022-3号）《关于较大数额罚款》以下的除外。（二）各级司法机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为作出的刑事判决） |  |  |  |  |  |
| 投标供应商 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人签名： （加盖公章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1.本表格内容须如实填写；

2.本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）。

附件5：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                   （采购单位名称）：

我         （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加                  项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                          法定代表人签名：

职务：                          职务：

被授权人身份证扫描件：

响应方全称（加盖公章）：

年      月    日

附件6：法人身份相关材料格式

法人身份相关材料

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓    名：    性别：     年龄：      职务：

系            (供应商名称）                         的法定代表人／负责人。

特此说明。

供应商：                     (盖章）

日  期：   年   月   日

法定代表人身份证扫描件

国徽面粘贴处

个人信息面粘贴处

附件7：符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函格式

符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）：

我方参与            项目的采购活动，郑重承诺：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

响应方全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件8：偏离表

技术商务偏离表

| 序号 | 名称 | 竞价文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人应对竞价文件有关的服务要求逐一做出明确响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。行数不够可按原格式扩展。

2.投标人未按要求填写、标注偏离情况的，视为完全响应竞价文件各采购需求。若成交后提供的服务（货物）不满足采购需求的，将认定为提供虚假材料、谋取中标（成交）。采购人有权单方面解除合同并追究其违约责任。

响应方全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件9：报价一览表

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目负责人 |  |
| 投标报价 | （大写）： 元 （小写）：¥ 元 |

注1.▲报价请精确到元，不得出现元后面的报价。

2.▲报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其竞价文件不进入评审。

3.投标报价是履行合同的最终价格，投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，应包括人工费、药剂费、药瓶回收费、交通费、食宿费、文印费、税收费、政策性文件等，如有漏项，视同已包含在其总项目中，投标报价不做调整。

响应方全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日