# 采购需求

一、服务要求

（一）项目概况：本项目是延续创建国家级文明县城及健康县区病媒防制前期必需开展的工作。要求是掌握城区内病媒生物孳生地情况、密度变化和侵害状况及河流、沟渠、景观水体、小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境得到有效治理，鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达标及重点行业和单位防蝇和防鼠设施合格。对病媒有效防制，能更好控制城区病媒生物传染病的发生和传播。

（二）主要工作内容

主要内容：见下表

| 序号 | 名称 | 数量 | 服务 期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毒饵站安装（含警示标贴） | 800个，含新安装以及丢失损坏维护的数量） | 1年 | 对重点区域安装（病媒生物防制消杀达到C级标准） |
| 2 | 毒饵站药品更换及维护，原安装及新安装 | 8次 | 1年 | 更换药品及维护（病媒生物防制消杀达到C级标准） |
| 3 | 诱蝇笼安装 | 2000个，含新安装以及丢失损坏维护的数量） | 1年 | 对重点区域悬挂安装（至11月底撒除） |
| 4 | 诱蝇笼药品更换及维护 | 8次 | 1年 | 捕蝇笼维护及诱饵的更换（病媒生物防制消杀达到C级标准） |
| 5 | 公共区域蚊蝇防制 | 8次 | 1年 | 对建城区内公园、绿化带、主次干道沿线绿化带等公共蚊蝇消杀（病媒生物防制消杀达到C级标准） |
| 6 | 建成区水体孳生地药物控制（5-8月投放3次、9-10月投放1次） | 4次 | 1年 | 对河流、沟渠、城区水面进行无公害的微生物抑制剂（病媒生物防制消杀达到C级标准） |
| 7 | 公共环境卫生消杀 | 4次 | 1年 | 城中村、老旧小区、有物管小区、农贸市场、车站、垃圾中转站、公厕等公共区域进行消杀（病媒生物防制消杀达到C级标准） |
| 8 | 病媒生物密度监测、侵害率调查 | 各1次 | 1年 | 开展建城区鼠、蟑、蚊、蝇侵害率调查，病媒生物密度监测 并建立本底资料 |
| 9 | 资料整理 | 收集每月开展防制工作资料 | 1年 | 建立本底资料（原始表格、照片等），建档成册 |

二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订地点 | 休宁县疾病预防控制中心（休宁县卫生监督所） |
| 2 | 供货完成时限或提供服务的期限 | 合同签订后一年内完成。 |
| 3 | 验收 | 合格 |
| 4 | 付款 | 付款人：休宁县卫生健康委员会 付款方式：全年服务完成并通过验收后，一次性付款。 |
| 5 | 履约保证金 | / |