铅山县城2026年病媒生物防制服务项目采购要求及商务要求

- 清单

| 序号 | 费用名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 溴敌隆毒饵 | 1394KG |
| 2 | 氯菊.四氟醚 | 284KG |
| 3 | 高氯.残杀威 | 310KG |
| 4 | 吡丙醚杀虫颗粒剂 | 100KG |
| 5 | 2.15%吡虫啉饵剂 | 310KG |
| 6 | 公共设施维护费 | 1年 |
| 7 | 专业技术服务费 | 1年 |
| 8 | 项目经理 | 1年 |
| 9 | 项目技术负责人 | 1年 |
| 10 | 施工员 | 4人/年 |
| 11 | 运输费 | 1年 |

- 服务需求

- (1)项目概况

- 1、项目名称:铅山县城2026年病媒生物防制服务项目

- 2、服务范围:服务期限内开展县城建成区(约15.6平方公里，具体以实际测量为准)公共外环境和部分重点场所、单位的“除四害”消杀服务，并承担所需要的药品费、毒饵盒建设费、人工费等费用。

- 3、本招标文件提出的是最低限度的要求，响应服务商的方案应达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

- (2)服务内容

- 1、主要服务项:

- 1.1、在服务区内全面开展病媒生物防制，投放灭鼠药饵，开展蚊、蝇、的药物消杀，包括喷洒灭蚊蝇药物，下水道灭蟑螂，道路两侧灭蚊、蝇，公共区域积水等水体灭蚊子，垃圾等孳生地灭蝇幼虫。按相关要求布放灭鼠毒饵站，并及时封堵服务区内的鼠洞、消除鼠迹，清理外溢毒饵，以确保灭鼠效果，毒饵站应根据孳生地调查设置在有鼠迹、位置隐蔽、人员稀少、不引人注目的地方沿墙等位置布放，在主次街路、人行道等人员集中的地方布放时应慎重:布放毒饵站时应张贴醒目警示标志，毒饵施放应准确到位防止人、畜、禽、鸟等误食误服。

- 1.2、灭鼠:规范设置毒饵盒不少于3000个，在春、秋两季以三次饱和投放毒饵原则投放毒饵:同时在客井、下水道悬挂蜡块毒饵:毒饵盒药物有效投放率下水道蜡块悬挂率要保持在90%以上。

- 1.3、灭蚊、蝇、蟑螂:冬季开展一轮越冬蚊、蝇消杀服务，4-11月份,每月对公共外环境和部分重点场所、单位蚊、蝇、蟑螂孳生栖息场所喷药消杀一次。

- 2、服务区域：

- 2.1、公共外环境包括:公共街道、公共绿地(公园、广场、主次干道绿化带等)、公共水域(沪水河、护城河、水塘等)岸坡、居民区(括无物业管理小区)等公共环境。

- 2.2、部分重点场所、单位包括:建筑工地、待建(闲置)工地、拆迁工地，垃圾中转站、公厕、市政管井(下水道)，食品生产经营单位(宾招、餐饮、超市、屠宰场、食品加工作坊等)周边，汽车站等。

- 2.3、医院、食品生产经营单位、学校及其它行政机关、企事业单位庭院范围内的“除四害”消杀服务，由其自行洽谈购买服务。

- 3、服务要求:

- 3.1、在采购人的配合下，认真开展建成区“四害”孳生地环境调查，收集基础数据，制定全面科学规范的防制方案，提出环境治理任务清单，由采购人下达至职能部门或网格单位落实。

- 3.2、配合采购方对城区病媒生物防制工作进行技术指导和宣传培训，在消杀作业中发现小型积水、小的卫生死角和散在垃圾、蟑迹鼠迹等应现场予以清理。

- 3.3、配合县疾控中心开展密度监测工作，尤其是全方位消杀服务前后密度监测，以及时掌握消杀效果。

- 3.4、科学规范设置毒饵盒，毒饵盒设置应突出问题导向，布放的数量要适合。如发生毒饵引起人畜中毒事件，须立即响应处置，并承担相关费用。

- 3.5、消杀工作必须严格执行国家相关技术规范、技术指南，并主动接受采购方的监督，各项工作记录、痕迹资料齐全。

- 3.6、成交服务商服务期限内应在县城设办公场所，保证人员常驻，配合做好防制工作的技术指导、药品供应、消杀服务。参与消杀的工作人员必须经过培训持证上岗，并统一着装。

- 3.7、确保建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求，如病媒生物防制工作不达标，影响国家卫生县城创建，将扣除合同金额的30%资金作为处罚。

- 4、服务标准:

- 4.1、病媒生物防制质量标准监测标准:

- 《中华人民共和国国家标准(GB/T23796-2009)病媒生物密度监测方法蝇类》、《中华人民共和国国家标准(GB/T23797-2009)病媒生物密度监测方法蚊虫》、《中华人民共和国国家标准(GB/T23798-2009)病媒生物密度监测方法鼠类》、《中华人民共和国国家标准(GB/T23795-2009)病媒生物密度监测方法蜚蠊》

- 4.2控制水平标准:

- 《中华人民共和国国家标准(GB/T27773-2011)病媒生物密度控制水平蜚蠊》、《中华人民共和国国家标准(GB/T27772-2011)病媒生物密度控制水平蝇类》、《中华人民共和国国家标准(GB/T27771-2011)病媒生物密度控制水平蚊虫》、《中华人民共和国国家标准(GB/T27770-2011)病媒生物密度控制水平鼠类》。注:上述国家标准如有更新则以最新版本为准。

- 4.3、蚊、蝇消杀:孳生地投放灭幼药剂，重点部位及害虫栖息场所进行药物滞留喷洒和空间喷雾，药品均采用国家相关部门批准使用的高效低毒卫生杀虫药剂;宣传并指导相关村民和居民做好防蚊、防蝇工作，消除孳生地，做到重点区域重点监控，发现问题及时处理的施工原则。

- 4.4、灭鼠药械统一投放，进行多轮统一投药，即:灭鼠重点区域为老鼠活动和容易孳生栖息的地点等作为灭鼠防鼠工作重点，原则上投药必须投入固定鼠穴、毒鼠屋或相对隐蔽的区域和地点，选用药物为第二代抗凝血剂灭鼠毒饵确保安全高效，严禁使用国家禁止使用的灭鼠药物，并将加大对服务范围内各单位、各居民区人员的宣传介绍，提供药物保障和24小时的技术支撑。灭鼠服务在每月10日前对所有毒饵站进行药物添加，在每月1-10号确保毒饵站投放覆盖率、到位率、饱和率达到95%，在11-13号由甲方对毒饵站进行抽查(每镇街各抽查样本数100个)，抽查时保证毒饵站无药率在5%以下，超出甲方有权对超出部分进行扣款处理,对5%-10%(含)无药的毒饵站每个扣10元，10%-20%(含)无药的毒饵站每个扣20元，20%以上无药的毒饵站每个扣40元处理。在创卫迎检期间或上级检查病媒生物工作期间保证毒饵站有药。

- 4.5、下水道的灭:害虫侵犯点需进行下水道的灭工作，药品采用国家相关部门批准使用的卫生杀虫药剂;街道四害孳生的点主要是下水道、公厕、垃圾中转站及周边、公共绿化带及周边等。

- 4.6、具体质量要求:服务外包区域发现主要问题导致病媒生物防制工作不能通过国家卫生城创建的，扣除总服务外包服务费的50%，且立即整改，开展消杀防制，直至达到国家、省、市的检查标准要求为止。在整个服务外包服务期间内，对以下情况进行约定:发生市级以上相关部门通报或新闻媒体曝光造成不良影响，每发生一起扣除服务外包服务总经费的5%。

- 5、药剂使用要求:

- 5.1、必须注重科学合理用药，不得使用国家禁用的药物，并须确保药物来源和质量正当可靠,使用的药物和器械必须符合国家规定的相关要求。

- 5.2、必须注重科学合理用药，不得使用国家禁用的药物，使用的药物须符合GB/T27777-2011《杀鼠剂安全使用准则》与GB/T27779-2011《卫生杀虫剂安全使用准则》的要求并须确保药物来源和质量正当可靠。使用的药物和器械必须符合国家规定的相关要求，达到“科学、安全、高效、环保”。

6、用药要求

供应商必须注重科学合理用药，不得使用假药、国家禁用的药物，并须确保药物来源和质量正当可靠。使用的药物必须符合GB/T27777-2011《杀鼠剂安全使用准则》与GB/T27779-2011《卫生杀虫剂安全使用准则》的要求，达到“安全、高效、环保 ”并交替使用药物防止产生耐药性的要求。防制药物的技术标准和要求需满足以下内容：

| 序号 | 药品需求 | 总有效成分含量 | 灭治对象 | 使用方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭鼠毒饵 | 符合准则 | 鼠 | 投饵 |
| 2 | 菊酯类＋四氟醚菊酯复配剂 | 符合准则 | 蚊、蝇 | 超低容量喷雾 |
| 3 | 菊酯类＋残杀威复配剂 | 符合准则 | 蚊、蝇、蜚蠊 | 滞留喷洒 |
| 4 | 吡丙醚颗粒剂 | 符合准则 | 孑孓（蚊幼虫） | 撒施 |
| 5 | 灭蟑饵剂或饵粒 | 符合准则 | 蜚蠊 | 投放 |

（3）人员配备

服务团队人员≥5人。

提供承诺函佐证。

（4）服务设备

(1)配备至少1辆皮卡或面包车或货车等服务车用于消杀工作。

(2)配备热烟雾机1台。

(3)配备背负式电动或机动超低容量喷雾器1台。

(4)配备车载式雾炮机1台。

提供以上(1)-(4)承诺函佐证。

（5）项目实施要求

1、成交供应商全面负责提供本项目所需要的灭鼠灭蟑灭蚊蝇药物消杀及技术服务。

2、成交供应商保证按响应文件中的服务承诺提供良好的服务。

3、成交供应商工作人员在实施服务时应统一着装、佩证上岗、明确任务、文明作业。填写服务登记卡，并请采购人有关人员签字，作为当次服务的凭据。

4、注意药物的使用安全，投（施）药后需防护的部位和措施，应采取有效的防护和措施，及时向采购人报告并适时向市民发布提醒事项。

5、事先作好投药前温馨提示，不能对市民造成影响。

6、确保对服务辖区内的动、植物及公共设施不造成损害。

7、确保施工安全，若因施工原因造成的安全事故及存在安全隐患造成自身和他人人身财产损害，其责任均由供应商承担。

（三） 商务条件

1、服务地点：采购人指定地点。

2、服务时间：本项目服务期为1年。

3、付款方式：本项目款项的支付共分为四个阶段:一、甲乙双方签订合同后乙方在第一季度内完成第一次集中消杀后，甲方支付合同总金额的30%进度款;合同第6个月结束后，甲方支付合同总金额的30%进度款;三、合同第9个月结束后甲方支付合同总金额的20%;四、合同第12个月结束后，甲方支付合同总金额的20%。以上付款均为无息付款，合同期内付清。

4、报价要求：报价为含税总价，涵盖团队人员薪酬、社保、培训、差旅费等所有服务成本；报价不得超过采购人设定的预算控制价，超出预算的报价作无效处理。

5、售后服务与保障

①人员保障：服务期内人员离职、缺编的，供应商须在完成人员补充，确保服务不中断；

②培训保障：供应商定期组织全员培训，培训内容涵盖业务技能、政策更新、应急处置等。

6、其他要求：

①成交供应商应保证采购人在中华人民共和国使用成交供应商所提供的货物或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商承担一切与之有关的责任。

②成交供应商在履行合同时，应按照民法典用工，若出现员工不符合办理“社会保险”条件时，成交供应商应给予上述员工办理有关“商业保险中的意外伤害险”，且意外伤害险所赔付的保额不得低于当期工伤保险的赔付额。

③成交供应商在履行合同期间，对因成交供应商（或其雇佣人员）的疏忽、故意或过失而造成采购人（或第三者）的直接或间接财产损失及安全责任事故等负责，并承担相应费用。

④其他未尽事宜可在合同