吉安县2026年度城区文昌苑等89个住宅小区白蚁防治服务采购项目竞价文件

一、项目基本信息

1、项目名称：吉安县2026年度城区文昌苑等89个住宅小区白蚁防治服务采购项目

2、期望总价：255523.75元

3、采购方式：电子卖场竞价，报价金额低于期望总价且符合我方要求的为有效报价,符合全部响应的供应商中最低报价中标。

4、招标代理服务费3500元由中标单位支付。

| 项目名称 | 吉安县2026年度城区文昌苑等89个住宅小区白蚁 防治服务采购项目 |
| --- | --- |
| 数量 | 1项 |
| 服务期 | 三年（治理期一年，预防期一年，监测养护期一年） |
| 服务地点 | 城区文昌苑等89个住宅小区 |
| 备 注 | 包含白蚁防治施工所需药剂（吡虫啉、联苯菊酯、白蚁引诱箱、氟铃脲浓饵剂、氟虫腈等）、辅助材料（诱杀包、诱杀装置、等）、机械设备、防治车辆、配件、存储、运输、保险、劳保、税费、人工等一切费用，采购人不支付其他费用。 |

二、项目采购需求

（一）基本情况内容

（二）项目需求计划

1、防控内容:白蚁防治

2、防控工作范围及面积

2.1、工作范围：吉安县城区文昌苑等89个住宅小区

| 序号 | 社区 | 小区名称 | 小区位置 | 小区面积(m²) | 小区树木数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文山 | 文昌苑小区 | 文山路65号 | 4560 | 14 |  |
| 2 | 文山 | 文明小区 | 文山路61号 | 6464 | 30 |  |
| 3 | 文山 | 庐陵商业大世界(1-2栋) | 文山路29号 | 13900 | 50 |  |
| 4 | 文山 | 厚丰开发房连片 | 庐陵大道附46号 | 700 | 60 |  |
| 5 | 文山 | 福利佳苑 | 吉州路24号 | 2000 | 12 |  |
| 6 | 文山 | 老工商局宿舍连片 | 吉州路与凤凰路交汇处 | 3000 | 14 |  |
| 7 | 文山 | 敦厚镇政府老宿舍 | 高昌路2号 | 1320 | 4 |  |
| 8 | 文山 | 农行连片小区 | 庐陵大道25号 | 1500 | 20 |  |
| 9 | 文山 | 人行连片小区 | 庐陵大道23号至附19号、白云路55号 | 1500 | 30 |  |
| 10 | 文山 | 原外贸小区 | 天华路7号 | 450 | 50 |  |
| 11 | 文山 | 建行宿舍 | 文山路22号 | 1280 | 56 |  |
| 12 | 文山 | 金庐陵步行街 | 文山路33号 | 1060 | 8 |  |
| 13 | 文山 | 工商银行 | 文山路23号 | 1580 | 30 |  |
| 14 | 文山 | 吉鑫时代广场 | 吉州路16号 | 3200 | 7 |  |
| 15 | 文山 | 港回大楼、中国银行宿舍 | 凤凰路8号 | 1100 |  |  |
| 16 | 文山 | 房产局公房 | 白云路7号 | 1800 |  |  |
| 17 | 文山 | 石油小区 | 文山路4号 | 4840 | 10 |  |
| 18 | 文山 | 天华路附5号 | 天华路附5号 | 875.5 |  |  |
| 19 | 文山 | 人寿保险公司宿舍 | 庐陵大道附44号 | 1500 | 37 |  |
| 20 | 文山 | 林业开发房(文山商住楼) | 文山路36号 | 3000 | 46 |  |
| 21 | 文山 | 武装部宿舍 | 文山路34号 | 6800 | 60 |  |
| 22 | 文山 | 新世纪商城 | 庐陵大道27号 | 6000 | 60 |  |
| 23 | 金山 | 自来水厂宿舍楼 | 白云路53号 | 260 | 98 |  |
| 24 | 金山 | 城关中学集资房 | 白云南路68号 | 300 |  |  |
| 25 | 福华 | 井岗岭散户、渡头粮站连片 | 白云路3号、9号 | 6000 | 120 |  |
| 26 | 福华 | 天华路以东私房4号1栋、聚友堂开发房 | 天华路附4号 | 300 | 50 |  |
| 27 | 福华 | 天华路6号连片小区 | 天华路6号 | 1600 | 120 |  |
| 28 | 福华 | 老工贸小区 | 文山路附4号 | 800 | 35 |  |
| 29 | 福华 | 同顺楼和天华路16-18号 | 庐陵大道9号、天华路16、附16 | 2115 | 15 |  |
| 30 | 福华 | 水利水电 | 庐陵大道3号 | 6300 | 20 |  |
| 31 | 福华 | 龙背巷和福华路 | 文山路、福华路16-36号 | 6000 | 42 |  |
| 32 | 梨山 | 君山大道287-315号及富川路1-37号小区 | 君山大道287-315号富川路1-37号振兴路9号 | 23230 | 4 |  |
| 33 | 梨山 | 星火路、富川路、建设大道、振兴路连片散区小区 | 振兴路8-20号、星火路2-8号、10-20号建设大道24-30号、富川路39-75号 | 24300 | 14 |  |
| 34 | 梨山 | 聚福苑连片小区(振兴路，星火路，建设大道) | 聚福苑、振兴路2号附近、曲濑、固江集资 | 45000 | 55 |  |
| 35 | 梨山 | 君山大道261号至285号及星火路7号，兴华路、振兴路连片散区 | 君山大道261-285号、星火路1-13号(除5、7号)兴华路10-38号星火路7号 | 53520 | 125 |  |
| 36 | 和丰 | 月形湖周边 | 君山大道290-366号(双号) | 12000 | 340 |  |
| 37 | 和丰 | 井冈山大市场 | 兴华路19号 | 3500 | 246 |  |
| 38 | 和丰 | 鼎丰大厦及附属楼 | 君山大道与吉安大道交汇处西北角 | 4000 | 245 |  |
| 39 | 泉塘 | 物协宿舍、发改委宿舍 | 东昌路9、11号 | 500 | 1 |  |
| 40 | 泉塘 | 中医院宿舍 | 凤凰路33号 | 6500 | 36 |  |
| 41 | 泉塘 | 粮食局宿舍、粮食车队宿舍 | 东昌路8号 | 10580 | 5 |  |
| 42 | 华昌 | 南坑东侧 | 天祥路 | 59757 | 630 |  |
| 43 | 华昌 | 君子兰连片小区 | 赣江大道15号 | 9300 | 120 |  |
| 44 | 华昌 | 兴华路西侧 | 兴华路 | 22300 | 56 |  |
| 45 | 金家 | 白云小区 | 白云路28号 | 5508 | 2 |  |
| 46 | 金家 | 广厦花苑周边连片小区 | 庐陵大道 | 1825.77 | 165 |  |
| 47 | 金家 | 县中教师宿舍楼 | 白云路30号 | 25071 | 15 |  |
| 48 | 金家 | 西苑山庄 | 吉安县314省道 与福华路交叉口 | 4450 | 146 |  |
| 49 | 金家 | 大岭巷 | 白云路32号 | 8200 | 36 |  |
| 50 | 金家 | 老教育局 | 白云路32号 | 25100 | 23 |  |
| 51 | 金家 | 白云市场周边连片小区 | 白云路36-38号 | 7078 | 20 |  |
| 52 | 金家 | 金家岭 | 金家岭小区 | 6900 | 25 |  |
| 53 | 金家 | 怡景楼连片小区 | 白云路44号 | 1420 | 0 |  |
| 54 | 金家 | 文轩苑小区、进修学校连片小区 | 白云路17号、附 17号 | 18100 | 230 |  |
| 55 | 金家 | 文萃苑、勤办连片小区 | 白云路15号 | 17080 | 110 |  |
| 56 | 金家 | 卫生、疾控宿舍 连片小区 | 庐陵大道16、18号 | 6050 | 105 |  |
| 57 | 金家 | 农资公司宿舍 | 自云路13号 | 6580 | 55 |  |
| 58 | 金家 | 县医院宿舍 | 庐陵大道20号 | 150200 | 260 |  |
| 59 | 金家 | 云滨苑及老建办宿舍周边连片 | 白云路33号 | 1965 | 20 |  |
| 60 | 金家 | 凤凰路26号至34号双号连片小区 | 凤凰路26号周边 | 30,100 | 210 |  |
| 61 | 金家 | 白云路27号至39号单号连片小区 | 白云路27号周边 | 30000 | 60 |  |
| 62 | 金家 | 白云粮站至白云路57号单号连片小区 | 白云粮站宿舍周边 | 3500 | 80 |  |
| 63 | 湖滨 | 环卫所宿舍 | 凤凰路43号 | 417 | 35 |  |
| 64 | 湖滨 | 君山大道连片小区 | 君山大道388-378号 | 15078 | 23 |  |
| 65 | 湖滨 | 325号小区 | 君山大道325号 | 200 | 43 |  |
| 66 | 湖滨 | 宏源小区 | 君山大道321号 | 4225 | 58 |  |
| 67 | 湖滨 | 开发办宿舍 | 君山大道321号 | 2355 | 27 |  |
| 68 | 湖滨 | 振兴小区 | 富川路102号 | 1800 | 0 |  |
| 69 | 荆岭 | 吉州小区连片（开放式） | 吉州路9号到白云路5号 | 6680 |  |  |
| 70 | 荆岭 | 老年公寓 | 白云路5号 | 9500 | 120 |  |
| 71 | 荆岭 | 凤凰路附8号 | 凤凰路附8号 | 1000 |  |  |
| 72 | 荆岭 | 凤凰商住楼 | 凤凰路5号 | 1000 |  |  |
| 73 | 荆岭 | 凤凰佳苑连片小区(瑶前开发房、老农业银行宿舍、玉甫开发房、凤凰佳苑)(开放式) | 凤凰路与吉州路交叉口 | 6960 | 230 |  |
| 74 | 荆岭 | 荆岭巷散户(东西侧) (开放式) | 荆岭巷 | 7200 | 35 |  |
| 75 | 荆岭 | 吉州路21.23.25 (开放式) | 吉州路 | 1700 | 58 |  |
| 76 | 荆岭 | 盘龙安置小区 | 吉州路附24号 | 4260 | 168 |  |
| 77 | 荆岭 | 三星岭居民点(开放式) | 凤凰路2号融城及二七路旁边 | 9000 |  |  |
| 78 | 荆岭 | 相翰楼(新小区，入住率低) | 二七路三星岭30号旁 | 11600 |  |  |
| 79 | 房山 | 广苑小区 | 富川路1号 | 14100 | 60 |  |
| 80 | 房山 | 妇保宿舍连片小区(含妇保宿舍、原药检宿舍、工信委院内老宿舍，共计3个点 ) | 庐陵大道48号 | 11000 | 89 |  |
| 81 | 房山 | 原地税局粮贸宿舍连片小区(原粮贸宿舍、地税局宿舍、兴华路184号附近住宅 ) | 庐陵大道52号 | 35035 | 120 |  |
| 82 | 房山 | 兴华路软腰172号-176号 | 兴华路软腰处 | 10000 | 0 |  |
| 83 | 房山 | 丘塘小区连片 | 修型岭路 | 10000 | 110 |  |
| 84 | 房山 | 庐陵大道信用联社宿舍 | 庐陵大道60号 | 2600 | 120 |  |
| 85 | 房山 | 林业公司宿舍连片小区 | 兴华路73号 | 30599 | 15 |  |
| 86 | 房山 | 城东市场 | 兴华路81号 | 11000 | 156 |  |
| 87 | 房山 | 渡头粮站小区 | 庐陵大道64号 | 7200 | 20 |  |
| 88 | 门岭 | 庐陵大道35-43号散户 | 庐陵大道35-43号 | 4000 | 120 |  |
| 89 | 门岭 | 门岭小区 | 庐陵大道41号环保局后面 | 3500 | 65 |  |
|  |  |  |  | 982728.27 | 6264 |  |

2.2、防控范围：吉安县城区文昌苑等89个住宅小区，公共绿地约982728.27㎡，树木约6264株；本项目绿化治理面积、树木数量为采购人根据现有档案及现场初步勘查测算得出，实际以合同履行期间的现场核实为准；供应商报价时应充分考虑现场可能存在的工程量偏差，合同总价包干，不因实际工程量与载明量的差异调整。

3、防控用药标准

白蚁防控所使用的药剂必须高效、低毒、环保、三证齐全，且登记防治对象包含白蚁；供应商必须具备有效的《农药经营许可证》，能提供符合国家规定的防治药剂；竞价文件须提供本项目拟使用吡虫啉、联苯菊酯、氟虫腈防治药剂农药三证（农药登记证、农药生产许可证、农药产品标准实施证）扫描件。

3.1、≥10%吡虫啉登记的防治对象：包含白蚁；

3.2、≥5%联苯菊酯登记的防治对象：包含白蚁；

3.3、≥0.25%氟虫腈粉剂的防治对象：包含白蚁；

供应商要认真做好药剂的使用和管理工作，不得随意丢弃残留药剂，做到随用随清，确保人畜和环境安全。本竞价文件提出的是最低限度的要求，供应商可提供同等或优于竞价文件技术要求的产品，且符合国家有关执行标准和规范要求。

3.4、白蚁防治药物型号、数量清单

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 绿地面积 |  | 982728.27 | m² |
| 1 | 吡虫啉 | ≥10% | 765.72 | kg |
| 2 | 联苯菊酯 | ≥5% | 765.72 | kg |
| 3 | 氟虫腈粉剂 | ≥0.25% | 31.25 | kg |
| 4 | 氟铃脲浓饵剂 |  | 31.18 | kg |
| 5 | 施药人工费 |  | 287 | 工日 |
| 6 | 桉树皮毒饵片 |  | 897 | 片 |
| 7 | 挖巢人工费 |  | 162 | 工日 |
|  | 树木 |  | 6264 | 棵 |
| 1 | 吡虫啉 | ≥10% | 259.56 | kg |
| 2 | 联苯菊酯 | ≥5% | 259.56 | kg |
| 3 | 白蚁引诱箱 |  | 156 | 个 |
| 4 | 氟虫腈粉剂 | ≥0.25% | 50.4 | kg |
| 5 | 氟铃脲浓饵剂 |  | 19.61 | kg |
| 6 | 施药人工费 |  | 110 | 工日 |

4、防治工作技术要求

4.1、总原则是以防为主、防治结合、综合治理。

4.2、对防控区域内存在的白蚁种类、分布情况、白蚁危害程度、受白蚁危害的园林植物品种进行普查、摸底分析、归纳总结，形成书面材料，报送采购单位审阅、存档。

4.3、做好白蚁防治施工记录（辅以照片），按季度将防控记录装订成册，报采购人审阅、存档。

5、人员要求：

5.1、为了保障吉安县城区文昌苑等89个住宅小区公共绿地的景观效果，预防白蚁危害花草树木、促进园林植物健康生长，项目负责人必须具备白蚁防治或者有害生物防治或者植物病虫害防治相关工作经验，必须具有《白蚁防治员》或者《有害生物防制员》或者《林业有害生物防治员》证书(职称证书或者职业资格证书或者职业技能等级证书)，提供相关证书原件扫描件和相关证书的网站查询截图(相关证书查询官网为“www.12333.gov.cn"或者“zscx.osta.org.cn"或者“gjzwfw.www.gov.cn等国家行政部门官网平台)及竞价前6个月内任意1个月(不含竞价当月)响应人为证书所有人缴纳的社保证明材料。项目负责人负责合同期内对防治区域内白蚁危害情况进行跟踪、调查、防治、记录。负责随时与采购单位保持联系，定期向采购单位报告防治情况及进度与效果,发现问題及时沟通、处理。

5.2、为了尽量减少化学药剂的使用，针对有巢的白蚁采取挖巢灭治，因为蚁巢是白蚁生活的大本营及繁殖中心，挖出蚁巢，捉出蚁王蚁后就能彻底根除一巢白蚁，减少一份危害及繁殖数量，减少来年的繁殖纷飞和扩散，能彻底消灭白蚁，达到标本兼治。挖白蚁巢穴过程破坏的绿地景观，必须1:1恢复至原状。供应商必须为本项目配备一名专职绿化施工员，其必须具备园林绿化相关工作经验，能正确识别公共绿地的所有园林植物品种，熟练掌握每种园林植物的生长特性及养护常识；必须具有《园林绿化工程师》或者《园林绿化工》证书(职称证书或者职业资格证书或者职业技能等级证书)，提供相关证书原件扫描件和相关证书的网站查询截图(相关证书查询官网为www.12333.gov.cn"或者“zscx.osta.org.cn"或者“gjzwfw.www.gov.cn"等国家行政部门官网平台)及询价前6个月内任意1个月(不含询价当月)响应人为证书所有人缴纳的社保证明材料。

5.3、接到采购单位需要应急处理白蚁的电话时, 必须安排专业人员在2小时内到达现场并着手处理。项目负责人或技术负责人不听指挥或不配合工作,采购单位有权要求服务方更换相关负责人；未经允许,服务方不得随意更换项目负责人和绿化施工员,如确实需要,须提出书面申请,经采购单位同意后方可更换。

6、白蚁危害常用的灭治方法与措施（包含但不限于）

6.1液剂药杀

主要用于散白蚁的灭治处理，在发现散白蚁的地方，全面喷洒药水，毒化散白蚁活动地区的环境，使木材、土壤都含有一定毒素，当散白蚁继续活动和危害时，因接触和吸收毒素及含毒水分就会中毒死亡;目前常用的水剂种类主要有: 吡虫啉悬浮剂、联苯菊酯悬浮剂等，根据白蚁危害轻重，土壤干湿度掌握药剂的稀释浓度和用量，如土壤干燥时，稀释浓度可低些，土壤湿度大，适当加高;蚁害严重，用药量可略微增加，蚁害轻， 可适当减少。但喷洒一定要求全面，使木材和土壤有足够的药量，否则，会影响灭蚁效果。

6.2粉剂药杀

粉剂药杀是目前使用最广泛的方法，主要是用慢性胃毒剂型的药物，将其药粉喷到白蚁身上，通过白蚁间互通交哺、清洗等行为习性传递，使其它白蚁中毒死亡，能有效达到消灭整巢白蚁的目的。

6.3诱杀法

诱杀法，采用白蚁喜食的松木、或设置诱杀桩(诱杀堆)，引诱白蚁吃食，待发现白蚁活体后，再进行粉剂药杀处理，消灭整个白蚁群体。仔细寻找白蚁危害点，选择合适的诱杀位置，把握合适的诱杀季节，注意诱杀包的投放方式等是确保诱杀效果的主要操作要点。白蚁预防使用监测控制技术,在监测装置采用内置诱杀饵料的引诱装置，引诱白蚁吃食，发现白蚁危害后，通过粉剂药杀处理，达到消灭白蚁整个群体效果，同时，通过对监测装置的定时查看，可以有效对该区域的白蚁危害的种类、程度、时间、范围等情况起到监测作用，为该区域的白蚁危害状况和治理提供依据。埋设白蚁诱杀包，发现白蚁危害且施药受限情况下，埋设于土表下或有白蚁危害的树木周围。

7、人员、车辆设备要求：

7.1、人员要求

| 序号 | 人员类别 | 人数 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 供应商必须为本项目配备一名专职项目负责人，其必须具备白蚁防治或者有害生物防治或者植物病虫害防治相关工作经验，必须具有《白蚁防治员》或者《有害生物防制员》或者《林业有害生物防治员》证书(职称证书或者职业资格证书或者职业技能等级证书)，提供相关证书原件扫描件和相关证书的网站查询截图(相关证书查询官网为“www.12333.gov.cn"或者“zscx.osta.org.cn"或者“gjzwfw.www.gov.cn等国家行政部门官网平台)及竞价前6个月内任意1个月(不含竞价当月)响应人为证书所有人缴纳的社保证明材料。 |
| 2 | 绿化施工员 | 1 | 供应商必须为本项目配备一名专职绿化施工员，其必须具备园林绿化相关工作经验，能正确识别公共绿地的所有园林植物品种，熟练掌握每种园林植物的生长特性及养护常识；必须具有《园林绿化工程师》或者《园林绿化工》证书(职称证书或者职业资格证书或者职业技能等级证书)，提供相关证书原件扫描件和相关证书的网站查询截图(相关证书查询官网为www.12333.gov.cn"或者“zscx.osta.org.cn"或者“gjzwfw.www.gov.cn"等国家行政部门官网平台)及询价前6个月内任意1个月(不含询价当月)响应人为证书所有人缴纳的社保证明材料。 |
| 3 | 施工人员 | ≥3 | 具备相应的专业知识、 技术水平 |

7.2、车辆设备要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参数要求 | 用途/效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务车辆 | 1辆 | 车型不限 | 常态化防控用 |
| 2 | 电动喷雾器 | 3台 | ≥16L | 喷洒防控药剂 |
| 3 | 喷药机 | 1台 | ≥160L | 喷洒防控药剂 |

三、商务条款

1、服务期：三年（治理期一年，预防期一年，监测养护期一年）。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、付款方式：完成首次全面施药，经验收确认后支付合同价款的30%；治理期（12个月）结束经验收合格，支付合同价款60%；监测养护期（12个月）结束经验收合格，支付合同价款的10%。

4、现场勘查：响应供应商必须对项目实施现场和周围环境进行周密的勘查和研究，便于核算成本，合理报价，须取得采购人盖章的勘查证明；中标后签订合同时和实施过程中，响应供应商不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加造价或索赔的要求。响应供应商在现场勘查中所发生的意外事件自行负责。响应供应商现场勘查的一切费用自理。

5、验收：

5.1验收标准：

5.1.1对防控区域内存在的白蚁种类、分布情况、白蚁危害程度、受白蚁危害的园林植物品种进行普查、摸底分析、归纳总结，形成书面材料，报送采购单位审阅、存档。

5.1.2做好白蚁防治施工记录（辅以照片），按季度将防控记录装订成册，报采购人审阅、存档。

5.1.3验收时同步核查实际治理面积及树木数量。

5.1.4行道树、其它树木：在服务范围内任选100株树木进行抽样检查，抽查范围内受白蚁危害树木数量≤5棵的为合格，其余为不合格。不合格时供应商须无条件按采购人要求进行补充治理，直至达到合格为止。

5.1.5草坪、地被、花卉、绿篱等：采购人防治区域内无明显白蚁危害及活动痕迹，新发现的白蚁泥被、泥线每50平方米内不超过1处为合格，反之为不合格，需进行补充治理， 直至合格为止。

5.1.6若采购单位的工作人员检查时发现绿地白蚁危害，通知服务方，未按采购单位要求 2小时内到达现场做出处理措施的。每次未响应将扣除人民币叁仟元整。在服务期内累计发现三次以上，采购单位无条件解除本合同。

5.2验收步骤：

5.2.1施药验收：首次全面施药后提供药剂检测报告、施药记录及现场照片，每个小区至少2张关键区域照片。

5.2.2治理期验收：治理结束后完成第二、四季度监测并提交合并监测报告（报告涵盖文昌苑等89个住宅小区的蚁情，抽查30%小区：新增蚁路≤5cm，无新鲜分飞孔及大型蚁巢（直径＞10cm）；智能监测显示活动频次较首次施药前降低≥70%；轻微蚁情已整改并留有记录）。

5.2.3预防期验收：文昌苑等89个住宅小区侵害率较初期降≥ 80% ，无系统性扩散；提交前期完整治理台账；所有问题已整改通过。

5.2.4监测养护期验收：

- 蚁情控制：所有小区蚁情受控率100%，单小区集中复发点≤2处，大规模复发（单小区复发区域占比＞10%）为0；

- 资料归档：三年资料（含监测记录、防治台账、验收报告）归档完整率100%，电子台账支持检索、纸质档案编码可溯；

- 问题处理：蚁情问题处理闭环率100%，最后一次处理后3个月内，同类问题复发率≤5%，“零复发”小区占比≥80%。

6、成交供应商应加强安全教育，在服务过程中，若服务人员出现任何安全问题或因服务人员造成的任何安全问题，由成交供应商承担所有责任，采购人不承担任何责任。

7、成交供应商应严格按照采购人合理性要求进行相应服务。采购人有权随时检查监督成交供应商服务情况，若存在一般性问题，采购人可要求成交供应商进行整改；若存在严重问题，采购人可要求成交供应商予以赔偿或提前终止合同。

8、成交供应商在项目实施或服务过程中发生的重大责任事故或因成交供应商企业管理不善等原因造成的人员伤亡等均由成交供应商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

9、本项目为交钥匙工程。所需药剂、辅助材料、机械设备、防治车辆、配件、存储、运输、保险、劳保、税费、人工等一切费用均包含在响应报价中。

四、供应商的资格要求

说明：如供应商提供了《承诺函》的，视同提供了满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件，未提供《承诺函》的，须提供下列项证明文件，证明其满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”。

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参加本项目的政府采购活动。

五、服务商响应附件要求

1.承诺函（加盖服务商公章）；

2.营业执照、民办非企业证或组织机构代码证复印件（经营范围需符合项目需要或单位职责符合项目需求，加盖服务商公章）；

3.所投药品农业部颁发的农药登记证、农药生产许可证、企业标准信息公共服务平台备案的企业标准（复印件加盖服务商公章）；

4.法定代表人身份证或授权委托书（复印件加盖服务商公章）；

5.现场勘查证明；

6.必须具备有效的《农药经营许可证》；

7.项目负责人及绿化施工员相关证明材料（详见人员要求）；

8.响应文件。

六、无效报价

发生下列任何情况时，采购人有权将竞价文件按无效处理：

1.供应商名称与营业执照、资质证书等不一致；

2.法定代表人或授权委托人资格不符合招标文件要求；

3.响应文件盖章未按响应文件要求加盖公章；

4.响应文件未按竞价文件规定的要求填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

5.竞价文件内容未实质响应竞价文件的要求；

6.供应商的报价高于采购人期望值，或报价低于成本的：

7.供应商与其他供应商串通报价或弄虚作假报价的由评审小组进行审查认定，否决其报价，暂停其本采购项目的报价资格，并按照江西省政府采购电子卖场供应商管理办法相关规定处理：

8.供应商以他人名义报价，或者以其他方式弄虚作假；

9.响应文件实质性要求有负偏离或未提供实质性要求证明材料的；

10.不符合法律法规和竞价文件中规定的其它无效投标的情形。

七、其它补充事宜

1、本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

2、全部响应要求，上传扫描件且加盖公章作为服务商响应附件，必须上传，未提供或提供不符合要求作无效投标处理。

3、参与报价的供应商须在规定的时间自行勘查，勘察时间：2026年5月8日-5月11日，参加现场勘查人员必须为供应商公司法人或法定代表授权人，且供应商法定代表人需提供法人身份证，法人授权书（含被授权人身份证）并加盖公章和法人章，勘查时须向采购人提供公司营业执照、农药经营许可证、项目负责人及绿化施工员相关证明材料扫描件进行审查，供应商在勘查前需向采购人了解清楚项目具体要求，并做好详细的勘查资料。竞价响应文件需放入经业主签字确认后的《现场踏勘证明》详见竞价文件，未按要求实施则视为无效响应。

4、其他未尽事宜，请与采购人联系。

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

联系人及电话：

日   期：      年      月      日

响应书

致（采购人）：

根据贵方为(项目名称、项目编号)项目采购工程及有关服务的竞价邀请，

签字代表(姓名、 职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述文件( 原文件扫描上传到江西省政府采购电子卖场）:

(1) 响应文件

(2) 响应书

(3) 报价一览表

(4) 清单报价表

(5) 技术要求响应/偏离表

(6) 商务要求响应/偏离表

(7) 供应商资信证明文件、授权书

(8) 供应商其他资格、证明资料据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 所附报价一览表中规定的应提交和交付项目及相关服务的总价为（用文字和  数字表示的总价）。

2. 我方将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部竞价文件，包括第(补遗函)(如果有的话)。 我们完全理解 并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本竞价有效期为自竞价之日后第一个工作日起 3 工作日。

5. 如果在提交响应文件截止时间后，我方在竞价有效期内撤回响应文件，接受采购人上报财政监管部门处罚。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料。

7. 与本竞价有关的一切正式往来信函请寄:

地址：                      电话：

传真：                      电子邮件：

供应商代表签字或签章：

供应商盖章:

日期:

### 报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共绿地 | 982728.27㎡ |  |  |  |
| 2 | 树木 | 6264株 |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |

供应商名称盖章：日期：

技术规格响应/偏离表

| 序号 | 竞价文件技术规格 | 响应文件响应的具体内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）响应/偏离内容项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离 ”；符合的， 填写“无偏离 ”；低于的，填写“负偏离 ”。

（2）供应商应当如实填写“响应文件响应的具体内容 ”处内容，对竞价文件提出的要求和条件做出明确的响应。

（3）供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。本项目不接受负偏离。

供应商名称（盖章）：

日期：

商务条款响应/偏离表

| 序号 | 竞价文件商务条款 | 响应文件响应的具体内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（2）响应/偏离内容项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离 ”；符合的， 填写“无偏离 ”；低于的，填写“负偏离 ”。

（2）以上商务偏离表须按顺序逐一响应，未按顺序逐一响应按无效标处理。

（3）供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。本项目不接受负偏离。

供应商名称（盖章）：

日期：

法定代表人授权书

致  ：

（供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的项目竞价活动，全权代表我方处理竞价活动中的一切事宜。

法定代表人签字和签章：

供应商签章：

日期：

附：

全权代表姓名：           职务：

电话：

附：供应商法定代表人及全权代表人身份证：

承 诺 函

致：

我公司承诺参与本次投标活动中：

1、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，能够完全按照采购文件要求、商务条款及响应文件中所响应的所有条款完成全部服务内容；

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有违法违规记录。

如我公司提供虚假信息，将承担虚假应标及违约的全部责任，并按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》相关法律、法规规定接受处罚。

特此承诺。

服务商名称（盖章）：

法人代表或授权代表（签字）：

日期：	 年	 月	 日

现场勘查证明

兹有我单位（法定代表人 委托代理人）于   年  月 日对吉安县2026年度城区文昌苑等89个住宅小区白蚁防治服务采购项目进行现场勘查，经详细了解已熟悉项目内容、采购需求及项目实施相关条件等状况。

特此证明！

勘查单位（盖章）：

现场勘查人（签字）：

联系电话：

日期：

业主单位（盖章）：

日期： 年 月 日