上饶市广丰区2026年登革热预防防控应急消杀队伍服务项目竞价方案

按照相关规定，现就广丰区登革热预防、防控应急消杀队伍服务项目进行竞价，邀请符合资质要求的有关单位参加本次竞价工作。有关事项如下：

一、项目需求内容、范围及限价

（一）项目内容：登革热预防应急消杀服务。

（二）项目范围：①广丰区中心城区五街道范围内公共外环境（总面积约22.6平方公里），以及各物业小区、公园、公厕、垃圾中转站、学校、农贸市场等43社区的重点场所；②10个乡镇20个疫点（2025年度发生过疫情）的消杀。

（三）项目最高限价：预算1000元/人/天（包括税费、药品器械、人工、餐食、交通、保险等全部费用），项目总价不得高于6.3万元。

（四）项目服务目标：防制工作主要目标是将广丰区指定服务范围内伊蚊布雷图指数持续控制在5以下，重点区域伊蚊成蚊密度控制在低风险水平。

（五）车辆、设备及人员要求

1）本次项目须配备车载式专用喷雾机车辆、热烟雾机、电动背负式超低容量喷雾机、电动背负式常量喷雾机。

2）本次项目负责人1名，专业消杀作业人员9人，总消杀作业不得少于63人次，每天三个组，3人一组同时作业，一个月内完成此项工作，作业人员应具备有害生物防制员职业资格证书。

3）所有作业人员上岗前须接受登革热防控知识、消杀药剂安全使用、器械操作及个人防护培训。

（六）用药标准及要求

供应商必须注重科学合理用药，不得使用假药、国家禁用的药物，并须保证药物来源和质量正当可靠，使用的药物必须符合GB/T27779-2011《卫生杀虫剂安全使用准则》的要求，达到“安全、高效、环保”并交替使用药物防止产生耐药性的要求。

| 序号 | 药品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.5%氯氰残杀威热烟雾剂 | 5L/桶 | 桶 | 43 | 直接加入热雾机里使用，对卫生害虫具有击倒、致死作用，适用于内外环境。主要适用于草坪、仓库、垃圾场、下水道（污水沟）及园林等较为开阔的场所。 |
| 2 | 5%倍硫磷灭蚊幼缓释剂 | 5克*2000包/袋 | 袋 | 6 | 适用于中小水体、沟渠、井、下水道、垃圾站(点)等各种蚊类孳生地，杀灭蚊类幼虫。 |
| 3 | 6%氯氰·氯氟醚悬浮剂 | 500g*20瓶/箱 | 箱 | 10 | 对蚊类防制具有击倒快、杀灭率高，杀虫效果不受处理表面及环境的影响，在脏污条件下效果同样优异。产品主要载体为水，不含化学溶剂，不易燃，更加安全环保。 |
| 4 | 10%残杀威·甲氧苄氟菊酯微乳剂 | 1000ml*10瓶/箱 | 箱 | 5 | 超低容量喷雾，40倍兑水稀释 |
| 5 | 10%氯菊酯·四氟甲醚水乳剂 | 1000ml×10瓶/箱 | 箱 | 10 | 车载式喷雾，40倍兑水稀释 |

备注：上述药品需提供农药登记证、农药生产批准证书或农药生产许可证。

（六）服务具体要求

1.孳生地调查

作为灭蚊工作的根本措施，重点清除各类积水和蚊虫孳生环境，从源头阻断蚊虫繁殖链条。安排专业人员对防制区域进行全面排查清理蚊类孳生地，开展小型水体的翻坛倒罐工作；指导业主单位疏通堵塞的沟渠、泄水井、下水道等，确保无积水滞留；及时上报杂物堆积等蚊虫易孳生的环境区域，并及时清理。

2.投放灭蚊幼药包

针对无法彻底清除积水的孳生地（如泄水井、下水道等），投放符合国家标准的低毒灭蚊幼药包（如吡丙醚、倍硫磷颗粒剂）。

3.空间喷洒

针对公共外环境、绿地、绿化带、公园等开阔区域，采用超低容量喷雾器开展空间喷洒，选用高效、低毒、速杀型杀虫剂，快速杀灭成蚊。在蚊虫活动高峰时段，避开居民出行高峰时段和雨天、大风天（风速超过15km/h暂停作业），确保消杀效果。

4.滞留喷洒

针对蚊虫易栖息的隐蔽区域，如地下停车场、公厕墙面、楼道门洞、垃圾站点周边墙体等，选用持效期长、低毒的滞留喷洒药剂开展滞留喷洒，延长灭蚊时效。

5.热烟雾熏杀

针对下水道、绿化带、竹林等常规喷洒难以覆盖的区域，选用适配热烟雾机的专用杀虫剂开展熏杀，确保烟雾弥散性好、杀灭效果强，且低毒、低残留，彻底杀灭隐蔽处成蚊。操作人员佩戴专业防护装备（如口罩、手套等），作业时设置警示区域，禁止居民靠近。

二、商务条件

1、服务周期：合同签定后一个月内完成

2、付款方式：验收合格一次性付款

3、服务地点：采购人指定地点。

4、本项目报价包括成本费用、运杂费、保险费、施工费、验收费、利税以及交付使用前一切可能发生的所有费用。

三、报价供应商资格要求

（一）报价供应商应同时具备以下资格条件：

（1）具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件；

（2）参加本次招标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的公司单位（提供查询截图）；

（3）参加本项目的报价人为中华人民共和国境内注册的企业法人或事业单位法人。分公司投标的，必须具有法人资格的总公司授权。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一投标活动。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则作无效处理。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、项目竞价文件要求提供的资料

（一）封面（自拟、加盖单位公章）。

（二）报价人营业执照副本、上述药品需提供农药登记证、农药生产批准证书或农药生产许可证、相关有害生物防治的资质证书（加盖单位公章）。

（三）拟派本项目负责人1名及消杀人员9人的有害生物防制相关资质证书、公司授权书等资料，项目负责人需提供有害生物防制相关高级或中级资质证书。

（四）过往业绩（提供2022年至今病媒生物防制或灭“四害”业绩证明复印件，加盖公章）。

（五）提供应急消杀方案

（六）报价单（见附件）

注：以上文件资料均须真实、完整、有效、一致并加盖公章，封面填写联系人、联系电话，否则自行承担由此导致的任何损失。

五、公告和递交资料时间

有意向的单位，可自公告发布之日在电子卖场上传相关资料，逾期恕不受理。

六、联系方式

联系人：宋女士  王先生  联系电话：13879330766　13870386276

- 七、上饶市广丰区卫生健康委员会对公告具有最终解释权。未尽事宜，另行通知。

- 附件：

2026年登革热预防防控应急消杀队伍服务项目报价表

供应商名称（盖章）：

| 序号 | 费用名称 | 规格型号 | 单价 （元） | 总价 （元） | 是否响 应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.5%氯氰残杀威热烟雾剂 | 5L/桶 |  |  |  |
| 2 | 5%倍硫磷灭蚊幼缓释剂 | 5克*2000包/袋 |  |  |  |
| 3 | 6%氯氰·氯氟醚悬浮剂 | 500g*20瓶/箱 |  |  |  |
| 4 | 10%残杀威·甲氧苄氟菊酯微乳剂 | 1000ml*10瓶/箱 |  |  |  |
| 5 | 10%氯菊酯·四氟甲醚水乳剂 | 1000ml×10瓶/箱 |  |  |  |
| 6 | 人员费用 |  |  |  |  |
| 7 | 车辆费用 |  |  |  |  |
| 8 | 其他办公费用费用费作 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

法定代表人授权书（格式模板）

致：广丰区卫健委

（投标人全称）法定代表人           授权         （全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                      项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜（全权代表人或授权人电话）。

法定代表人签字或盖章：

投标人盖章：

日  期：

附：全权代表姓名、电话、全权代表或授权人身份证扫描件（正反面）