浙江省乔司监狱病媒生物消杀服务项目询比采购公告

病媒生物消杀服务项目，采购人为浙江省乔司监狱，资金已落实。根据采购人内部管理规定，本项目采取询比方式进行采购，现发布采购公告。

一、采购项目编号：SQS-B202615043
二、采购组织类型： 询比采购

三、项目概况：

	项目名称
	采购内容
	数量
	项目预算

	病媒生物消杀服务项目
	详见报价单
	一项
	4.9万元


四、报价响应人资格要求

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或非法人组织
（2）谢绝以联合体的形式参加投标

五、询比报价单的获取：
详见附件，自行下载打印。

文件的发起时间：2026年6月22日至2026年6月25日，报价响应文件递交截止时间：2026年6月25日10时00分前。
　　七、报价响应文件递交地点：

　　杭州市钱塘新区五一路666号202室（浙江省乔司监狱招标办）可采用邮寄方式送到，送到时间以采购人签收时间为准。
八、此项目为询比项目，公开唱标。

九、交易保证金：无

十、联系方式：

采购人：浙江省乔司监狱
联系人：方先生        联系电话：0571-86935663

传真： 0571-86931622
采购需求

服务内容

  巩固监狱病媒生物消杀环境卫生整治工作成效，确保监狱“除四害、灭病媒”工作的专业性、安全性，监狱拟开展2026年监狱病媒生物消杀外包服务项目，拟计划服务周期为一年。

（一）消杀范围。监狱五个关押点、净菜中心、生活卫生仓库等7个消杀区域。主要包括各关押点围墙周界内生活生产区、生活卫生仓库内外环境，其中各关押点伙房、净菜中心为重点消杀区域。消杀区域占地面积约60万平方米，建筑面积约28万平方米。净菜中心、各伙房建筑面积约1.3万平方米。

（二）病媒防控。病媒生物包括蚊、蝇、鼠、蟑四害，其它跳蚤、草皮马陆、白蚁等虫媒消杀项目。

（三）服务方案。日常满足监狱有效控制病媒虫害实际密度、预防登革热等病媒传播性疾病的基础上，中标单位开展上门现场消杀服务和技术指导服务。最终考核及费用结算以服务期内实际上门现场消杀频次计算。

	月份
	工作重点安排
	具体作业内容
	时间安排

	1
	实行每月监测，常规消杀
	根据季节消长及虫害活动情况，重点消杀越冬第一代蚊蝇，常规杀灭鼠类。
	2次

	2
	实行每月监测，常规消杀
	根据季节消长及虫害活动情况，重点消杀越冬第一代蚊蝇，常规杀灭鼠类。
	2次

	3
	实行每月监测，常规消杀
	环境勘查和虫情调查，制定消杀技术方案、实施方案，重点开始对四害孳生地的消杀控制。
	4次

	4
	监测、重点灭鼠
	对区域内的鼠害开展密度监测，对需要环境整治的向甲方提出建议。同时进行药物或物理杀灭，继续对蝇、蚊、蟑螂孳生地开展消杀。灭鼠后的密度监测。
	4次

	5
	重点灭蚊、监测蝇、蟑螂，鼠情
	对蚊监测密度, 重点对蚊成虫和蚊虫幼虫进行药物或物理消杀。对区域内的蝇、蟑螂孳生地前期消杀,针对上月灭鼠后的密度监测情况，查漏补缺。
	4次

	6
	重点蚊的消杀、其它虫害监测
	对环境区域的蚊成虫进行药物或物理消杀，灭蚊后的密度监测,对蝇孳生地的前期消杀,对蝇及其他虫害密度监测。
	4次

	7
	重点蝇的消杀、监测
	对区域内的蝇成虫消杀，对发现的其它卫生虫害进行药物或物理消杀，对蚊消杀成果巩固及查漏补缺。
	3次

	8
	重点灭蝇、蟑,监测
	对区域的蝇、蟑成虫进行消杀，对其他虫害监测,对鼠、蚊、蝇消杀成果的巩固及查漏补缺。
	3次

	9
	重点消杀蟑、蝇及监测
	对环境区域的蝇、蟑成虫及其他虫害进行消杀，并进行蝇、蟑消杀后的密度监测。
	4次

	10
	对四害消杀、监测，重点灭鼠
	根据监测情况再次灭鼠。常规消杀蚊、蝇。
	4次

	11
	对鼠害和卫生虫害全面消杀
	针对上月灭鼠后的鼠害密度监测，查漏补缺，同时对蚊、蝇、蟑螂进行全面监测，有针对性地开展消杀。
	3次

	12
	实行每月监测，常规消杀
	根据气候、虫害活动及害虫监测情况，有针对性的开展消杀工作，重点控制越冬蚊蝇蟑。
	3次

	
	合计
	
	40次


以上为每个消杀区域服务最低要求，具体根据密度变化或应急处置事件增加消杀频次。
相关要求：

按全国爱卫会（全爱卫发【1997】5号）消杀鼠、蚊、蝇、蟑螂达标的标准，分监狱对虫媒消杀现场综合考核评估。全年发现综合考核不合格则消杀包年服务顺延一个月，直至合格达标。

	达标种类
	检测达标

	鼠控制标准
	1、15平方米标准房间布放20×20厘米滑石粉块两块，一夜后阳性粉块不超过3%；有鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠迹的房间不超过2%；重点单位防鼠设施不合格处不超过5%。

 2、不同类型的外环境累计2000延长米，鼠迹不超过5处。

	蚊虫控制标准
	1、居民住宅、单位内外环境各种存水容器和积水中，蚊幼及蛹的阳性率不超过3%。

2、用500ml收集勺采集城区内大中型水体中的蚊幼及蛹阳性率不超过3%，阳性勺内幼虫及蛹的平均数不超过5只。

3、特殊场所白天人诱蚊30分钟，平均每人次诱获成蚊数不超过1只。

	蝇控制标准
	1、重点单位有蝇房间不超过1%，其它单位不超过3%，平均每阳性房间不超过3只；重点单位防蝇设施不合格房间不超过5%；加工、销售直接入口食品的场所不得有蝇。 

2、蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3%。

	蟑螂控制标准
	1、室内有蟑螂成虫和若虫阳性房间不超过3%，平均每阳性房间大蠊不超过5只，小蠊不超过10只。

 2、有活蟑螂卵鞘房间不超过2%，平均每阳性房间不超过4只。

3、有蟑螂粪便、蜕皮等蟑迹的房间不超过5%。


病媒生物消杀服务项目 询比采购报价单

项目编号：SQS-B202615043                            单位：元                          

	项目名称
	采购内容
	单位
	备注

	病媒生物消杀服务项目
	详见采购需求
	一项
	

	合计
	大写：人民币                元整   ￥:

	注：此报价含税费、运费、装卸等一切费用；大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评审小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。


说明须知：

1、供应商资质要求（成交供应商须提供加盖公章的营业执照副本复印件、授权委托书原件、身份证复印件等附件）： 

2、本项目包含人工、材料、运输等所有费用，直至全部交付完成待使用方验收通过。

3、提交响应文件（密封）截止（开启）时间为2026年6月25日10时00分，地点：钱塘新区五一路666号；供应商未参加开标的，视同认可评审结果。

4、本项目最高限价4.9万元，在符合采购规格特性、质量和服务相等且不少于3家供应商的前提下，将以最低报价的供应商为成交供应商。

5、浙江省乔司监狱

联系人：方先生        联系电话：0571-86935663

供应商承诺事项（若有）：

供应商全称（盖公章）：                     
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                   

联系电话：                   

填报日期：2026年   月    日         
报价组成明细表（如有，请按实际填写）                                                                                      

（单位：元）
	序号
	
	
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	


法定代表人授权书 
浙江省乔司监狱：

我 （法定代表人姓名） 以      （供应商全称）   法定代表人的身份授权委托（授权代表姓名） （身份证号）   为贵公司　病媒生物消杀服务项目　我单位的授权代表，代表我方办理本次响应、谈判、签约等相关事宜，签署响应活动中需由响应人签署的相关文件、澄清答复、说明等与本项目响应有关的全部资料以及其他有关的文件、协议、合同并具有法律效力。我单位承认授权代表做出的与本项目响应活动有关的全部行为。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。授权人（代表）签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

授权代表无权转让委托权。特此授权。
本授权委托书于2026  年    月       日签字生效,特此声明。
供应商全称（盖章）：                       

法定代表人（签字或盖章）：                

法定代表人联系方式：                      

日期：2026年   月    日

附：

法定代表人身份证复印件

授权代表姓名：             

身份证号码：             

职  务：                   

手机：_____________
授权代表身份证复印件：

注：响应人法定代表人作为响应人代表参与本项目响应活动时，不需提供此委托书，仅提供身份证复印件即可。
