拟签订的合同条款文本

# （具体以甲方签订合同为准）

甲方（采  购  人）： 西安市鄠邑区森林资源管理中心

乙方（成交供应商）：

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》 、 《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

一、项目概述

1、项目名称：西安市鄠邑区2026年省级林业草原改革发展资金(林草有害生物防治补助项目)

2、项目地点：西安市鄠邑区

3、项目内容：

4、服务期限：

二、合同价款

1、合同总价款为人民币（大写）              （￥           ）。

2、合同价格形式：合同总价包括乙方履行本合同所需的物（材）料、人工、资料、交通、食宿、税费等全部费用。

3、合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响

三、付款方式和发票开具方式

1、付款方式：

包1：2026年10月中旬，完成美国白蛾第二阶段防控工作任务后，申请验收，甲方组织专家进行现场验收，验收合格后，支付合同价款。

包2：合同签订之日起7个日历天完成合同约定的生物防治（释放花绒寄甲）、2026年12月20日完成合同约定的打孔注药防治工作任务后，申请验收，甲方组织专家进行现场验收，验收合格后，支付合同价款。

2、支付方式：银行转帐。

3、乙方在接受付款前，按约定提供合规税票。否则甲方有权拒绝付款且不因此承担任何违约责任。

四、双方的权利和义务

(一)甲方的权利与义务

1、甲方有权对乙方的项目实施情况进行检查和监督，对检查中发现的问题及时向乙方提出书面或口头改进意见，并要求乙方限期予以整改。对乙方不符合本项目要求规定，造成严重影响的行为进行处罚。

2、甲方可要求乙方调整不合格的服务人员，并于5日内调整到位。

3、双方可根据政策的变动并结合实际情况对合同项目内容进行修改和补充，对项目内容的修改和补充双方以书面补充协议形式做出。

4、甲方有权调阅乙方关于该项目的全部工作资料。

(二) 乙方的权利与义务

1、乙方须制定实施方案和应急处置预案，于合同签订后2日内将该方案报送监理方，甲方审核后执行。

2、乙方须按甲方的要求提供项目工作进度计划及相应统计报表。

3、乙方发现虫情立即报告，经甲方同意后，将有关疫情照片、信息上报报送区林业局。不按时上报各类计划或计划执行严重滞后，乙方须承担人民币1000元/次的违约金，累计连续违约3次，且未按甲方要求及时整改的，甲方有权解除合同，由此造成的损失，由乙方承担。

4、发现虫情立即按照响应技术要求进行虫情除治作业，对施工中延误最佳防治期的，每延期一天处罚2000元。

5、安全管理：施工单位在实施作业期间，所有安全责任由施工方自行承担；施工单位在施工时要加强对施工员的管理，提高安全意识，做好安全防范工作，加强火源管理，杜绝一切野外非法用火，严防火灾，确保施工员人身安全。

五、验收

1、甲方根据磋商文件、响应文件和合同约定标准、技术和服务逐项验收。

2、验收依据：甲方组织相关部门、专家进行现场验收，现场随机抽查每个街道办不少于5个行政村。

3、验收标准：验收时未发现存活的美国白蛾虫体或网幕为验收合格，否则为验收不合格。

4、验收时，未完成防控目标的，兑付金额减半支付。

六、成果交付要求

1、监测调查的外业原始记录表格、影像资料等；

2、喷药防治外业原始记录表格、影像资料等；

3、打孔注药外业原始记录表格、影像资料等；

4、生物防治（释放花绒寄甲）外业原始记录表格、影像资料等；

5、宣传培训原始记录表格、影像资料等汇总统计表（加盖公章）

6、档案资料移交与接管

合同任务完成结束后，按照档案的标准要求，由区森防站配备专人负责档案资料的接收、整理、保管和提供利用。档案保存形式以纸质档案和电子档案为主，纸质档案包括上述防控过程性资料内容，字迹清楚。

七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改合同，对方有权拒绝，并要求变更、修改合同一方赔偿一切损失。

3、合同生效后，除合同另有约定外，甲、乙双方不得中途毁约，否则视为违约，违约方除向对方支付已发生的各项费用外，还需支付违约金，违约为合同金额的10%。

4、乙方未按合同要求及时提供监测普查防治服务或提供的服务不能满足技术标准和要求，需在甲方指定的期限内无条件重新提供满足甲方需求的相关服务，否则甲方有权解除本合同，甲方解除合同的书面通知书到达乙方之日起合同解除，甲方可不向乙方支付任何费用。

八、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 2 种方式解决：

1、申请仲裁委员会仲裁；

2、向甲方住所地人民法院起诉。

九、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式    份，甲乙双方各执   份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效。

| 甲方（盖章）：西安市鄠邑区森林资源管理中心 法定代表人： （签字或盖章） 或授权代表： （签字） 单位地址：西安市鄠邑区甘亭街办丰京路42号 联系人： 联系电话：029-84836625 开户银行： 银行帐号： 签订日期：2026年 月 日 | 乙方（盖章）： 法定代表人： （签字或盖章） 或授权代表： （签字） 单位地址： 联系人： 联系电话： 开户银行： 银行帐号： 签订日期：2026年 月 日 |
| --- | --- |

4、合同签订地点：西安市鄠邑区森林资源管理中心丰京路42号。