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	序号
	项目名称
	数量
	简要技术描述

	1
	吉州区2026年农村地区红火蚁防控服务项目
	1项
	开展红火蚁专业化防控并提供专业药剂


2.项目概况
红火蚁是全球公认的100种最具危险的入侵物种之一,攻击性强、伤害人畜,江西省气候适宜,近年来发生范围广、程度重，严重影响发生区的农业生产、群众生活和生态环境。为快速、有序、高效地控制红火蚁的发生危害和扩散，保障我区农业生产、生态环境安全和人民群众身体健康。认真落实国家和省委、省政府对生物安全风险管控工作决策部署，高位推动，充分认识红火蚁疫情的严重危害性和当前疫情防控面临的严峻形势，以对人民群众生命财产安全高度负责的态度，切实增强工作责任感，把红火蚁疫情防控作为各级政府一项重要工作来抓。
3.目标任务
在项目区建立红火蚁监测、防控的智能采集系统，实时记录红火蚁防控作业情况,如防控作业轨迹、药剂使用情况、防控作业照片等，开展红火蚁全民防控模式，抓住红火蚁防控关键时期集中开展防控，建立红火蚁防控区，应用红火蚁监测、防控的智能采集系统，压低红火蚁发生区的蚁群密度，避免出现红火蚁恶性伤人畜事件和造成大面积弃耕，保障人民群众生产生活安全和生态环境安全。
4.项目内容
根据《红火蚁专业化防控实施规程》（NY/T3541—2020）规定的方法开展防控。对吉州区开展红火蚁防控，防治面积≥7.5万亩次，防治蚁巢数量≥20万个，采用专业防控药剂扑杀红火蚁，另提供采购人指定的防控药剂5吨作为储备使用，并在防控工作中应用红火蚁防控智能软件进行工作信息收集。红火蚁防控智能软件须实时记录红火蚁防控作业情况，如防控作业轨迹、防控作业照片等，使防控数据更可靠、作业更规范。
（1）应用红火蚁防控智能软件记录防控情况。防控人员使用红火蚁防控智能软件对所有可见活蚁巢使用红火蚁专用防控药剂放空后使用红火蚁标识旗进行标记并拍照上传。
（2）主管部门监管防控全过程。主管部门通过红火蚁防控智能软件，实时查看防控地图，掌握防控总蚁巢数、蚁巢位置、防控区域、防控面积、做到精准防控、全面监督，监管红火蚁防控全过程。
（3）专业防控药剂：①≥0.1%茚虫威杀蚁饵剂；剂型：饵剂；毒性：微毒或低毒；登记对象包含红火蚁。②≥0.5%多杀霉素•氟蚁腙杀蚁饵剂；剂型：饵剂；毒性：微毒或低毒；登记对象包含红火蚁。
一般场所提供≥0.1%茚虫威杀蚁饵剂作为专业药剂，应急防控区域学校、养老院等特殊场所提供≥0.5%多杀霉素•氟蚁腙杀蚁饵剂作为专用药剂。所提供防控药剂生产“三证”齐全。响应文件中提供农药登记证、农药生产许可证及标准证扫描件加盖供应商公章。按采购人要求及实际情况足量提供相关要求药物，确保红火蚁疫情得到有效控制，不出现大面积扩散蔓延。
响应供应商除了在本项目服务中需使用足量的专业防控药剂外，还需另外提供5吨≥0.1%茚虫威杀蚁饵剂给采购人作为储备使用。
（4）专用防控旗帜：所有已防控的蚁巢均需插上防控标识旗，以作标记，避免遗漏蚁巢，利于跟踪防控效果。
5.防控服务人员在防治过程中要服从采购人的管理，接受采购人的监督，注意施工安全，防止发生火灾和人身意外事故。成交供应商不得对水源保护区造成污染，遵守有关安全保护规程，如有违反规定发生安全事故由成交供应商负全责。
6.供应商拟投入的红火蚁防控药剂（茚虫威杀蚁饵剂和多杀霉素•氟蚁腙杀蚁饵剂）防治效果分别均应≥80%。
（二）商务条件
1.服务期：合同签订后5个月内完成并验收合格。
2.服务地点：吉安市吉州区。
3.付款方式（不计息）：
（1）签订合同后20个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价的30%作为预付款。
（2）项目全部结束经验收合格并完善有关票据手续后，由采购人在15个工作日内支付合同金额的70%。
（3）每次按合同支付款项前，成交供应商应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致。
4.成交供应商必须按照响应投标时的项目服务内容、产品和进度安排开展相应服务，提供7*24小时响应服务并在接到采购人需要服务的电话后12个小时内到达服务现场并在24小时内解决问题。采购人项目负责人有权随时掌握项目进展进度，项目服务内容出现偏差时，采购人项目负责人有权叫停项目，直到成交供应商做出相应修改并得到采购人项目负责人确认后，项目继续执行。
5.项目团队：拟派本项目的项目负责人1名须具有农业或环境类任一类初级及以上职称，拟派本项目的技术负责人1名须具有初级及以上植保工技能，成交后由采购人对拟派人员证书进行查验并持证作业，未经采购人允许，不得更换人员。
6.验收方式：
（1）采购人负责检查项目实施工作的规范性、合理性，重点检查项目实施中所制定的实施方案、采取的技术措施、产品、设备等科学性、合理性，是否合法合规；跟踪检查项目组织管理制度落实情况、项目人员到位情况，以及巡查、防治、应急处理等各项工作实施力度、进度是否符合该合同和实施方案要求；检查该项目各类相关文件档案、数据、资料等是否完整、齐备。
（2）验收指标。将各个防治区域内的红火蚁控制在不危害水平，即红火蚁发生程度控制在一级及以下等级，具体办法按照国标《红火蚁疫情监测规程》（GB/T23626-2009）规定进行监测，监测结果为等级轻度以下。由验收小组对防治进行验收，具体验收办法为随机抽取若干已防治区域，根据防治后现场调查数据进行防控成效评估。
（3）防效优良：成交供应商拟提供的红火蚁疫情防控专用药剂必须保证对红火蚁疫情有良好的防控效果，施药经采购人验收后红火蚁防治效果达80%（含80%）以上。
（4）提供的防控药剂有效期必须长于一年。
（5）验收过程中所产生的一切费用由成交供应商承担。
7.成交供应商应保证采购人在使用红火蚁防控智能软件时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。
8.特别说明：
（1）提供的服务均应符合现行国内和行业相关标准。
（2）供应商自行安排时间进行实地考察，以获得由供应商自己负责的有关编制响应磋商文件和签署合同的所有信息，一旦成交这种考察即被认为其结果已在响应磋商文件中的充分反映，考察现场的费用由供应商自行承担。
（3）成交供应商在项目实施或服务过程中发生的人员、质量事故，或因成交供应商管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由成交供应商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。
8.未尽事宜，请与采购人联系，以合同约定为准。
注：以上要求必须全部满足或优于，否则响应无效。
