红火蚁专业化防控服务项目竞价通知书

第一章  竞价邀请

红火蚁专业化防控服务项目进行竞价采购，欢迎符合条件的合格竞价人参加竞价。

一、项目基本情况

1、项目名称：红火蚁专业化防控服务项目

2、采购单位：余江区农业农村粮食局

3、最高限价：200000元

4、报价要求：本项目为一次性总价报价。报价包含药剂、人工、设备、运输、保险、排查、施药、多次复查补防、农药包装废弃物回收、税费、售后质保等全部费用，采购人不再另行支付任何费用。本次询价一次性报价，不接受二次议价。

5、采购方式：电子卖场竞价

6、本项目（是/否）接受联合体竞价：否

7、异常低价审查

7.1 出现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价 45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

二、供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（提供政府采购供应商资格信用承诺函）

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(6)法律、行政法规规定的其他条件；

2、供应商被“信用中国 ”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“ 中国政府采购网 ”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动；

3、供应商法定代表人被“信用中国 ”网站列为“严重失信主体名单 ”、供应商法定代表人被“中国执行信息公开网 ”列为失信被执行人的，不得参与本项目的政府采购活动。

4.本项目特定资格要求：1.有效期内的农药经营许可证；2、供最少一例红火蚁防控同类业绩，对应的中标通知书、合同、验收报告。

- 技术要求：

1、项目性质：专业技术性、高危农业有害生物防控服务

2、服务范围：在鹰潭市余江区中童镇东溪街、宋家撂荒地及周边红火蚁疫点，面积约2200亩，外围缓冲区2800亩，共计5000亩，每亩防控次数不少于2次。

3、项目背景及作业特殊性

红火蚁具有攻击性强、叮咬毒性大、人身伤害风险高等特点，野外踏查、蚁巢处置、药剂施撒属于高危农事作业，必须由持证、有经验的专业技术队伍实施，严禁无资质、无培训、无防护人员开展作业。为全面保障作业人员人身安全、规范防控流程、确保治理成效，本项目实行专业化服务采购。

4.服务内容

（1）全域踏查排查、蚁巢识别、点位标记、台账登记；

（2）精准开展杀蚁饵剂投放、分区连片消杀处置；

（3）开展阶段性复查、补防处置、防控效果监测；

（4）落实全程安全生产管理、风险防控及叮咬事故应急处置；

（5）严格落实农药包装废弃物回收制度，所有药剂包装袋、瓶全部统一回收、集中处置，严禁随意丢弃。

（6）核心区0.1%茚虫威红火蚁诱饵全面覆盖2遍，面积10000亩次以上，亩用量不少于800克。

注：以上技术要求及技术参数竞价人须完全响应，否则视为响应无效。

四、商务条款

1、服务履行期限: 自合同签订后20日内完成。

2、付款方式：项目验收合格后10个工作日内，供货商开具正规发票及相关报账材料，支付货款的100%，

3、交货地点：采购人指定地点

4、服务质量与安全要求

（1）严格按照国家《红火蚁防控技术规范》标准开展作业；

（2）全程建立完整防控台账、作业记录表、点位分布图、前后对比影像资料，做到全程可追溯；

（3）供应商全面承担安全生产主体责任，全程规范穿戴防护用具，杜绝红火蚁叮咬、药剂中毒、安全事故发生；

（4）防控效果必须达标，复查发现活蚁巢、活蚁点无条件免费补防处置；

（5）本次防治规模1万亩次，整体防治效果达到98%以上，严格执行《红火蚁疫情监测规程》（GB/T 23626-2009）、《红火蚁专业化防控实施规程》（NYT 3541-2020）、《外来入侵物种外来入侵物种管理办法》（2022年）国家标准，治理等级达到一级轻度标准，即：平均每100平方米活蚁巢数量控制在0-0.1个以内。

注：以上商务要求竞价人须完全响应，否则视为响应无效。

五、竞价文件编制的注意事项

1、竞价人应认真、仔细阅读竞价文件中所有的事项、条款和规范等要求。

2、竞价响应文件及往来函件均须用中文写。

3、竞价人应按要求，规范、明确的提交竞价响应材料。如果没有按照要求提交资料并保证所提供全部资料的真实性，其风险由竞价人自行承担。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

# 1.采购人信息

名 称：鹰潭市余江区农业农村粮食局

地 址：鹰潭市余江区经济大厦

联系方式：18770101564

# 第二章 响应文件格式

1、供应商提供的资格证明文件

注：必须上传营业执照及本项目“ 第一章  竞价邀请 三、技术要求采购清单及技术参数要求 ”中要求的佐证材料，未提供或提供不符合视为竞价无效。

# 2、政府采购供应商资格信用承诺函（格式）

致（采购人）:

单位名称（ 自然人姓名）:

统一社会信用代码（身份证号码）：                       法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的 “提供虚假材

料谋取中标、成交 ”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 ”处理。

竞价人名称（单位公章）：

或自然人（签字）：

年    月    日

注:

1、我单位（本人）专指参加政府采购活动的供应商（含自然人）

2、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应磋商文件要求，按无效响应处理。

3、采购人可以在公告成交结果后、签订政府采购合同前, 核实成交供应商所作信用承诺事项的真实性。

3、法人代表授权委托书（格式）

法人代表授权委托书

致：鹰潭市余江区农业农村粮食局

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（  法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（  被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、招标编号）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

竞价人名称（盖章）：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

附在有效期内的身份证正反面：

法定代表人身份证正反面

委托人身份证正反面

说明：法定代表人参加竞价，仅提供法人身份证正反面，不用提供委托（授权）。

# 4、报价一览表

- 项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 制造商、品牌 | 规格、型号 | 产地 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 是否属于品目清单内的节能产品 | 是否属于品目清单内的环境标志产品 | 是否属于本国产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 填表须知： 详见注 1 | 填表须知： 详见注2 | 填表须知：详见注4 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计：（大写） |  |  |  | 人民币：（小写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、属于《节能产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书彩色扫描件，未提供证书彩色扫描件的一切不利后果由供应商承担。（不属于节能产品不需提供）

2、属于《环境标志产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书彩色扫描件，未提供证书彩色扫描件的一切不利后果由供应商承担。（不属于环境标志产品不需提供）

## 3、采购文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

4、本国产品要求详见本招标文件第二章供应商须知。属于本国产品的备注说明，同时提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，未提供的一切不利后果由供应商承担。（不属于本国产品不需提供）.

法定代表人或委托代理签字或盖章：

竞价人盖章：

日期：

# 5、技术要求响应函

致：

我公司对贵单位的        （项目名称）竞价文件中的《第一章 竞价邀请 三、技术要求》内容完全响应。

- 注：即使提供了技术要求响应函，竞价文件“第一章 竞价邀请 三、技术要求”中明确注明须提供的佐证材料仍必须按要求提供，否则将视为无效响应。

竞价人盖章：

法定代表人或授权代表签字或签章：

日期：

# 6、商务条款响应函

致：

我公司对贵单位的        （项目名称）竞价文件中的《第一章 竞价邀请 四、商务条款》内容完全响应。

竞价人盖章：

法定代表人或授权代表签字或签章：

日期：

# 7、竞价文件要求的其它证明材料