贵州省黔西第一中学水痘疫情二氧化氯环境消杀服务采购需求文件

一、项目概况

- 项目名称：水痘防控校园环境二氧化氯喷洒消毒服务项目

- 采购单位：贵州省黔西第一中学

- 采购背景：近期我校部分班级出现学生水痘病例，为切断传播途径，防范疫情扩散，对指定区域开展连续 10 天二氧化氯预防性消杀作业。

- 消杀区域及面积

  - 教学楼：22430㎡

  - 实验楼：13662㎡

  - 图书馆：3001㎡

  - 校园周边环境（道路、绿化带、垃圾桶区域、楼道外围等）：30000㎡

  - 合计消杀面积：69093㎡

- 服务周期：连续 10 天，每日开展消杀；优先安排学生放学后、晚自习结束后等无人时段作业，避免影响正常教学。

- 预算（最高限价）：人民币 8000 元（含税包干价，包含药剂、设备、人工、运输、防护用品、现场记录、垃圾清理、验收配合等全部费用，超出预算报价无效）。

- 服务方式：包工包料、包干总价。

二、服务技术及质量要求

- 消毒剂要求：采用二氧化氯消毒剂，产品具备消毒产品卫生安全评价报告、合格证，符合《消毒剂使用指南》、GB28931 相关标准，无刺激性强残留、适合校园环境使用；严禁使用三无产品。

- 消杀方式：超低容量喷雾 / 气溶胶喷洒方式，室内兼顾空气、地面、扶手、窗台、门把手、课桌椅、台面、卫生间等高频接触表面；室外对地面、绿化带、垃圾收集点、通道等喷洒消杀，适配水痘病毒环境消杀根据《关于全面精准开展环境卫生和消毒工作的通知》要求进行。

- 浓度标准：物体表面消杀二氧化氯浓度 50mg/L–100mg/L，保证作用时间≥10 分钟；严格按产品说明书配比，不得随意加大浓度造成腐蚀、刺激师生呼吸道（根据《关于全面精准开展环境卫生和消毒工作的通知》要求执行）。

- 作业管理 （1）每日进场前向学校后勤对接人报备，作业时做好警示围挡，禁止学生进入消杀区域； （2）作业人员持证上岗、穿戴防护服、护目镜、防毒口罩、橡胶手套等防护装备； （3）每日消杀完成后填写《消杀作业记录表》，写明日期、区域、药剂名称、配比浓度、作业起止时间、作业人员，由学校后勤管理人员现场签字确认，作为验收、付款依据； （4）作业时做好设备防护，避免腐蚀教学仪器、图书、墙面、电路设施，如因作业操作不当造成财物损坏，由服务商全额赔偿。

- 频次要求：连续 10 天，上述全部区域每日全覆盖消杀一次；如学校根据疫情变化临时调整重点区域加消，服务商须配合（费用包含在包干价内，不另行加价）。

- 安全承诺：服务商落实安全生产主体责任，购买作业人员意外险，作业期间发生安全事故、人员伤害，全部由服务商承担责任。

三、供应商资格要求

- 具有独立法人资格，提供有效的营业执照；

- 具备消毒消杀相关服务能力，提供二氧化氯消毒剂卫生安全评价资料、产品合格证；

- 近 3 年无违法违规、消毒服务质量不良记录，提供书面承诺；

- 本项目不接受联合体，不得转包、分包。

四、报价及响应文件要求

- 报价为含税总价，总价不得超过 8000 元；报价单须注明：总价、包含内容、服务承诺；

- 响应材料清单（加盖公章）： （1）报价函及报价明细表； （2）营业执照复印件； （3）消毒剂卫生评价报告、产品合格证； （4）作业人员资质 / 培训证明； （5）服务方案（含每日作业时段安排、消杀流程、应急处置方案）； （6）安全生产、不转包、损坏赔偿承诺书。

五、验收要求

- 验收依据：本采购需求文件、每日签字消杀台账、现场核查；

- 全部 10 天消杀服务完成后，由学校后勤服务中心组织验收；资料齐全、区域全覆盖、作业规范、无安全事故即为验收合格；

- 若消杀质量不达标、漏喷、缺次，学校有权要求免费补做，拒不整改的，不予验收、拒付款项。

六、付款方式

服务全部完成、验收合格，服务商提供正规增值税发票后，学校按财务流程一次性支付服务款项。

七、其他约定

- 本项目为疫情应急消杀项目，成交供应商须在接到学校通知后 24 小时内进场启动消杀；

- 服务商服从学校后勤管理人员调度，严格遵守校园管理规定；

- 未尽事宜在合同中补充约定，争议协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

贵州省黔西第一中学

2026年10月30日

附件 1：

报价函（模板）

致：贵州省黔西第一中学 我方已仔细阅读本消杀服务采购需求，自愿参与报价，本项目含税包干总价：人民币________元（大写：________________），不超过预算 8000 元。承诺严格按照采购文件全部要求完成连续 10 天二氧化氯消杀服务，承担全部安全责任，保证服务质量。

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：

附件 2：

每日消杀作业记录表（模板）

| 日期 | 消杀区域 | 药剂名称 | 配比浓度 | 作业时间 | 作业人员 | 学校现场确认签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 教学楼、实验楼 、图书馆 、周边环境 | 二氧化氯 |  |  |  |  |  |