抚州市廖坊水库白蚁防治项目网上竞价文件
一、项目基本信息

项目名称：抚州市廖坊水库白蚁防治项目

采购单位：抚州市廖坊水利枢纽管理局

施工地址：抚州市廖坊水库管理范围内（含1号、2号、3号副坝坝体及坝脚周边50m—100m区域，调度中心办公及管理用房周边、绿化林地、草坪等公共区域）。

采购方式：江西省政府采购电子卖场网上竞价

最高限价：人民币壹拾叁万伍仟元整（¥135,000.00）。供应商最终报价不得超出最高限价，否则按无效响应处理。

合同履行期限：服务周期1.5年（含1年质保期）。

项目概况：廖坊水库副坝为土质坝，经普查发现存在白蚁危害，主要蚁种为黑翅土栖白蚁和黄翅土栖白蚁。本项目拟对管理处及三座副坝实施蚁巢开挖回填37处、钻孔灌浆网格布孔297个、白蚁饵剂诱杀3644㎡（全域两次）。供应商须编制涵盖调度中心及三个副坝周边区域的专项防治实施方案及完整报价清单。

二、供应商资格要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力，营业执照经营范围须包含白蚁防治等相关内容；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（提供声明函）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

已入驻江西省政府采购电子卖场，具备网上竞价参与资格。

本项目不接受联合体投标，中标后严禁转包或违法分包。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目。

三、服务要求

人员与响应：配置固定专业技术人员，开通7×24小时服务热线，并将服务网点信息书面报备采购人。

作业规范：作业须避让水库防汛及运行管理秩序，严格按方案及行业规范施工，全程留存作业照片、台账等佐证材料。用药须安全合规、高效低害，保障人员环境与库区生态安全。

进场时限：成交通知书下发后按规定签订合同，合同签订后7个工作日内启动全域防治作业。

工程量及技术标准：

蚁巢开挖回填（37处）：开挖前确定蚁巢位置并经管理单位同意，以找到主巢或蚁后为计量依据。

钻孔灌浆（297个）：每隔2m梅花状布孔，孔深1.5m，孔径0.03~0.05m，铅直钻孔；使用符合农药登记证要求的药剂制浆；灌至孔深三分之二处，少灌多复；上部三分之一用黏土封闭夯实。

饵剂诱杀（3644㎡）：规范布设饵站并定期检查补充，全域实施两次（第二次与第一次间隔半年以上）。

防治成果资料：供应商须在防治作业前后分别采集同点位对比照片，形成防治前后对比照片资料；并编制全部防治点位分布图（含蚁巢开挖回填、钻孔灌浆、饵剂诱杀各点位位置标注），随验收资料一并提交采购人。

质保：质保期1年，自整体验收合格之日起算。质保期内因防治不到位导致复发或蔓延，须无条件免费返工至达标。

政策落实：须配合落实《水利部办公厅关于做好水利工程白蚁等害堤动物隐患应急整治工作的通知》（办运管〔2023〕119号）及《江西省病媒生物预防控制指南》等相关规范。

四、报价与付款

报价方式：固定总价包干，含人员、设备、药剂、耗材、运输、税费、售后、风险及1年质保维护等全部费用。报价须涵盖37处挖巢、297个钻孔灌浆、3644㎡两次饵剂诱杀等全部施工内容。

付款方式：

第一次：合同签订且人员设备进场、完成全域作业后，凭发票10个工作日内支付合同总额的80%；

第二次：第二次防治作业验收后，凭发票10个工作日内支付17%；

第三次：服务期结束、1年质保期满且最终验收合格后，凭发票10个工作日内支付3%。

五、违约责任

未按时限、频次服务或漏做、少做的，每发生一次按合同总额0.5%支付违约金，累计不超过30%；逾期超15日，采购人有权解除合同并追偿损失。

使用假冒伪劣、不合格药剂设备的，采购人有权解除合同，供应商须支付合同总额30%的违约金，并上报监管部门备案。

因供应商原因造成大坝管漏、塌陷等险情或安全事故的，供应商承担全部经济赔偿及法律责任。

六、其他要求

本文件全部条款为合同不可分割部分，参与竞价即视为完全接受。

须在电子卖场上传完整PDF、逐页加盖公章的响应附件，包括：营业执照、信用查询证明、法定代表人证明书、防治实施方案（含工程量清单）、报价清单、产品质量承诺函、售后服务承诺函等。缺失、模糊或不符合要求按无效响应处理。

因政策调整、规划改造或不可抗力，采购人可合理调整服务内容，双方协商解决，采购人不承担违约责任。

争议优先协商；协商不成，由抚州市临川区人民法院管辖，诉讼费、律师费等维权费用由败诉方承担。

本采购要求最终解释权归抚州市廖坊水利枢纽管理局所有。

